## 2011 신규공사
2011년도 시설공사 집행계획서(신규공사) | [15 empty] | 50억원 미만 | 1
[13 empty] | (단위 : 백만원) |  |  | 50~100억원 | 2
번호 | 발주 시기 | 1사 1공구 | 공 사 건 명 | 주요공사 개요 | 공사지역 | 입찰방법 | 공사금액 | 2011년도 예산 | 예산구분 | 사업별 | 공종 | 발주요구부서 (본부/팀) | WP코드 | 비고 |  | 100~200억원 | 3
전철전력
1 | 4월 |  | 동순천~광양 전차선로 신설공사 | 총연장 : 10.9㎞ 공사기간(착공일로부터 24개월) | 동순천~광양 | 제한경쟁 | 10000 | 7728 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 |  | 전차선 |  | 2
2 | 7월 | 1사1공구 | 분당선 기흥~방죽간 전력설비 신설공사 | 총연장 8.5㎞, 역사 : 상갈외 3개역사 공사기간(착공일로부터 14개월) | 기흥~방죽 | 제한경쟁 | 16300 | 3000 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 |  |  |  | 3
3 | 7월 |  | 덕소~원주 서원주외 5역 전력설비 신설 기타공사 | 총연장 90.4㎞ 중 해당역사 공사기간(착공일로부터 14개월) | 서원주, 양동, 구둔, 판대 | 제한경쟁 | 1600 | 1000 | 계속비 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 109413C09 |  |  |  | 1
4 | 7월 |  | 제천~쌍용 복선전철 전차선로 신설 기타공사 | 전차선로 13.9km 공사기간(착공일로부터 14개월) | 제천~입석리 | 제한경쟁 | 16000 | 300 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 |  |  |  | 3
5 | 9월 | 1사1공구 | 호남고속철도 오송~공주간 전철전원설비 신설 공사 | 송전선로 : 5.0Km, 변전설비 : 5개소 공사기간(착공일로부터 36개월) | 오송~공주 | 제한경쟁 | 13594 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 |  | 송변전 |  | 3
6 | 9월 |  | 호남고속철도 공주~감곡간 전철전원설비 신설 공사 | 송전선로 : 0.6Km, 변전설비 : 9개소 공사기간(착공일로부터 36개월) | 공주~감곡 | 제한경쟁 | 14753 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 |  | 송변전 |  | 3
7 | 9월 |  | 호남고속철도 감곡~광주간 전철전원설비 신설 공사 | 송전선로 : 1.0Km, 변전설비 : 8개소 공사기간(착공일로부터 36개월) | 감곡~광주 | 제한경쟁 | 13537 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 |  | 송변전 |  | 3
8 | 9월 |  | 경전선 진주역 외 4개소 전력설비 신설공사 | 해당역사 공사기간(착공일로부터 14개월) | 진주역 외 4역 | 제한경쟁 | 5000 | 500 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 |  | 전력 |  | 1
9 | 9월 |  | 경의선 용산~가좌간 전원설비 및 전철전력설비 신설공사 | 총연장 8㎞ 공사기간(착공일로부터 24개월) | 용산~가좌 | 제한경쟁 | 15000 | 1000 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 |  | 전차선 | 전력 | 3
10 | 10월 | 1사1공구 | 경춘선 별내역 외 1역 전력설비 신설공사 | 별내역사 공사기간(착공일로부터 14개월) | 별내역, 묵현역 | 제한경쟁 | 2770 | 510 | 장기 | 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 198413C01 |  | 전력 |  | 1
11 | 10월 |  | 수도권북부 내륙화물기지 인입철도 전철전력설비 신설공사 | 총연장 3.2㎞ 공사기간(착공일로부터 36개월) | 수도권북부 내륙화물기지 | 제한경쟁 | 4000 | 100 | 장기 | 기타 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 |  | 전차선 | 전력 | 1
12 | 12월 |  | 제천~쌍용 복선전철 전철전원 및 역사 전력설비 신설 기타공사 | 변전(SSP) : 고명, 송학, 제천(철거) 전력(배전) 13.9㎞, 건축전기(SSP) : 송학 건축전기 : 입성리역 | 제천~입석리 | 제한경쟁 | 7000 | 0 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 |  |  |  | 2
합계 | [6 empty] | 119554 | 14438
신호제어
1 | 5월 | 1사1공구 | 죽전~수원(기흥~수원간) 복선전철 신호설비 신설기타공사 | 총연장 12.6Km 공사기간(착공일로부터 18개월) | 기흥~수원 | 제한경쟁 (시공능력) | 3700 | 300 | 계속비 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 신규생성 |  | 열차제어 |  | 1
2 | 5월 |  | 수도권북부내륙화물기지 인입철도 신호설비 신설기타공사 | 총연장 3.2km 공사기간(착공일로부터 18개월) | 문산역~화물기지 | 제한경쟁 (시공능력) | 1581 | 200 | 장기계속 | 기타사업 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 187431C01C |  | 열차제어 |  | 1
3 | 5월 |  | 제천~쌍용 복선전철 신호설비 신설 기타공사 | 총연장 13.9km 공사기간(착공일로부터 18개월) | 제천~입석리 | 제한경쟁 | 11600 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 신규생성 |  |  |  | 3
합계 | [6 empty] | 16881 | 600
정보통신
1 | 4월 |  | 전라선 신리~순천간 광전송선로 이중화 신설공사 | 전라선 신리~순천간 119㎞ 광케이블 이중화 신설공사 | 신리~순천 | 제한경쟁 (시공능력) | 5000 | 5000 | 계속비 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/ 정보통신처 | 신규생성 |  |  |  | 1
2 | 8월 | 1사1공구 | 분당선 기흥~수원간 통신설비 신설공사 | 총연장 13.4 ㎞ 기흥~수원간 본선 통신설비 | 기흥~수원 | 제한경쟁 (시공능력) | 6000 | 800 | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/ 정보통신처 | 신규생성 |  |  |  | 2
3 | 8월 |  | 경전선 진주역외 4개소 통신설비 신설공사 | 진주역외 4개소 통신공사 | 마산~진주 | 제한경쟁 (시공능력) | 1700 | 50 | 계속비 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/ 정보통신처 | 122421C05C |  |  |  | 1
4 | 10월 | 1사1공구 | 분당선 상갈외 6역 역무용통신설비 신설공사 | 오리~수원 복선전철 상갈외 6역 역무통신공사 | 상갈외 6역 | 제한경쟁 (시공능력) | 8000 | 800 | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/ 정보통신처 | 신규생성 |  |  |  | 2
5 | 10월 |  | 중앙선 서원주외 3개역사 통신설비 신설공사 | 서원주외 3역 통신공사 | 서원주외 3역 | 제한경쟁 (시공능력) | 3000 | 600 | 계속비 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/ 정보통신처 | 109422C05C |  |  |  | 1
6 | 10월 |  | 중앙선 덕소~원주간 광전송선로 이중화 신설공사 | 중앙선 덕소~원주간 78㎞ 광케이블 이중화 신설공사 | 덕소~원주 | 제한경쟁 (시공능력) | 3500 | 1000 | 계속비 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/ 정보통신처 | 신규생성 |  |  |  | 1
7 | 10월 |  | 경춘선 별내외 1개역사 통신설비 신설공사 | 별내역, 묵현역사통신공사 | 경춘선 별내 | 제한경쟁 (시공능력) | 1600 | 195 | 장기계속 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/ 정보통신처 | 198421C01C |  |  |  | 1
[5 empty] | 경춘선 묵현 |  |  | 10 |  |  |  |  | 신규생성
8 | 10월 |  | 경원선 신탄리~철원간 통신설비 신설공사 | 신탄리~철원간 통신공사 | 신탄리~철원 | 제한경쟁 (시공능력) | 2700 | 10 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/ 정보통신처 | 198421C01C |  |  |  | 1
9 | 12월 |  | 제천~쌍용 복선전철 통신설비 신설 기타공사 | 총연장 13.9km 제천~입석리간 본선 통신설비 | 제천~입석리 | 제한경쟁 (시공능력) | 6350 | 0 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단 정보통신처 | 119421C01 |  |  |  | 2
합계 | [6 empty] | 37850 | 8465
[16 empty] | 50억원 미만 | 12 | 50%
[16 empty] | 50~100억원 | 5 | 20.83%
[16 empty] | 100~200억원 | 7 | 29.17%
24
|  |  |  | 발주 평균금액 | 전력 |  | 10232.1818
[5 empty] | 신호 |  | 2640.5
[5 empty] | 통신 |  | 3937.5
Note on I12: 예산확인 필요
Note on I32: 예산재배정 예정 (현재 : 배정 안됨)
Note on I33: 예산재배정 예정 (현재 예산없음)

## 2011 신규용역
2011년도 신규용역 발주계획
(단위 : 백만원)
번호 | 발주 시기 | 1사1공구 적용여부 | 용역구분 | 용 역 건 명 | 주요공사 개요 | 입찰방법 | 용역금액 | 2011년도 예산 | 예산구분 | 사업별 | 공종 | 발주요구부서 (본부 및 팀) | WP코드 | 비고 |  |  | 설계감리 | 배정예산 | 발주금액과배정차이
전철전력
1 | 2월 | 1사1공구 | 설계 | 원주~강릉 복선전철 원주~둔내간 송변전설비 실시설계 | 송전선로 : 2km 변전설비 : 6개소 (기간 : 32개월) | 제한경쟁 (PQ) | 1351 | 300 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단 (송변전팀) | 133114D03 |  |  | 송변전 | 593 | 300 | -300
2 | 2월 |  | 설계 | 원주~강릉 복선전철 둔내~대관령간 송변전설비 실시설계 | 송전선로 : 21km 변전설비 : 6개소 (기간 : 32개월) | 제한경쟁 (PQ) | 2769 | 400 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단 (송변전팀) | 133114D04 |  |  | 송변전 |  | 400 | -400
3 | 2월 |  | 설계 | 원주~강릉 복선전철 대관령~강릉간 송변전설비 실시설계 | 송전선로 : 4km 변전설비 : 3개소 (기간 : 32개월) | 제한경쟁 (PQ) | 1369 | 200 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단 (송변전팀) | 133114D05 |  |  | 송변전 |  | 200 | -200
4 | 2월 |  | 설계 | 부산~울산 전철전력설비 추가 실시설계 |  | 제한경쟁 (PQ) | 500 | 300 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 |  | ok | 전차선 | 100 | 예산없음 | #VALUE!
5 | 2월 |  | 설계 | 동순천~광양간 변전설비 실시설계 | 변전설비 : 2개소 공사기간(착공일로부터 12개월) | 일반경쟁 | 180 | 180 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 115114D05 |  |  | 송변전 | 36 | 180 | -180
6 | 2월 |  | 설계 | 경춘선 묵현역 외 2역 전철전력설비 실시설계(원흥,강매) |  | 일반경쟁 | 200 | 160 | 장기 | 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 197114D01 | 원흥역 | ok | 전차선 | 15 | 0
[13 empty] | 신규생성 | 묵현역 |  |  |  | 30 | -30
[13 empty] | 신규생성 | 강매역 |  |  |  | 60 | -60
7 | 4월 |  | 설계 | 수인선 인천외 4개역사 전력설비 실시설계 |  | 제한경쟁 (PQ) | 300 | 250 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 |  |  |  | 46
8 | 8월 |  | 설계 | 부산~울산 복선전철 송변전설비 추가 실시설계 | 송전선로 : 2.4Km, 변전설비 : 8개소 공사기간(착공일로부터 36개월) | 제한경쟁 (PQ) | 1000 | 100 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 146114D12 |  |  | 송변전 | 200 | 100 | -100
9 | 3월 |  | 감리 | 동순천~광양 전차선로 신설공사 감리용역 | 전차선로 10.9㎞ | 제한경쟁 (PQ) | 1062 | 900 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 |  | 발주심의 미포함 추가
10 | 7월 |  | 감리 | 제천~쌍용 복선전철 전철전원 및 전철전력설비 신설 기타공사 감리 | 총연장 13.9km 전철전원, 전차선, 전력(배전, 건축전기) 공사기간(착공일로부터 14개월) | 제한경쟁 (PQ) | 1500 | 100 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
11 | 9월 | 1사1공구 적용 | 감리 | 호남고속철도 오송~공주간 전철전원설비 신설 공사 감리용역 | 송전선로 : 5.0Km, 변전설비 : 5개소 기간(착공일로부터 33개월) | 제한경쟁 (PQ) | 2477 | 20 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단 (송변전팀) | 신규생성 | 오송~공주 |  | 전차선 |  |  | 0
12 | 9월 |  | 감리 | 호남고속철도 공주~감곡간 전철전원설비 신설 공사 감리용역 | 송전선로 : 0.6Km, 변전설비 : 9개소 기간(착공일로부터 32개월) | 제한경쟁 (PQ) | 1893 | 20 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단 (송변전팀) | 신규생성 | 공주~감곡 |  | 전차선 |  |  | 0
13 | 9월 |  | 감리 | 호남고속철도 감곡~광주간 전철전원설비 신설 공사 감리용역 | 송전선로 : 1.0Km, 변전설비 : 8개소 기간(착공일로부터 32개월) | 제한경쟁 (PQ) | 2079 | 20 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단 (송변전팀) | 신규생성 | 감곡~광주
14 | 3월 |  | 기타 | 전라선복선전철외 4개사업 구로 철도교통관제센터 SCADA 소프트웨어 개수 | SS 4개소, SP 4개소, SSP 11개소, ATP 2개소 | 제한경쟁 | 260 | 6 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 116414C01 |  |  | 송변전 |  | 6 | -6
[8 empty] | 140 |  | 일반철도 |  |  | 118412T02 |  |  |  |  | 140 | -140
[8 empty] | 20 |  | 광역철도 |  |  | 143412C02 |  |  |  |  | 20 | -20
[8 empty] | 22 |  | 수탁 |  |  | 151411P14 |  |  |  |  | 22 | -22
15 | 4월 |  | 기타 | 전라선복선전철외 2개사업 송변전분야 시설물 검증용역 | 신리~순천간 | 제한경쟁 | 190 | 100 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 118414P02 |  |  | 송변전 |  | 50 | -50
[5 empty] | 순천~여수간 |  |  | 50 |  | 일반철도 |  |  | 116412T02 |  |  |  |  | 5 | -5
[5 empty] | 진례~녹산간 |  |  | 40 |  | 수탁 |  |  | 151412T03 |  |  |  |  | 40 | -40
16 | 11월 |  | 기타 | 여주~문경 철도건설 에너지사용계획 용역 |  | 일반경쟁 | 166 | 10 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 |  | ok | 전력 |  | 예산없음 | #VALUE!
17 | 11월 |  | 기타 | 서해선 복선전철 에너지사용계획 용역 |  | 일반경쟁 | 163 | 10 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 |  | ok | 전력 |  | 예산없음 | #VALUE!
합계 | [6 empty] | 17459 | 3348
|  | 직접설계 | 설계 | 신탄리~철원 전력설비 실시설계 | 배전선로 5.6㎞ |  | 23 | 23 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
신호제어
1 | 4월 |  | 설계 | 부산신항 남컨테이너 신설 신호설비 실시설계 | 총연장 7.2km 신호설비 1식 | 일반경쟁 | 85 | 85 | 단차 | 수탁사업 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 신규생성 |  | 발주심의 미포함 추가 |  | 17
2 | 6월 | 1사1공구 | 설계 | 중앙선 지평~서원주간 고속화 신호설비 실시설계 | 총연장 39.8km 신호설비 1식 | 일반경쟁 | 185 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 신규생성 |  |  |  | 37
3 | 6월 |  | 설계 | 경전선 삼랑진~진주간 고속화 신호설비 실시설계 | 총연장 101.4km 신호설비 1식 | 제한경쟁(PQ) | 335 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 신규생성 |  |  |  | 67
4 | 4월 | 1사1공구 | 감리 | 죽전~수원(기흥~수원간) 복선전철 신호설비 신설기타공사 감리용역 | 총연장 12.6Km 신호공사 감리 | 제한경쟁(PQ) | 1026 | 100 | 계속비 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 신규생성 |  | ok |  |  |  | 0
5 | 4월 |  | 감리 | 제천~쌍용 복선전철 신호설비 신설 기타공사 감리 | 총연장 13.9km 공사기간(착공일로부터 18개월) | 제한경쟁(PQ) | 1342 | 10 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 신규생성
6 | 4월 |  | 감리 | 수도권북부 내륙화물기지 인입철도 신호설비 신설기타공사감리용역 | 총연장 3.2km 신호공사 감리 | 제한경쟁(PQ) | 478 | 100 | 장기계속 | 기타사업 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 187126S01C |  | ok |  |  |  | 0
7 | 2월 |  | 기타 | 선로전환기 장애관련 대책강구 방안 용역 | 신호설비 1식 | 수의계약 | 400 | 400 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단 운행제어부 | 102430A18C
8 | 6월 |  | 기타 | 경부고속철도2단계 대전도심통과구간 예비관제실 CTC관제설비 S/W개수 용역 | 예비관제실 S/W개수 | 제한경쟁 | 1184 | 10 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단 운행제어부 | 신규생성 |  | ok |  |  | 10 | -10
9 | 6월 |  | 기타 | 경부고속철도 2단계 대구도심통과구간 예비관제실 CTC관제설비 S/W개수 용역 | 예비관제실 S/W개수 | 제한경쟁 | 1914 | 15 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단 운행제어부 | 신규생성 |  | ok |  |  | 15 | -15
합계 | [6 empty] | 6949 | 920
|  | 직접설계 | 설계 | 일산선 원흥역사 신설 신호설비 실시설계 | 신호설비 1식 |  | 20 | 20 | 장기계속 | 수탁사업 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 신규생성 |  | ok
|  |  | 설계 | 경의선 강매역 신설 신호설비 실시설계 | 신호설비 1식 |  | 20 | 20 | 장기계속 | 수탁사업 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 신규생성 |  | ok
|  |  | 설계 | 경춘선 묵현역사 신설 신호설비 실시설계 | 신호설비 2식 |  | 20 | 20 | 장기계속 | 수탁사업 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 신규생성 |  | ok
정보통신
1 | 3월 | 1사1공구 | 설계 | 원흥역 외 2역 통신설비 실시설계 | 원흥역 | 제한경쟁 (PQ) | 360 | 60 | 장기 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 197115D01C |  | ok |  | 24 | 60 | -60
[5 empty] | 강매역 |  |  | 60 |  | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성 |  | ok |  |  | 120 | -120
[5 empty] | 묵현역 |  |  | 120 |  | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성 |  | ok |  |  | 120 | -120
2 | 3월 |  | 설계 | 부산~울산 통신설비 추가 실시설계 | 부전~울산간 통신설계 | 제한경쟁 (PQ) | 727 | 200 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 146115D02C |  |  |  | 353
3 | 4월 | 1사1공구 | 설계 | 동순천~광양간 통신유도대책 설계용역 | 동순천~광양 유도대책 | 제한경쟁 | 150 | 150 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성 |  | ok |  | 5 | 예산없음 | #VALUE!
4 | 4월 |  | 설계 | 부산신항 남컨테이너 신설 통신설비 실시설계 | 총연장 4.3 km | 일반경쟁 | 82 | 82 | 단차 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성 |  |  |  | 12
5 | 4월 |  | 설계 | 수인선 수원지하역사외 4개역 통신설비 실시설계 | 수원외 4개역사 통신설비 | 제한경쟁 (PQ) | 550 | 450 | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성 |  |  |  | 73
6 | 8월 |  | 설계 | 수도권고속철도(수서~평택) 통신유도대책 설계용역 | 수서~평택간 유도대책 | 제한경쟁 (PQ) | 284 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 203115B02C |  | ok |  | 59 | 100 | -100
7 | 5월 | 1사1공구 | 감리 | 분당선 기흥~수원간 통신설비 신설공사 책임감리용역 | 기흥~수원간 통신감리 | 제한경쟁 (PQ) | 2500 | 100 | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성 |  | ok |  |  |  | 0
8 | 5월 |  | 감리 | 경부고속 2단계 영상감시설비 구매설치 책임감리용역 | 동대구~부산간 통신감리 | 제한경쟁 (PQ) | 1600 | 300 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성 |  | ok |  |  |  | 0
합계 | [6 empty] | 6253 | 1622
|  | 직접설계 | 설계 | 중앙선 덕소~원주간 광전송선로 이중화 실시설계 | 총연장 78.1 ㎞ |  | 102 |  |  | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성 |  |  |  | 28
|  | 직접감리 | 감리 | 철도교통관제설비 확충을 위한 전송설비 구매설치 책임감리용역 | 전송설비 1식 |  | 300 |  |  | 시설개량 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성 |  |  |  | 1665
Note on I9: 예산없음
Note on I18: 예산없음(재배정 계획)
Note on I19: 예산없음(재배정 계획)
Note on I28: 예산없음
Note on I29: 예산없음
Note on I36: 죽전~기흥 wp에서 100원 재배정 받아야함
Note on I48: 예산 재배정 예정 (현재 120)
Note on I51: 예산 재배정 예정
Note on I53: 예산 재배정 예정 (현재:550백만원)
Note on I55: 예산 재배정 예정 현재 629백만원

## 2011 신규물품구매
2011년도 신규물품(사업용) 발주계획
(단위 : 백만원)
번호 | 발주 시기 | 1사1공구 적용여부 | 단위사업명 | 품 명 | 입찰방법 | 물품총규모 | 2011년도 예산 | 예산구분 | 사업별 | 공종 | 발주요구부서 (본부 및 팀) | WP코드 | 비고 |  | 배정예산 | 발주계획과 예산 차이
전철전력
1 | 2월 |  | 의정부 민자역사 및 의정부변전소 | 의정부 민자역사 및 의정부변전소 큐비클형 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 920 | 920 | 단차 | 시설개량 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 155857R14
2 | 2월 |  | 덕소~원주 | 중앙선 덕소~원주간 큐비클형 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 1600 | 200 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 109413P08 |  |  | 200 | -200
3 | 2월 |  | 덕소~원주 | 중앙선 덕소~원주간 큐비클형 가스절연개폐장치 구매(구매조건부) | 수의 | 800 | 100 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 109413P09 |  |  | 100 | -100
4 | 2월 |  | 덕소~원주 | 중앙선 덕소~원주간 배전반 구매(전력) | 제한 | 600 | 100 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 109413P10 | 조달청 위탁 |  | 100 | -100
5 | 2월 |  | 덕소~원주 | 중앙선 덕소~원주간 통신제어장치 구매 | 제한 | 300 | 10 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 109413P11 |  |  | 10 | -10
6 | 2월 |  | 영동선 | 영동선 큐비클형 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 3200 | 1067 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 110413P02 |  |  | 1067 | -1067
7 | 2월 |  | 영동선 | 영동선 배전반 구매(전력) | 제한 | 1500 | 500 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 110413P03 | 조달청 위탁 |  | 500 | -500
8 | 2월 |  | 영동선 | 영동선 통신제어장치 구매 | 제한 | 250 | 83 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 110413P04 |  |  | 83 | -83
9 | 2월 |  | 영동선 | 영동선 22.9㎸ 특고압케이블 구매 | 제한 | 1600 | 533 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 110413P05 |  |  | 533 | -533
10 | 2월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 전철제어반 구매 | 수의 | 478 | 67 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 144412P04 |  |  | 67 | -67
11 | 3월 |  | 경부고속철도 2단계 | 트롤리선(CU 110) | 제한 | 95 | 86 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 102411P39 |  |  | 86 | -86
|  |  | 호남고속철도 | 트롤리선(CU 110) | 제한 | 1150 | 1100 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 161411P01 |  |  | 1100 | -1100
|  |  | 경춘선 | 트롤리선(CU 110) | 제한 | 23 | 21 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 108411P04 |  |  | 20 | -20
|  |  | 영동선 | 트롤리선(CU 110) | 제한 | 600 | 550 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 110411P01 |  |  | 550 | -550
|  |  | 동순천~광양 | 트롤리선(CU 110) | 제한 | 700 | 670 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 |  |  | 예산? | #VALUE!
|  |  | 순천~여수 | 트롤리선(CU 110) | 제한 | 60 | 60 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 |  |  | 예산? | #VALUE!
|  |  | 삼랑진~진주 | 트롤리선 (CU 110) | 제한 | 1800 | 1731 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 122413P47 |  |  | 1731 | -1731
12 | 3월 |  | 경부고속철도 2단계 | 청동연선(Bz 65) | 제한 | 750 | 717 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 102411P41 |  |  | 717 | -717
|  |  | 호남고속철도 | 청동연선(Bz 65) | 제한 | 1000 | 910 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 161411P02 |  |  | 910 | -910
|  |  | 영동선 | 청동연선(Bz 65) | 제한 | 470 | 440 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 110411P05 |  |  | 440 | -440
|  |  | 동순천~광양 | 청동연선(Bz 65) | 제한 | 600 | 570 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 |  |  | 예산? | #VALUE!
|  |  | 순천~여수 | 청동연선(Bz 65) | 제한 | 800 | 730 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 116411P05 |  |  | 730 | -730
|  |  | 삼랑진~진주 | 청동연선(Bz 65) | 제한 | 2562 | 2175 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 122413P53 |  |  | 2175 | -2175
|  |  | 경부고속철도 2단계 | 청동연선(Bz 12) | 제한 | 60 | 53 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 102411P42 |  |  | 53 | -53
|  |  | 경춘선 | 청동연선(Bz 12) | 제한 | 6 | 4 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 108411P03 |  |  | 4 | -4
|  |  | 영동선 | 청동연선(Bz 12) | 제한 | 25 | 21 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 110411P06 |  |  | 21 | -21
|  |  | 동순천~광양 | 청동연선(Bz 12) | 제한 | 40 | 36 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 |  |  | 예산? | #VALUE!
|  |  | 순천~여수 | 청동연선(Bz 12) | 제한 | 3 | 3 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 |  |  | 예산? | #VALUE!
|  |  | 삼랑진~진주 | 청동연선(Bz 12) | 제한 | 80 | 76 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 122413P49 |  |  | 76 | -76
13 | 3월 |  | 경부고속철도 2단계 | 트롤리선(CU 150) | 제한 | 700 | 664 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 102411P40 |  |  | 664 | -664
14 | 3월 |  | 호남고속철도 | 호남고속철도 강심알루미늄연선(ACSR 240) 구매 | 제한 | 110 | 100 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 161411P04 |  |  | 100 | -100
15 | 3월 |  | 호남고속철도 | 호남고속철도 강심알루미늄연선(ACSR 95) 구매 | 제한 | 50 | 45 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 161411P05 |  |  | 45 | -45
16 | 3월 |  | 영동선 | 영동선 철도이설 가스절연개폐장치(72.5㎸) 구매 | 제한 | 647 | 100 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 110412P02 |  |  | 100 | -100
17 | 3월 |  | 영동선 | 영동선 철도이설 단권변압기 구매 | 제한 | 118 | 20 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 110412P03 |  |  | 20 | -20
18 | 3월 |  | 영동선 | 영동선 철도이설 전철제어반 구매 | 제한 | 66 | 10 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 110412P04 |  |  | 10 | -10
19 | 3월 |  | 영동선 | 영동선 철도이설 원격진단장치 구매 | 제한 | 162 | 10 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 110412P05 |  |  | 10 | -10
20 | 3월 |  | 영동선 | 영동선 철도이설 고장점표정장치 구매 | 제한 | 57 | 10 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 110412P06 |  |  | 10 | -10
21 | 3월 |  | 영동선 | 영동선 철도이설 저압배전반 구매 | 제한 | 95 | 10 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 110412P07 |  |  | 10 | -10
22 | 3월 |  | 삼랑진~진주 | 경전선 마산~진주간 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 5558 | 68 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 122413P59 |  |  | 68 | -68
23 | 3월 |  | 삼랑진~진주 | 경전선 마산~진주간 단권변압기 구매 | 제한 | 1187 | 10 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 122413P60 | 조달청 위탁 |  | 10 | -10
24 | 3월 |  | 삼랑진~진주 | 경전선 마산~진주간 전철제어반 구매 | 제한 | 567 | 10 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 122413P61 | 조달청 위탁 |  | 10 | -10
25 | 3월 |  | 삼랑진~진주 | 경전선 마산~진주간 고장점표정장치 구매 | 제한 | 355 | 10 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 122413P62 | 조달청 위탁 |  | 10 | -10
26 | 3월 |  | 삼랑진~진주 | 경전선 마산~진주간 원격진단장치 구매 | 제한 | 573 | 10 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 122413P63 | 조달청 위탁 |  | 10 | -10
27 | 3월 |  | 삼랑진~진주 | 경전선 마산~진주간 저압배전반 구매(송변전) | 제한 | 85 | 10 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 122413P64 |  |  | 10 | -10
28 | 3월 |  | 수원~인천 | 수인선 배전반 구매(전력) | 제한 | 1345 | 308 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 143413P08 | 조달청 위탁 |  | 308 | -308
29 | 3월 |  | 수원~인천 | 수인선 통신제어장치 구매 | 제한 | 267 | 267 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 143413P03 |  |  | 629 | -629
30 | 3월 |  | 수원~인천 | 수인선 큐비클형 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 3140 | 2540 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 143413P07 |  |  | 3140 | -3140
31 | 3월 |  | 수원~인천 | 수인선 큐비클형 가스절연개폐장치 구매(구매조건부) | 수의 | 500 | 500 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 |  |  | 예산? | #VALUE!
32 | 3월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 큐비클형 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 268 | 188 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 144412P10 |  |  | 188 | -188
33 | 3월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 배전반(NEP) 구매 | 제한 | 2542 | 1417 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 144412P11 | 조달청 위탁 (NEP제품) |  | 1779 | -1779
34 | 3월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 통신제어장치 구매 | 제한 | 232 | 232 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 144412P12 |  |  | 284 | -284
35 | 3월 |  | 오리~수원 | 죽전~기흥간 배전반 구매 | 제한 | 2390 | 2390 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 145413P02 | 조달청 위탁 |  | 2390 | -2390
36 | 3월 |  | 오리~수원 | 죽전~기흥간 통신제어장치 구매 | 제한 | 129 | 129 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 145413P03 |  |  | 238 | -238
37 | 3월 |  | 의정부변전소 | 경원선 의정부SS 가스절연개폐장치(170㎸) 구매 | 제한 | 4065 | 1831 | 장기 | 시설개량 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
38 | 3월 |  | 의정부변전소 | 경원선 의정부SS 가스절연개폐장치(72.5㎸) 구매 | 제한 | 7115 | 3207 | 장기 | 시설개량 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
39 | 3월 |  | 의정부변전소 | 경원선 의정부SS 스코트변압기 구매 | 제한 | 4937 |  | 장기 | 시설개량 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
40 | 3월 |  | 의정부변전소 | 경원선 의정부SS 154㎸케이블 구매 | 제한 | 2672 |  | 장기 | 시설개량 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
41 | 3월 |  | 의정부변전소 | 경원선 의정부SS 단권변압기 구매 | 제한 | 979 |  | 장기 | 시설개량 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 조달청 위탁
42 | 3월 |  | 의정부변전소 | 경원선 의정부SS 전철제어반 구매 | 제한 | 1045 |  | 장기 | 시설개량 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
43 | 3월 |  | 의정부변전소 | 경원선 의정부SS외 4개소 고장점표정장치 구매 | 제한 | 511 |  | 장기 | 시설개량 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 조달청 위탁
44 | 3월 |  | 의정부변전소 | 경원선 의정부SS 원격진단장치 구매 | 제한 | 972 |  | 장기 | 시설개량 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 조달청 위탁
45 | 4월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 3411 | 400 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 144412P02 |  |  | 400 | -400
46 | 4월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 단권변압기 구매 | 제한 | 429 | 60 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 144412P03 | 조달청 위탁 |  | 60 | -60
47 | 4월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 고장점표정장치 구매 | 제한 | 129 | 15 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 144412P05 |  |  | 15 | -15
48 | 4월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 원격진단장치 구매 | 제한 | 479 | 25 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 144412P06 | 조달청 위탁 |  | 25 | -25
49 | 4월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 저압배전반 구매(송변전) | 제한 | 50 | 10 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 144412P07 |  |  | 10 | -10
50 | 5월 |  | 삼랑진~진주 | 삼링진~진주 외 1개사업 급전케이블(66㎸ TFR-CV200) 구매설치 | 제한 | 6000 | 3205 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 |  |  | 3205 | -3205
|  |  | 동순천~광양 |  |  | 600 | 600 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 |  |  | 예산? | #VALUE!
51 | 5월 |  | 용산~문산 | 경의선 용산-가좌간 72㎸ 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 2915 | 300 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 142412P12 |  |  | 300 | -300
52 | 5월 |  | 용산~문산 | 경의선 용산-가좌간 단권변압기 구매 | 제한 | 600 | 10 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 142412P13 | 조달청 위탁 |  | 10 | -10
53 | 5월 |  | 용산~문산 | 경의선 용산-가좌간 전철제어반 구매 | 제한 | 486 | 20 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 142412P14 | 조달청 위탁 |  | 20 | -20
54 | 5월 |  | 용산~문산 | 경의선 용산-가좌간 고장점 표정장치 구매 | 제한 | 93 | 5 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 142412P15 |  |  | 5 | -5
55 | 5월 |  | 용산~문산 | 경의선 용산-가좌간 원격진단장치 구매 | 제한 | 378 | 10 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 142412P16 | 조달청 위탁 |  | 10 | -10
56 | 5월 |  | 용산~문산 | 경의선 용산-가좌간 저압배전반 구매 | 제한 | 50 | 5 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 142412P17 |  |  | 5 | -5
57 | 5월 |  | 경춘선 | 경춘선 마석변전소외 1개소 전력품질개선장치 구매 | 협상계약 | 5376 | 5376 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 108412P12 |  |  | 5376 | -5376
58 | 5월 |  | 순천~여수 | 순천-여수 전철화 덕양변전소 전력품질개선장치 구매 | 협상계약 | 2720 | 2720 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 116412P11 |  |  | 예산? | #VALUE!
59 | 6월 |  | 오리~수원 | 죽전~기흥간 LED등 구매 | 제한 | 1250 | 50 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 145413P05 | 조달청 위탁
60 | 6월 |  | 수원~인천 | 오이도~송도간 LED등 구매 | 제한 | 2243 | 913 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 143413P05 | 조달청 위탁
61 | 6월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 LED등 구매 | 제한 | 1177 | 24 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 144412P14 | 조달청 위탁
62 | 6월 |  | 동순천~광양 | 동순천~광양간 가스절연개폐장치(72.5㎸) 증설 | 수의 | 1000 | 100 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 115412P04 |  |  | 100 | -100
63 | 6월 |  | 동순천~광양 | 동순천~광양간 가스절연개폐장치(72.5㎸) 구매 | 제한 | 1200 | 100 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 115412P06 |  |  | 100 | -100
64 | 6월 |  | 동순천~광양 | 동순천-광양간 전철제어반 구매 | 제한 | 300 | 30 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 115412P07 | 조달청 위탁 |  | 30 | -30
65 | 6월 |  | 동순천~광양 | 동순천-광양간 원격진단장치 구매 | 제한 | 270 | 15 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 115412P08 |  |  | 15 | -15
66 | 6월 |  | 동순천~광양 | 동순천-광양간 고장점표정반 구매 | 제한 | 220 | 10 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 115412P09 |  |  | 10 | -10
67 | 6월 |  | 동순천~광양 | 동순천-광양간 단권변압기 구매 | 제한 | 600 | 20 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 115412P10 | 조달청 위탁 |  | 20 | -20
68 | 6월 |  | 동순천~광양 | 동순천-광양간 저압배전반 구매(송변전) | 제한 | 45 | 5 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 115412P11 |  |  | 5 | -5
69 | 7월 |  | 경부고속철도 2단계 | 경부고속철도 2단계 대구변전소외 2개소 전력품질개선장치 구매 | 협상계약 | 9168 | 2440 | 계속 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 102412C22 |  |  | 2440 | -2440
70 | 8월 |  | 오리~수원 | 분당선 죽전~수원간 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 1500 | 500 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 145412P02 |  |  | 500 | -500
71 | 8월 |  | 오리~수원 | 분당선 죽전~수원간 단권변압기 구매 | 제한 | 180 | 10 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 145412P03 |  |  | 10 | -10
72 | 8월 |  | 오리~수원 | 분당선 죽전~수원간 전철제어반 구매 | 제한 | 220 | 10 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 145412P04 |  |  | 10 | -10
73 | 8월 |  | 오리~수원 | 분당선 죽전~수원간 고장점표정장치 구매 | 제한 | 68 | 10 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 145412P05 |  |  | 10 | -10
74 | 8월 |  | 오리~수원 | 분당선 죽전~수원간 원격진단장치 구매 | 제한 | 335 | 10 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 145412P06 | 조달청 위탁 |  | 10 | -10
75 | 8월 |  | 오리~수원 | 분당선 죽전~수원간 저압배전반 구매(송변전) | 제한 | 48 | 10 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 145412P07 |  |  | 10 | -10
76 | 9월 |  | 삼랑진-진주 | 경전선 진례변전소 전력품질개선장치 구매 | 협상계약 | 3438 | 1596 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 122412P02 |  |  | 11 | -1596
|  |  | 부산신항배후철도 | [5 empty] | 수탁 |  |  | 151413P16 |  |  | 1585
77 | 10월 |  | 삼랑진~진주 | 삼링진~진주간 큐비클형 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 3000 | 30 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 |  | WP 생성 필요 | 100
78 | 10월 |  | 삼랑진~진주 | 삼랑진~진주간 배전반 구매(전력) | 제한 | 850 | 30 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 조달청 위탁 | WP 생성 필요
79 | 10월 |  | 삼랑진~진주 | 삼랑진~진주간 통신제어장치 구매 | 제한 | 150 | 20 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 |  | WP 생성 필요
80 | 10월 |  | 삼랑진~진주 | 삼랑진~진주간 22㎸ 특고압케이블 구매 | 제한 | 1000 | 20 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 |  | WP 생성 필요
합계 | [5 empty] | 117489 | 46343
<조달청 종합쇼핑몰 구매제품>
|  |  | 삼랑진~진주 | 케이블트레이 | 일반(쇼핑몰) | 600 | 600 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 |  |  | 600 | -600 |  | 1571
|  |  | 동순천~광양 | 케이블트레이 | 일반(쇼핑몰) | 100 | 100 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 |  |  | 예산? | #VALUE! |  | 1234
|  |  | 수원~인천 | 케이블트레이 | 일반(쇼핑몰) | 91 | 91 | 단차 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 |  |  | 91 | -91 |  | #VALUE!
|  |  | 수원~인천 | 형광등 | 일반(쇼핑몰) | 401 | 281 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 |  |  | 401 | -401 |  | 308
|  |  | 수원~인천 | 가로등 | 일반(쇼핑몰) | 308 | 216 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 |  |  |  | 0
|  |  | 왕십리~선릉 | 케이블트레이 | 일반(쇼핑몰) | 440 | 308 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 |  |  | 308 | -308
|  |  | 왕십리~선릉 | 형광등 | 일반(쇼핑몰) | 439 | 307 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 |  |  | 307 | -307
|  |  | 오리~수원 | 케이블트레이 | 일반(쇼핑몰) | 340 | 70 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 |  |  | 340 | -340
|  |  | 오리~수원 | 형광등 | 일반(쇼핑몰) | 394 | 80 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 |  |  | 394 | -394
합계 | [5 empty] | 3113 | 2053
신호제어
1 | 2월 |  | 삼랑진~진주 | 마산~진주외 3개사업 제어케이블 구매 | 제한경쟁 | 1172 | 466 | 단차 | 일반 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 신규생성 | 조달청 위탁 |  | 466 | -466 | 1172
|  |  | 수원~인천 |  |  |  | 500 |  | 광역 |  |  | 신규생성 |  |  | 500 | -500
|  |  | 왕십리~선릉 |  |  |  | 46 |  | 광역 |  |  | 신규생성 |  |  | 69 | -69
|  |  | 수도권북부 내륙화물기지 |  |  |  | 40 |  | 기타 |  |  | 신규생성 |  | 예산내역 없음 | 예산? | #VALUE!
2 | 2월 |  | 오리~수원 | 죽전~기흥간 전자연동장치 구매설치 | 제한경쟁 | 558 | 558 | 계속비 | 광역 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 신규생성 |  |  | 559 | -559
3 | 2월 |  | 오리~수원 | 죽전~기흥간 전기 선로전환기 구매 | 제한경쟁 | 35 | 35 | 계속비 | 광역 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 145431P03 |  |  | 35 | -35
4 | 3월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 선로전환기(NS-AM) 구매 | 제한경쟁 | 80 | 80 | 장기계속 | 광역 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 144431P01C |  |  | 80 | -80
5 | 3월 |  | 오리~수원 | 죽전~기흥간 궤도회로기능감시장치 구매설치 | 제한경쟁 | 181 | 181 | 계속비 | 광역 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 신규생성 |  |  | 182 | -182
6 | 3월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 궤도회로기능감시장치 구매설치 | 제한경쟁 | 65 | 65 | 장기계속 | 광역 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 144431P02C |  |  | 550 | -550
7 | 3월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 전자연동장치 구매설치 | 제한경쟁 | 600 | 600 | 장기계속 | 광역 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 144432P01C |  |  | 600 | -600
8 | 4월 |  | 호남고속철도 | 호남고속철도 지장물 이설에 따른 신호제어케이블 구매 | 제한경쟁 | 1600 | 900 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단 운행제어부 | 161431P08 | 조달청 위탁 |  | 600 | -600 | 1600
9 | 4월 |  | 경춘선 복선전철 | 경춘선 고속화 안전설비 구매 설치 | 제한경쟁 | 600 | 300 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단 신호제어부 | 108431P15 |  |  | 300 | -300
|  |  | 망우~금곡 |  |  |  | 300 | 계속비 | 광역 | 신호 |  | 147433P03 |  |  | 300 | -300
10 | 5월 |  | 삼랑진~진주 | 중리~진주간 LED형 신호기구 구매 | 제한경쟁 | 350 | 200 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 122431P16C |  |  | 200 | -200
11 | 5월 |  | 삼랑진~진주 | 중리~진주간 전자연동장치 구매설치 | 제한경쟁 | 2600 | 500 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 122432P03C |  |  | 500 | -500
12 | 5월 |  | 삼랑진~진주 | 중리~진주간 전기선로전환기 구매 | 제한경쟁 | 300 | 90 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 122431P17C |  |  | 90 | -90
13 | 6월 |  | 호남고속철도 | 호남고속철도 열차제어시스템 구매 | 수의계약 | 223720 | 1000 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단 운행제어부 | 161434P01 |  |  | 1000 | -1000
14 | 6월 |  | 호남고속철도 | 호남고속철도 지장물 이설에 따른 밀착검지기(센서형 이중화) 구매 | 수의계약 | 130 | 65 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단 운행제어부 | 신규생성 |  | 예산내역 없음 | 예산? | #VALUE!
15 | 6월 |  | 호남고속철도 | 호남고속철도 지장물 이설에 따른 전기선로전환기(MJ-81형) 구매 | 제한경쟁 | 688 | 416 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단 운행제어부 | 신규생성 |  |  | 416 | -416
16 | 6월 |  | 호남고속철도 | 호남고속철도 지장물 이설에 따른 정읍역 전자연동장치 구매 | 제한경쟁 | 600 | 400 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단 운행제어부 | 신규생성 |  |  | 400 | -400
17 | 7월 |  | 삼랑진~진주 | 경전선 차상신호시스템 구매 설치 | 제한경쟁 | 22927 | 10000 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 신규생성 |  |  | 예산? | #VALUE!
18 | 7월 |  | 순천~여수 | 전라선 금지~여수간 차상신호시스템 구매 설치 | 제한경쟁 (2단계경쟁) | 14034 | 10005 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 116431P07C |  |  | 10005 | -10005
|  |  | 전라선 복선전철 |  |  | 10230 | 2000 | 계속비 | 일반 |  |  | 신규생성 |  |  | 2000 | -2000
19 | 7월 |  | 전라선 복선전철 | 전라선 익산~금지간 차상신호시스템 구매 설치 | 제한경쟁 | 15345 | 6333 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 118431P04C |  |  | 5744 | -5744
|  |  | 익산~신리BTL |  |  | 9150 | 6405 | 민자 | 수탁 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 신규생성
20 | 7월 |  | 삼랑진~진주 | 마산~진주간 전기선로전환기(MJ81형) 구매 | 제한경쟁 | 700 | 350 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 122431P18C |  |  | 350 | -350
21 | 8월 |  | 수도권북부 내륙화물기지 | 수도권 북부내륙 LED형 신호기구 구매 | 제한경쟁 | 28 | 28 | 장기계속 | 기타 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 신규생성 |  |  | 28 | -28
22 | 8월 |  | 수도권북부 내륙화물기지 | 수도권 북부내륙 AF궤도회로 구매 | 제한경쟁 | 136 | 120 | 장기계속 | 기타 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 신규생성 |  |  | 136 | -136
23 | 8월 |  | 수도권북부 내륙화물기지 | 수도권 북부내륙 선로전환기(NS-AM) 구매 | 제한경쟁 | 50 | 50 | 장기계속 | 기타 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 신규생성 |  |  | 50 | -50
24 | 8월 |  | 수도권북부 내륙화물기지 | 수도권 북부내륙 궤도회로기능감시장치 구매 | 제한경쟁 | 180 | 160 | 장기계속 | 기타 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 신규생성 |  |  | 180 | -180
25 | 9월 |  | 덕소~원주 | 중앙선 차상신호시스템 구매 설치 | 제한경쟁 | 12625 | 1000 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 신규생성 |  |  | 1000 | -1000
26 | 9월 |  | 전라선 복선전철 | 전라선 고속화에 따른 전자연동장치 개수 | 제한경쟁 | 1500 | 1500 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 신규생성 |  | 예산내역 없음 | 1500 | #VALUE!
27 | 10월 |  | 삼랑진~진주 | 경전선 고속화 안전설비 구매설치 | 제한경쟁 | 2000 | 1000 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 신규생성 |  |  | 예산? | #VALUE!
28 | 10월 |  | 전라선 복선전철 | 전라선 고속화 안전설비 구매 설치 | 제한경쟁 | 2000 | 1000 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 신규생성 |  |  | 1000 | -1000
29 | 10월 |  | 오리~수원 | 기흥~수원간 유절연가청주파수[신호시스템(ATC-AF)] 구매 설치 | 제한경쟁 | 3300 | 150 | 계속비 | 광역 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 신규생성 |  |  | 예산? | #VALUE!
30 | 12월 |  | 수도권고속철도 | 수도권고속철도 열차제어시스템 구매 | 수의계약 | 102844 | 10 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단 운행제어부 | 신규생성 |  |  | 10 | -10
합계 | [5 empty] | 430328 | 46853
<조달청 종합쇼핑몰 구매제품>
|  |  | 수원~인천 | 오이도~송도간 케이블 트레이 구매 | 제한경쟁 | 50 | 50 | 단차 | 광역 | 신호 | 수도권본부 신호통신PM팀 | 신규생성 |  |  |  |  | 케이블트레이 |  | 545
|  |  | 오리~수원 | 죽전~기흥간 케이블 트레이 구매 | 제한경쟁 | 100 | 100 | 단차 | 광역 | 신호 | 수도권본부 신호통신PM팀 | 신규생성 |  |  | 100
|  |  | 삼랑진~진주 | 마산~진주간 케이블 트레이 구매 | 제한경쟁 | 230 | 225 | 단차 | 일반 | 신호 | 영남본부 신호통신PM팀 | 신규생성 |  |  | 225
|  |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 케이블 트레이 구매(2011년) | 제한경쟁 | 204 | 110 | 단차 | 광역 | 신호 | 수도권본부 신호통신PM팀 | 신규생성 |  |  | 110
|  |  | 수원~인천 | 송도~인천간 케이블 트레이 구매 | 제한경쟁 | 30 | 30 | 단차 | 광역 | 신호 | 수도권본부 신호통신PM팀 | 신규생성
|  |  | 오리~수원 | 기흥~수원간 케이블 트레이 구매 | 제한경쟁 | 30 | 30 | 단차 | 광역 | 신호 | 수도권본부 신호통신PM팀 | 신규생성
합계 | [5 empty] | 644 | 545
정보통신
1 | 3월 |  | 영동선 | 영동선 동백산~도계간 영상감시설비 구매설치 | 제한 | 270 | 100 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 110426P01 |  | 김종필 | 100 | #VALUE!
2 | 3월 |  | 영동선 | 영동선 동백산역 방송설비 구매설치 | 제한 | 90 | 40 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 110426P02 |  | 김종필 | 40 | #VALUE!
3 | 3월 |  | 오리~수원 | 분당선 죽전~기흥간 열차행선안내장치 구매설치 | 일반 | 858 | 858 | 단차 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 145422P01 |  | 조희성 | 858 | #VALUE!
4 | 3월 |  | 오리~수원 | 분당선 죽전~기흥간 영상감시설비 구매설치 | 제한 | 1010 | 1010 | 단차 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 145422P03 | 조달청 위탁 | 조희성 | 1010 | #VALUE!
5 | 3월 |  | 오리~수원 | 분당선 죽전~기흥간 방송설비 구매설치(NEP) | 수의 | 425 | 425 | 단차 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 145422P04 |  | 조희성 | 425 | #VALUE!
6 | 4월 |  | 오리~수원 | 분당선 죽전~기흥간 역무자동화설비 구매설치 | 지명 | 3500 | 3500 | 단차 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 145423P01 |  | 손성희 | 3945 | #VALUE!
7 | 4월 |  | 오리~수원 | 분당선 죽전~기흥간 교통카드시스템 장비구매 | 수의 | 425 | 425 | 단차 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 145423P04 |  | 손성희 | 425 | #VALUE!
8 | 4월 |  | 철도교통관제설비 확충사업 | 철도교통관제설비 확충을 위한 전송설비 구매설치 | 2단계 경쟁입찰 | 3500 | 200 | 장기 | 시설개량 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성 | 조달청 위탁 | 윤유신 | 예산? | #VALUE! | 3500
9 | 4월 |  | 오리~수원 | 오리~수원간 복선전철 외 4개사업 전송설비 구매설치 | 2단계경쟁 | 1455 | 350 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 145421P01 | 조달청 위탁 | 윤유신 | 350 | #VALUE! | 5045
|  |  | 수원~인천 |  |  | 1035 | 700 |  | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 143421P01 |  |  | 530 | -530
|  |  | 왕십리~선릉 |  |  | 1030 | 10 |  | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 144421P01 |  |  | 10 | -10
|  |  | 용산~문산 |  |  | 945 | 10 |  | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 142421P02 |  |  | 10 | -10
|  |  | 삼랑진~진주 |  |  | 580 | 10 |  | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 122421P01 |  |  | 10 | -10
10 | 4월 |  | 경부고속철도 2단계 | 경부고속철도 2단계 영상감시설비 보안용카메라 구매설치 | 제한 | 1500 | 150 | 계속 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성 | 조달청 위탁 | 조희성 | 예산? | #VALUE!
11 | 5월 |  | 경부고속철도 2단계 | 경부고속철도 2단계 영상감시설비 구매설치 | 협상에의한 계약 | 16100 | 3021 | 계속 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성 |  | 조희성 | 3500 | #VALUE!
12 | 9월 |  | 덕소~원주 | 중앙선 용문~원주간 여객자동안내장치 구매설치 | 일반 | 800 | 10 | 계속 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 109426P09 |  | 김종필 | 10 | #VALUE!
13 | 9월 |  | 덕소~원주 | 중앙선 용문~원주간 영상감시설비 구매설치 | 제한 | 750 | 10 | 계속 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 109426P10 | 조달청 위탁 | 김종필 | 10 | #VALUE!
14 | 9월 |  | 덕소~원주 | 중앙선 용문~원주간 방송설비 구매설치 | 제한 | 300 | 10 | 계속 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 109426P11 | 조달청 위탁 | 김종필 | 10 | #VALUE!
15 | 9월 |  | 왕십리~선릉 | 분당선 왕십리~선릉간 영상감시설비 구매설치 | 제한 | 1206 | 10 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 144422P01 | 조달청 위탁 | 조희성 | 10 | #VALUE!
16 | 9월 |  | 왕십리~선릉 | 분당선 왕십리~선릉간 방송설비 구매설치 | 제한 | 401 | 10 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 144422P02 | 조달청 위탁 | 조희성 | 10 | #VALUE!
17 | 9월 |  | 왕십리~선릉 | 분당선 왕십리~선릉간 열차행선안내장치 구매설치 | 일반 | 803 | 10 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 144426P01 |  | 조희성 | 10 | #VALUE!
18 | 9월 |  | 경춘선 별내역 | 경춘선 별내역외 1역 방송설비 구매설치 | 제한 | 80 | 5 | 장기 | 수탁 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성 | 조달청 위탁 | 조희성 | 5 | #VALUE!
|  |  | 경춘선 묵현역 |  |  | 80 | 0 |  | 수탁 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성 |  |  |  | 0
19 | 9월 |  | 경춘선 별내역 | 경춘선 별내역 외 1역 열차행선안내장치 구매설치 | 일반 | 150 | 5 | 장기 | 수탁 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성 |  | 조희성 | 5 | #VALUE!
|  |  | 경춘선 묵현역 |  |  | 150 | 0 |  | 수탁 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성 |  |  |  | 0
20 | 9월 |  | 경춘선 별내역 | 경춘선 별내역 외 1역 영상감시설비 구매설치 | 제한 | 200 | 5 | 장기 | 수탁 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성 | 조달청 위탁 | 조희성 | 5 | #VALUE!
|  |  | 경춘선 묵현역 |  |  | 200 | 0 |  | 수탁 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성 |  |  |  | 0
21 | 10월 |  | 삼랑진~진주 | 삼랑진~진주간 여객안내설비 구매설치 | 일반 | 1350 | 10 | 계속 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 122424P02 |  | 김종필 | 10 | #VALUE!
22 | 10월 |  | 삼랑진~진주 | 삼랑진~진주간 영상감시설비 구매설치 | 제한 | 700 | 10 | 계속 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 122422P02 | 조달청 위탁 | 김종필 | 10 | #VALUE!
23 | 10월 |  | 삼랑진~진주 | 경전선 진주역외 2개소 방송설비 구매설치 | 제한 | 200 | 10 | 계속 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 122421P01 |  | 김종필 | 10 | #VALUE!
24 | 10월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 역무자동화설비 구매설치 | 지명 | 3040 | 20 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 144423P01 |  | 신이섭 | 20 | #VALUE!
25 | 10월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 교통카드시스템 장비구매 | 수의 | 500 | 10 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 144423P02 |  | 신이섭 | 10 | #VALUE!
26 | 10월 |  | 경춘선 별내역 | 경춘선 별내역외 1역 역무자동화설비 구매설치 | 지명 | 600 | 20 | 장기 | 수탁 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성 |  | 신이섭 | 20 | #VALUE!
|  |  | 경춘선 묵현역 |  |  | 600 | 0 |  | 수탁 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성 |  |  |  | 0
27 | 10월 |  | 경춘선 별내역 | 경춘선 별내역외 1역 교통카드시스템 장비구매 | 수의 | 60 | 10 | 장기 | 수탁 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성 |  | 신이섭 | 10 | #VALUE!
|  |  | 경춘선 묵현역 |  |  | 60 | 0 |  | 수탁 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성 |  |  |  | 0
합계 | [5 empty] | 44953 | 10974
<조달청 종합쇼핑몰 구매제품>
|  |  | 수원~인천 | 케이블트레이 | 제한 | 60 | 60 | 단차 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성 |  |  | 60 |  | 260
|  |  | 왕십리~선릉 | 케이블트레이 | 제한 | 143 | 100 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 144421P02 |  |  | 100
|  |  | 오리~수원 | 케이블트레이 | 제한 | 100 | 100 | 계속 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 145421P02 |  |  | 100
합계 | [5 empty] | 303 | 260
Note on G135: 예산재배정 후 발주
Note on H18: 예산내역 : 19
Note on H20: 예산내역 없음
Note on H21: 예산내역 없음
Note on H26: 예산내역 없음
Note on H32: 예산내역 없음
Note on H81: 구매 결정시 예산재배정 추진
Note on H120: 초과배정됨 잔액은 공사로 재배정예정(6월전)
Note on H121: 수도권북부내륙화물기지 자재비에서 예산조정(신규생성)
Note on H122: 예산배정으로 수정
Note on H126: 초과배정 - 공사로 재배정예정(6월)
Note on H128: - 11년 예산 : 600 - 광주송정역 연동장치 낙찰차액 재배정 예정
Note on H138: 총사업비 협의후 발주예정으로 추후 wp및 예산확보후 발주
Note on H140: 전라선 고속화 예산에서 재배정예정(신규생성
Note on H141: 총9833에서 금지~여수에 2000, 전라선 전자연동장치 개수에 1500재배정예정
Note on H142: 민자사업비로 협의예정
Note on H145: 케이블구매로 16재배정
Note on H147: 케이블 구매로 20 재배정
Note on H150: 총사업비 협의후 발주예정으로 추후 wp및 예산확보후 발주
Note on H152: 예산확보후 발주예정 (자재및공사 잔액)
Note on H160: 예산내역 : 60
Note on H161: 예산내역 : 50
Note on H169: 예산 재배정 예정 (현재 3,945백만원)
Note on H178: 현재역무 예산배정 : 3,743,733천원 - 영상감시설비 : 2,720,747천원 - 보안용카메라 : 450,000천원 - 역무용통신설비(기계약) : 486,216천원 - 보안용카메라(기계약) : 86,770천원

## 집계시트
발주현황(전기분야)
(백만원)
구분 | 총계 |  | 1/4분기 |  | 1월 |  | 2월 |  | 3월 |  | 2/4분기 |  | 4월 |  | 5월 |  | 6월 |  | 3/4분기 |  | 7월 |  | 8월 |  | 9월 |  | 4/4분기 |  | 10월 |  | 11월 |  | 12월
| 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액
합계 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 18 | 6698 | 40 | 26741 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 22 | 4678 | 13 | 2711 | 21 | #REF! | 17 | 2955 | 0 | 0 | 4 | #REF!
전철전력 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15 | 5053 | 27 | 19017 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15 | 3370 | 3 | 1636 | 7 | #REF! | 4 | 100 | 0 | 0 | 3 | #REF!
신호제어 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | 1645 | 4 | 926 | 20 | 5636 | 7 | 1895 | 6 | 1290 | 7 | 2451 | 7 | #REF! | 2 | #REF! | 4 | 358 | 1 | 1000 | 2 | 160 | 1 | 150 | 0 | 0 | 1 | 10
정보통신 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 9 | 6798 | 9 | 10261 | 5 | 6580 | 3 | 3421 | 1 | 260 | 12 | 1025 | 0 | 0 | 3 | 950 | 9 | 75 | 12 | 2705 | 12 | 2705 | 0 | 0 | 0 | 0
공사 | 12 | 16693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13228 | 2 | 12728 | 3 | 500 | 0 | 0 | 2 | 850 | 0 | 0 | 2 | 850 | 0 | 0 | 5 | 2615 | 5 | 2615 | 0 | 0 | 0 | 0
전철전력 | 1 | 7728 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 7728 | 1 | 7728 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
신호제어 | 3 | 500 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 500 |  |  | 3 | 500 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
정보통신 | 8 | 8465 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 5000 | 1 | 5000 |  |  |  |  | 2 | 850 |  |  | 2 | 850 |  |  | 5 | 2615 | 5 | 2615
용역 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6 | 1540 | 3 | 446 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | 1 | #REF! | 2 | 200 | 2 | 40 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20
전철전력 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6 | 1540 | 1 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | 140 |  |  | 1 | 100 | 2 | 40 | 2 | 20 |  |  |  |  | 2 | 20
신호제어 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 7 | 420 | 5 | 395 |  |  | 2 | 25 | 1 | #REF! | 1 | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0
정보통신 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2 | 440 | 3 | 550 | 1 | 150 | 2 | 400 |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 0 | 0
구매 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12 | 5158 | 37 | 26295 | 31 | 16145 | 10 | 3440 | 11 | 7966 | 10 | 4739 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 18 | 3628 | 11 | 2671 | 14 | #REF! | 12 | 340 | 0 | 0 | 2 | #REF!
전철전력 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9 | 3513 | 26 | 19011 | 16 | 6718 | 5 | 510 | 7 | 4155 | 4 | 2053 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14 | 3270 | 1 | 1596 | 5 | #REF! | 4 | 100 |  |  | 1 | #REF!
신호제어 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | 1645 | 4 | 926 | 10 | 4716 | 2 | 1500 | 3 | 790 | 5 | 2426 | 6 | 11358 | 1 | 10000 | 4 | 358 | 1 | 1000 | 2 | 160 | 1 | 150 |  |  | 1 | 10
정보통신 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 7 | 6358 | 5 | 4711 | 3 | 1430 | 1 | 3021 | 1 | 260 | 9 | 75 |  |  |  |  | 9 | 75 | 7 | 90 | 7 | 90
발주현황(전기사업단)
(백만원)
구분 | 총계 |  | 1/4분기 |  | 1월 |  | 2월 |  | 3월 |  | 2/4분기 |  | 4월 |  | 5월 |  | 6월 |  | 3/4분기 |  | 7월 |  | 8월 |  | 9월 |  | 4/4분기 |  | 10월 |  | 11월 |  | 12월
| 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액
합계 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 18 | 6698 | 40 | 26741 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12 | #REF! | 13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20 | 3828 | 11 | 2671 | 16 | #REF! | 12 | 340 | 0 | 0 | 4 | #REF!
전철전력 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15 | 5053 | 27 | 19017 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8 | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15 | 3370 | 1 | 1596 | 7 | #REF! | 4 | 100 | 0 | 0 | 3 | #REF!
신호제어 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | 1645 | 4 | 926 | 14 | 4926 | 4 | 1685 | 3 | 790 | 7 | 2451 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | 358 | 1 | 1000 | 2 | 160 | 1 | 150 | 0 | 0 | 1 | 10
정보통신 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 9 | 6798 | 6 | 4861 | 4 | 1580 | 1 | 3021 | 1 | 260 | 10 | 175 | 0 | 0 | 1 | 100 | 9 | 75 | 7 | 90 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
공사
전철전력
신호제어
정보통신
용역 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6 | 1540 | 3 | 446 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 200 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20
전철전력 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6 | 1540 | 1 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF! | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 2 | 20 |  |  |  |  | 2 | 20
신호제어 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 4 | 210 | 2 | 185 |  |  | 2 | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0
정보통신 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2 | 440 | 1 | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100 |  |  | 0 | 0
구매 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12 | 5158 | 37 | 26295 | 31 | 16145 | 10 | 3440 | 11 | 7966 | 10 | 4739 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 18 | 3628 | 11 | 2671 | 14 | #REF! | 12 | 340 | 0 | 0 | 2 | #REF!
전철전력 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9 | 3513 | 26 | 19011 | 16 | 6718 | 5 | 510 | 7 | 4155 | 4 | 2053 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14 | 3270 | 1 | 1596 | 5 | #REF! | 4 | 100 | 0 | 0 | 1 | #REF!
신호제어 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | 1645 | 4 | 926 | 10 | 4716 | 2 | 1500 | 3 | 790 | 5 | 2426 | 6 | 11358 | 1 | 10000 | 4 | 358 | 1 | 1000 | 2 | 160 | 1 | 150 | 0 | 0 | 1 | 10
정보통신 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 7 | 6358 | 5 | 4711 | 3 | 1430 | 1 | 3021 | 1 | 260 | 9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 75 | 7 | 90 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 배정 안된것 | 과다 배정 | 부족 배정
구매 | 신규 | 전력 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  | 신호 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 통신 | 350 | #VALUE! |  | #VALUE!
| 차수 | 전력 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 신호 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 통신 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
용역 | 신규 | 전력 | 320 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 신호 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 통신 | 150 | #VALUE! |  | #VALUE!
| 차수 | 전력 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 신호 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 통신 |  | #VALUE! | #REF! | #VALUE!
[17 empty] | 0.89 | 2.64 | 3.53
[18 empty] | 2.64 | 3.696
[17 empty] | 0.99 | 2.98 | 3.97
[18 empty] | 2.98 | 4.172
발주현황
구분 | 총계 |  | 1/4분기 |  | 2/4분기 |  | 3/4분기 |  | 4/4분기
| 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액
합계 | #REF! | 7978 | 67 | 801 | 59 | 3365 | #REF! | 2197 | 26 | 1615 |  |  |  |  | 원본 데이터 값(백만원)
전철전력 | 109 | 2545 | 52 | 732 | 27 | 425 | 21 | 1197 | 9 | 191
신호제어 | #REF! | 4541 | 8 | 31 | 20 | 2540 | #REF! | 869 | 4 | 1101 |  |  | 합계 |  | 1/4분기 |  | 2/4분기 |  | 3/4분기 |  | 4/4분기
정보통신 | 44 | 892 | 7 | 38 | 12 | 400 | 12 | 131 | 13 | 323 |  |  | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액
공사 | 24 | 1744 | 0 | 0 | 5 | 319 | 10 | 1035 | 9 | 390 |  | 공사 | 24 | 174285 | 0 | 0 | 5 | 31881 | 10 | 103484 | 9 | 38920
전철전력 | 12 | 1196 | 0 | 0 | 1 | 100 | 8 | 958 | 3 | 138 |  | 전력 | 12 | 119554 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 8 | 95784 | 3 | 13770
신호제어 | 3 | 169 | 0 | 0 | 3 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 신호 | 3 | 16881 | 0 | 0 | 3 | 16881 | 0 | 0 | 0 | 0
정보통신 | 9 | 379 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 | 77 | 6 | 252 |  | 통신 | 9 | 37850 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 2 | 7700 | 6 | 25150
용역 | #REF! | 306 | 11 | 92 | 15 | 119 | #REF! | 92 | 2 | 3 |  | 용역 | #REF! | 30661 | 11 | 9178 | 15 | 11921 | #REF! | 9233 | 2 | 329
전철전력 | 17 | 174 | 8 | 77 | 2 | 5 | 5 | 89 | 2 | 3 |  | 전력 | 17 | 17459 | 8 | 7691 | 2 | 490 | 5 | 8949 | 2 | 329
신호제어 | #REF! | 69 | 1 | 4 | 8 | 65 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 신호 | #REF! | 6949 | 1 | 400 | 8 | 6549 | #REF! | 0 | 0 | 0
정보통신 | 8 | 63 | 2 | 11 | 5 | 49 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | 통신 | 8 | 6253 | 2 | 1087 | 5 | 4882 | 1 | 284 | 0 | 0
구매 | 137 | 5928 | 56 | 709 | 39 | 2927 | 27 | 1070 | 15 | 1222 |  | 구매 | 137 | 592770 | 56 | 70855 | 39 | 292679 | 27 | 106982 | 15 | 122254
전철전력 | 80 | 1175 | 44 | 655 | 24 | 320 | 8 | 150 | 4 | 50 |  | 전력 | 80 | 117489 | 44 | 65511 | 24 | 32021 | 8 | 14957 | 4 | 5000
신호제어 | 30 | 4303 | 7 | 27 | 9 | 2306 | 10 | 869 | 4 | 1101 |  | 신호 | 30 | 430328 | 7 | 2691 | 9 | 230588 | 10 | 86905 | 4 | 110144
정보통신 | 27 | 450 | 5 | 27 | 6 | 301 | 9 | 51 | 7 | 71 |  | 통신 | 27 | 44953 | 5 | 2653 | 6 | 30070 | 9 | 5120 | 7 | 7110
설계 |  | 건수 | 금액 | [7 empty] | 전력 | 설계 | 8 | 7669 | 8 | 7669
| 전력 | 8 | 7669 | [8 empty] | 감리 | 5 | 9011 | 5 | 9011
| 신호 | 3 | 605 | [8 empty] | 기타 | 4 | 779 | 4 | 779
| 통신 | 6 | 2153 | [9 empty] | 17 | 17459
|  | 17 | 10427
[11 empty] | 신호 | 설계 | 3 | 605 | 3 | 605
감리 |  | 건수 | 금액 | [8 empty] | 감리 | 3 | 2846 | 3 | 2846
| 전력 | 5 | 9011 | [8 empty] | 기타 | 3 | 3498 | 3 | 3498
| 신호 | 3 | 2846 | [9 empty] | 9 | 6949
| 통신 | 2 | 4100
|  | 10 | 15957 | [7 empty] | 통신 | 설계 | 6 | 2153 | 6 | 2153
[12 empty] | 감리 | 2 | 4100 | 2 | 4100
기타 |  | 건수 | 금액 | [8 empty] | 기타 | 0 | 0
| 전력 | 4 | 779 | [9 empty] | 8 | 6253
| 신호 | 3 | 3498
| 통신 | 0 | 0
|  | 7 | 4277
누계
| 합계 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 6월 이후 |  |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월이후
합계 | #REF! | 0 | 21 | 47 | 24 | 16 | 18 | #REF! |  |  | 0 | 21 | 68 | 92 | 108 | 126 | #REF!
공사 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 19
전력 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11
신호 | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0
통신 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8
용역 | #REF! | 0 | 7 | 4 | 10 | 2 | 4 | #REF! |  |  | 0 | 7 | 11 | 21 | 23 | 27 | #REF!
전력 | 17 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | 6
신호 | #REF! | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | #REF! |  |  | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | #REF!
통신 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1
구매 | 137 | 0 | 14 | 43 | 12 | 11 | 14 | 43 |  |  | 0 | 14 | 57 | 69 | 80 | 94 | 43
전력 | 80 | 0 | 11 | 34 | 5 | 7 | 10 | 13 |  |  | 0 | 11 | 45 | 50 | 57 | 67 | 13
신호 | 30 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 |  |  | 0 | 3 | 7 | 9 | 12 | 16 | 14
통신 | 27 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 | 5 | 10 | 11 | 11 | 16