## (시설현장)시설점검반
2021년 철도시설물 국가안전대진단 점검반
점검계획 : 9 ~ 10월
* 점검자는 현지여건에 따라 변경할 수 있음 | [7 empty] | 99
분야 | 지역본부 | 조구분 | 소 속 | 직위 | 성 명 | 전화번호 | 점검대상 | 점검개소 | 비고 | 점검계획
시설 | 수도권 | 1조(수도권) | 철도공단 | 대리 | 이호준 | 010-5596-1593 | 비탈사면 | 10 |  | 9월 2주
|  |  | 철도공사 수도권광역 | 조사팀장 | 이정훈 | 010-2771-0534
|  |  |  | 토목팀장 | 이승필 | 010-7254-5859
|  |  | 외부전문가 | 전무 | 김규형 | 010-2272-9663 |  |  | 용마ENG
시설 | 수도권 | 2조(수도권) | 철도공단 | 대리 | 이호준 | 010-5596-1593 | 비탈사면 | 9 |  | 9월 3주
|  |  | 철도공사 수도권광역 | 차장 | 임대성 | 010-9197-3765
|  |  | 외부전문가 | 연구원 | 김현기 | 010-6743-7773 |  |  | 철기연
시설 | 수도권 | 3조(수도권) | 철도공단 | 사원 | 박상현 | 010-8837-8077 | 비탈사면 | 4 |  | 9월 2주
|  |  | 철도공사 수도권동부 | 차장 | 전성훈 | 010-9378-7552
|  |  | 외부전문가 | 팀장 | 최민주 | 010-3645-6361 |  |  | 도로공사
시설 | 수도권 | 4조(수도권) | 철도공단 | 차장 | 임무호 | 010-6440-2068 | 교량 | 1 |  | 9월 2주
|  |  | 철도공사 수도권동부 | 차장 | 전성훈 | 010-9378-7552
시설 | 수도권 | 5조(수도권) | 철도공단 | 사원 | 김연식 | 010-9401-6482 | 터널 | 1 | 연희터널 | 9월 2주
|  |  |  | 차장 | 김시연 | 010-3854-0850 | 역사 | 4 | 용산,서울,회기,청량리 | 9월 2주
|  |  |  | 차장 | 김정죽 | 010-9227-5103 | 역사 | 3 | 야탑,범계,서현 | 10월 5주
|  |  |  | 차장 | 유영훈 | 010-2212-7006 | 역사 | 3 | 인덕원,수원,모란 | 10월 2주
|  |  | 철도공사 서울 | 대리 | 김종현 | 010-9245-6533
|  |  | 철도공사 서울 | 설비팀장 | 고광일 | 010-2025-0398
|  |  | 철도공사 수도권광역 | 설비팀장 | 유태열 | 010-4593-3014
|  |  | 외부전문가 | 상무 | 백종해 | 010-6327-6968 |  |  | 유일 ENG
시설 | 영남 | 1조(영남) | 철도공단 | 차장 | 이온택 | 010-4577-0334 | 터널 | 1 |  | 9월 2주
|  |  | 철도공사 부산경남 | 과장 | 천승우 | 010-4234-899
|  |  | 외부전문가 | 교수 | 오태민 | 010-6284-8460 |  |  | 부산대
시설 | 영남 | 2조(영남) | 철도공단 | 차장 대리 사원 | 김지훈 육창민 서일환 | 010-8899-7414 010-4599-0078 010-7166-3027 | 역사 | 2 |  | 9월 2주
|  |  | 철도공사 부산경남 | 차장 대리 | 오세영 주민찬 | 010-8567-2518 010-9382-2529
|  |  | 외부전문가 | 상무 | 백종해 | 010-6327-6968 |  |  | 유일 ENG
시설 | 강원 | 1조(강원) | 철도공단 | 차장 | 조용덕 | 010-4193-9788 | 비탈사면 | 2 |  | 9월 5주
|  |  |  | 사원 | 김사라 | 010-3517-7240 | 터널 | 1
|  |  | 철도공사 대구경북 | 차장 | 김장수 | 010-3529-1371
|  |  | 철도공사 충북 | 대리 | 서형준 | 010-2002-8697
|  |  | 외부전문가 | 부사장 | 이용주 | 010-41489520 |  |  | 수성 ENG
시설 | 강원 | 2조(강원) | 철도공단 | 차장 사원 | 김범기 서현오 | 010-8785-0312 010-6675-6108 | 터널 | 1 |  | 9월 2주
|  |  | 철도공사 대구경북 | 차장 | 김장수 | 010-3529-1371
시설 | 강원 | 3조(강원) | 철도공단 | 차장 | 엄기식 | 010-8878-1124 | 비탈사면 | 4 |  | 10월 1주
|  |  |  | 사원 | 장준호 | 010-8483-0940 | 터널 | 3
|  |  | 철도공사 대구경북 | 차장 | 김장수 | 010-3529-1371
|  |  | 철도공사 충북 | 대리 | 서형준 | 010-2002-8697
|  |  | 철도공사 강원 | 주임 | 양승현 | 010-2982-7422
|  |  | 외부전문가 | 전무 | 이길용 | 010-3653-2316 |  |  | 이산
시설 | 강원 | 4조(강원) | 철도공단 | 차장 | 정형렬 | 0105521-2706 | 비탈사면 | 7 |  | 9월 5주
|  |  |  | 사원 | 김희수 | 010-2659-7006 | 터널 | 1
|  |  | 철도공사 충북 | 대리 | 서형준 | 010-2002-8697
|  |  | 외부전문가 | 부사장 | 이응기 | 010-37585338 |  |  | 제일 ENG
시설 | 충청 | 1조(충청) | 철도공단 | 사원 | 김경문 | 010-4916-9816 | 비탈사면 | 5 |  | 9월 3주
|  |  |  | 사원 | 이희갑 | 010-4646-1253 | 교량 | 2
|  |  | 철도공사 충북 | 대리 | 서형준 | 010-2002-8697
|  |  | 외부전문가 | 교수 | 박희성 | 010-2287-7841 |  |  | 한밭대
시설 | 충청 | 2조(충청) | 철도공단 | 부장 사원 사원 | 손병기 이병화 남지수 | 010-6622-2400 010-3888-3286 010-5041-6637 | 교량 | 14 |  | 9월 3주
|  |  | 철도공사 대전충청 | 조사팀장 | 성경수 | 010-8513-4866
|  |  | 외부전문가 | 부장 | 이명주 | 010-3816-6236 |  |  | 수자원공사
시설 | 충청 | 3조(충청) | 철도공단 | 차장 | 남영윤 | 010-5107-8651 | 비탈사면 | 1 |  | 9월 5주
|  |  |  | 사원 | 한승호 | 010-8990-8317 | 교량 | 2
|  |  |  | 사원 | 하예인 | 010-9536-2830 | 터널 | 2
|  |  |  | 사원 | 안현섭 | 010-5107-8651 | 역사 | 2
|  |  | 철도공사 대전충청 | 조사팀장 | 성경수 | 010-8513-4866
|  |  | 철도공사 대구경북 | 과장 | 이시찬 | 010-3279-5072
|  |  | 외부전문가 | 부장 | 이봉수 | 010-7441-8097 |  |  | 수자원공사
시설 | 호남 | 1조(호남) | 철도공단 | 차장 | 이상훈 | 010-2238-9635 | 비탈사면 | 10 |  | 9월 3주
|  |  | 철도공사 전북 | 대리 | 최성민 | 010-6682-1739
|  |  | 철도공사 광주 | 대리 | 김병준 | 010-5142-0733
|  |  | 외부전문가 | 부장 | 서구원 | 010-9850-9100 |  |  | 농어촌공사
시설 | 호남 | 3조(호남) | 철도공단 | 차장 사원 사원 사원 | 이태연 김재성 박기선 박진영 | 010-4130-9917 010-2238-9635 010-6642-6323 010-4930-8717 | 교량 | 3 |  | 9월 3주
|  |  | 철도공사 전북 | 대리 | 최현용 | 010-7223-7718
|  |  | 철도공사 광주 | 대리 | 김병준 | 010-5142-0733
|  |  | 철도공사 광주전남 | 대리 | 김성윤 | 010-9868-6264
|  |  | 외부전문가 | 부장 | 김종호 | 010-8919-5124 |  |  | 도로공사
시설 | 호남 | 3조(호남) | 철도공단 | 차장 | 최창길 | 010-2610-6206 | 역사 | 1 |  | 9월 3주
|  |  | 철도공사 광주 | 건축팀장 | 홍명일 | 010-3627-2951

## (건설현장)건설점검반
2021년 철도시설물 국가안전대진단 점검반(철도 공사장) , 경영진점검일정
점검 계획: 9월~
분야 | 지역본부 | 조구분 | 소 속 | 부서 | 직위 | 성 명 | 전화번호 | 점검 현장명 | 비고 | 점검계획
철도공사장 | 수도권 | 1조 | 안전본부 | 안전총괄처 | 전문위원 | 권진수 | 010-3669-6890 | 삼성~동탄 광역급행철도 제4공구 건설공사(턴키) |  | 9월 10일(금)
|  |  | 안전본부 | 안전총괄처 | 과장 | 박영록 | 010-8880-6633
|  |  | 수도권본부 | 수도권사업단 | 차장 | 태성식 | 010-9278-8668
철도공사장 | 수도권 | 1조 | 안전본부 | 안전총괄처 | 전문위원 | 권진수 | 010-3669-6890 | 동두천~연천 복선전철 연천역외 5개소 통신설비 신설공사 |  | 9월 9일(목)
|  |  | 안전본부 | 안전총괄처 | 과장 | 박영록 | 010-8880-6633
[5 empty] | 과장 | 육철민 | 010-3976-5073
[5 empty] | 차장 | 김규곤 | 010-3663-0481
|  |  | 수도권본부 | 수도권사업단 | 사원 | 신현석 | 010-8613-8647
철도공사장 | 영남 | 2조 | 안전본부 | 안전총괄처 | 전문위원 | 김동엽 | 010-3893-8742 | 대구권 광역철도 전철전력설비 지장물이설 기타공사 |  | 9월 2일(목)
|  |  | 안전본부 | 안전총괄처 | 사원 | 신수영 | 010-2231-6859
[5 empty] | 과장 | 강태섭 | 010-9024-6301
|  |  | 영남본부 | 동해북부사업단 | 대리 | 김지홍 | 010-4488-7558
철도공사장 | 호남 | 경영진 | 안전본부 | 안전총괄처 | 본부장 | 이인희 | 010-8960-5433 | 진주~광양 전철화 진주~북천간 전차선로 신설공사 |  | 9월 30일~10월 1일(목,금), 기술본부장
|  |  | 안전본부 | 안전총괄처 | 부장 | 정창모 | 010-3753-0531
[5 empty] | 차장 | 박동희 | 010-8823-2734
|  |  | 호남본부 | 호남권사업단 | 차장 | 손광수 | 010-7393-5715
철도공사장 | 호남 | 경영진 | 안전본부 | 안전총괄처 | 본부장 | 이인희 | 010-3893-8742 | 진주~광양 전철화 북천~하동간 전차선로 신설공사 |  | 9월 30일~10월 1일(목,금), 기술본부장
|  |  | 안전본부 | 안전총괄처 | 부장 | 정창모 | 010-2231-6859
[5 empty] | 차장 | 박동희 | 010-8823-2734
|  |  | 호남본부 | 호남권사업단 | 사원 | 김상인 | 010-2987-6510
철도공사장 | 호남 | 경영진 | 안전본부 | 안전총괄처 | 본부장 | 이인희 | 010-3893-8742 | 진주~광양 전철화 하동~광양간 전차선로 신설공사 |  | 9월 30일~10월 1일(목,금), 기술본부장
|  |  | 안전본부 | 안전총괄처 | 부장 | 정창모 | 010-2231-6859
[5 empty] | 차장 | 강대열 | 010-5358-5443
|  |  | 호남본부 | 호남권사업단 | 사원 | 이재용 | 010-3968-2230
철도공사장 | 호남 | 2조 | 안전본부 | 안전총괄처 | 전문위원 | 김동엽 | 010-3893-8742 | 보성~임성리 철도건설 보성역외 6개역 역무통신설비 신설 기타공사 |  | 9월 7~8일(화,수)
|  |  | 안전본부 | 안전총괄처 | 사원 | 신수영 | 010-2231-6859
[5 empty] | 차장 | 조현상 | 010-3341-4874
|  |  | 호남본부 | 호남권사업단 | 대리 | 이기중 | 010-8586-1031
철도공사장 | 충청 | 경영진 | 안전본부 | 안전총괄처 | 부이사장 | 임주빈 | 010-5540-3635 | 장항선 복선전철 신창~홍성 궤도공사 |  | 9월 3일(금), 부이사장
|  |  | 안전본부 | 안전총괄처 | 처장 | 윤영호 | 010-3835-9309
|  |  | 충청본부 | 충청권사업단 | 차장 | 장종효 | 010-2519-4352
철도공사장 | 충청 | 경영진 | 안전본부 | 안전총괄처 | 본부장 | 장봉희 | 010-3182-3442 | 경부선 두정역 북부출입구 신축 기타공사 |  | 9월 28일(화), 건설본부장
|  |  | 안전본부 | 안전총괄처 | 부장 | 신동욱 | 010-5318-4967
|  |  | 충청본부 | 충청본부 | 부장 | 유재필 | 010-7278-5335
철도공사장 | 충청 | 2조 | 안전본부 | 안전총괄처 | 전문위원 | 김동엽 | 010-3893-8742 | 이천~충주 철도건설 221역사외 5동 신축공사 |  | 9월 13일(월)
|  |  | 안전본부 | 안전총괄처 | 사원 | 신수영 | 010-2231-6859
|  |  | 충청본부 | 충청본부 | 부장 | 유재필 | 010-7278-5335
철도공사장 | 충청 | 3조 | 안전본부 | 안전총괄처 | 차장 | 황인환 | 010-4264-0616 | 장항선 복선전철 예산변전소 외 3동 신축공사 |  | 9월 7일(화)
|  |  | 안전본부 | 안전총괄처 | 사원 | 박대호 | 010-8325-8026
|  |  | 충청본부 | 충청본부 | 부장 | 유재필 | 010-7278-5335
철도공사장 | 충청 | 3조 | 안전본부 | 안전총괄처 | 차장 | 황인환 | 010-4264-0616 | 서해선 복선전철 홍성역 외 5개소 건축전기설비 신설공사 |  | 9월 9일(목)
|  |  | 안전본부 | 안전총괄처 | 사원 | 박대호 | 010-8325-8026
[5 empty] | 차장 | 장세왕 | 010-2742-4812
|  |  | 충청본부 | 충청권사업단 | 차장 | 진상은 | 010-5527-6825
철도공사장 | 충청 | 3조 | 안전본부 | 안전총괄처 | 차장 | 황인환 | 010-4264-0616 | 장항선 복선전철 신창~홍성간 전력설비 신설공사 |  | 9월 14일(화)
|  |  | 안전본부 | 안전총괄처 | 사원 | 박대호 | 010-8325-8026
[5 empty] | 차장 | 장세왕 | 010-2742-4812
|  |  | 충청본부 | 충청권사업단 | 차장 | 심돈섭 | 010-3680-2683
철도공사장 | 충청 | 3조 | 안전본부 | 안전총괄처 | 차장 | 황인환 | 010-4264-0616 | 장항선 복선전철 신창~도고온천간 외 1개사업 신호설비 신설기타공사 |  | 9월 16일(목)
|  |  | 안전본부 | 안전총괄처 | 사원 | 박대호 | 010-8325-8026
[5 empty] | 차장 | 진재형 | 010-3699-8347
|  |  | 충청본부 | 충청권사업단 | 차장 | 양표욱 | 010-6711-3565
철도공사장 | 충청 | 2조 | 안전본부 | 안전총괄처 | 전문위원 | 김동엽 | 010-3893-8742 | 이천~충주 철도건설 221역~충주간 신호설비 신설기타공사 |  | 9월 14일(화)
|  |  | 안전본부 | 안전총괄처 | 사원 | 신수영 | 010-2231-6859
[5 empty] | 차장 | 진재형 | 010-3699-8347
|  |  | 충청본부 | 충청권사업단 | 차장 | 양표욱 | 010-6711-3565
철도공사장 | 강원 | 경영진 | 안전본부 | 안전총괄처 | 본부장 | 이계승 | 010-9206-8375 | 도담~영천 영주역 외 2개역사 신축기타공사 |  | 9월 15일(수), 안전본부장
|  |  | 안전본부 | 안전총괄처 | 부장 | 이종현 | 010-3636-8549
|  |  | 강원본부 | 중앙선사업단 | 차장 | 최종배 | 010-2253-7987
철도공사장 | 강원 | 1조 | 안전본부 | 안전총괄처 | 전문위원 | 권진수 | 010-3669-6890 | 도담~영천 복선전철 영주~옹천신호장간 전차선로 신설 기타공사 |  | 9월 1일(수)
|  |  | 안전본부 | 안전총괄처 | 과장 | 박영록 | 010-8880-6633
[5 empty] | 부장 | 김시인 | 010-5456-3663
|  |  | 강원본부 | 중앙선사업단 | 대리 | 이병권 | 010-6314-4550
철도공사장 | 강원 | 1조 | 안전본부 | 안전총괄처 | 전문위원 | 권진수 | 010-3669-6890 | 도담~영천 복선전철 영주~안동간 역무 통신 설비 신설 기타공사 |  | 9월 2일(목)
|  |  | 안전본부 | 안전총괄처 | 과장 | 박영록 | 010-8880-6633
[5 empty] | 차장 | 신동선 | 010-3892-3255
|  |  | 강원본부 | 중앙선사업단 | 사원 | 이윤성 | 010-5447-3545

## 점검실적
2021년 철도시설물 국가안전대진단 점검실적
점 검 계 획
순번 | 분 야 | 점검반 | 시설구분 | 소속 (공단) | 선 별 | 구 간 | 상하 | 좌우 | 위치 (km) | 연 장 | 시설물명 | 9-1주 (9.1~3) | 9-2주 (9.6~10) | 9-3주 (9.13~17) | 9-4주 (9.23~24) | 9-5주 (9.27~10.1) | 10-2주 (10.4~8) | 10-3주 (10.11~18) | 10-4주 (10.18~22) | 10-5주 (10.25~29) | 9-1주 (9.1~3) | 9-2주 (9.6~10) | 9-3주 (9.13~17) | 9-4주 (9.23~24) | 9-5주 (9.27~10.1) | 10-2주 (10.4~8) | 10-3주 (10.11~15) | 10-4주 (10.18~22) | 10-5주 (10.25~29) | 점 검 일 | 점 검 결 과 |  |  |  | 참여인원(명) |  |  | 점검장비 | 경영진 점검 | 조치 계획
[12 empty] | 4 | 28 | 48 | 0 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 19 | 39 | 1 | 23 | 24 | 7 | 0 | 0 |  | 점검자 | 점검 결과 | 세부점검 내용 | 보수보강 시설 소요예산 (백만원) | 공단 | 공사 | 외부 위원
1 | 시설 | 1조(수도권) | 낙석·비탈사면 | 수도권 | 경강선 | 신둔도예촌∼이천 | 하 | 좌 | 31.68 | 20 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 9.8 | -(공단) 이호준 대리 -(공사) 이승필 팀장, 이정훈 팀장 -(외부) 용마 김규형 전무 | 양호 |  |  | 1 | 2 | 1
2 | 시설 | 1조(수도권) | 낙석·비탈사면 | 수도권 | 경강선 | 신둔도예촌∼이천 | 상 | 우 | 32 | 10 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 9.8 | -(공단) 이호준 대리 -(공사) 이승필 팀장, 이정훈 팀장 -(외부) 용마 김규형 전무 | 양호 |  |  | 1 | 2 | 1
3 | 시설 | 1조(수도권) | 낙석·비탈사면 | 수도권 | 경강선 | 신둔도예촌∼이천 | 하 | 좌 | 32.2 | 10 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 9.8 | -(공단) 이호준 대리 -(공사) 이승필 팀장, 이정훈 팀장 -(외부) 용마 김규형 전무 | 양호 |  |  | 1 | 2 | 1
4 | 시설 | 1조(수도권) | 낙석·비탈사면 | 수도권 | 경강선 | 신둔도예촌∼이천 | 하 | 좌 | 37.7 | 10 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 9.8 | -(공단) 이호준 대리 -(공사) 이승필 팀장, 이정훈 팀장 -(외부) 용마 김규형 전무 | 양호 |  |  | 1 | 2 | 1
5 | 시설 | 1조(수도권) | 낙석·비탈사면 | 수도권 | 경강선 | 이천∼부발 | 하 | 좌 | 38.6 | 60 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 9.8 | -(공단) 이호준 대리 -(공사) 이승필 팀장, 이정훈 팀장 -(외부) 용마 김규형 전무 | 양호 |  |  | 1 | 2 | 1
6 | 시설 | 1조(수도권) | 낙석·비탈사면 | 수도권 | 경강선 | 이천∼부발 | 상하 | 좌우 | 40.28 | 150 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 9.8 | -(공단) 이호준 대리 -(공사) 이승필 팀장, 이정훈 팀장 -(외부) 용마 김규형 전무 | 양호 |  |  | 1 | 2 | 1
7 | 시설 | 1조(수도권) | 낙석·비탈사면 | 수도권 | 경강선 | 이천∼부발 | 상하 | 좌우 | 40.5 | 60 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 9.8 | -(공단) 이호준 대리 -(공사) 이승필 팀장, 이정훈 팀장 -(외부) 용마 김규형 전무 | 현지시정 | - 사면보강 수해복구공사(시행중) 준공전 배수로 복구 철저 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 조치완료
8 | 시설 | 1조(수도권) | 낙석·비탈사면 | 수도권 | 경강선 | 이천∼부발 | 상하 | 좌우 | 40.94 | 45 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 9.8 | -(공단) 이호준 대리 -(공사) 이승필 팀장, 이정훈 팀장 -(외부) 용마 김규형 전무 | 현지시정 | - 법면 하단부 식생매트 보완 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 조치완료
9 | 시설 | 1조(수도권) | 낙석·비탈사면 | 수도권 | 경강선 | 이천∼부발 | 상하 | 좌우 | 41.97 | 200 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 9.8 | -(공단) 이호준 대리 -(공사) 이승필 팀장, 이정훈 팀장 -(외부) 용마 김규형 전무 | 현지시정 | - 법면 하단부 식생매트 보완 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 조치완료
10 | 시설 | 1조(수도권) | 낙석·비탈사면 | 수도권 | 경강선 | 이천∼부발 | 상하 | 좌우 | 42.55 | 120 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 9.8 | -(공단) 이호준 대리 -(공사) 이승필 팀장, 이정훈 팀장 -(외부) 용마 김규형 전무 | 현지시정 | - 법면 하단부 식생매트 보완 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 조치완료
11 | 시설 | 2조(수도권) | 낙석·비탈사면 | 수도권 | 경강선 | 부발∼세종대왕릉 | 상하 | 좌우 | 43.1 | 65 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 9.14 | -(공단) 이종권 사원 -(공사) 이정훈 팀장, 서덕호 과장 -(외부) 한국철도연구기술원 김현기 | 양호 |  |  | 1 | 2 | 1
12 | 시설 | 2조(수도권) | 낙석·비탈사면 | 수도권 | 경강선 | 부발∼세종대왕릉 | 하 | 좌 | 44.77 | 20 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 9.14 | -(공단) 이종권 사원 -(공사) 이정훈 팀장, 서덕호 과장 -(외부) 한국철도연구기술원 김현기 | 양호 |  |  | 1 | 2 | 1
13 | 시설 | 2조(수도권) | 낙석·비탈사면 | 수도권 | 경강선 | 부발∼세종대왕릉 | 상하 | 좌우 | 45.1 | 30 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 9.14 | -(공단) 이종권 사원 -(공사) 이정훈 팀장, 서덕호 과장 -(외부) 한국철도연구기술원 김현기 | 양호 |  |  | 1 | 2 | 1
14 | 시설 | 2조(수도권) | 낙석·비탈사면 | 수도권 | 경강선 | 부발∼세종대왕릉 | 상 | 우 | 45.9 | 10 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 9.14 | -(공단) 이종권 사원 -(공사) 이정훈 팀장, 서덕호 과장 -(외부) 한국철도연구기술원 김현기 | 현지시정 | 보수를 위한 현장 진입이 어려울 것으로 공사 시공에 따른 쌓기 비탈면 보호 필요 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 조치완료
15 | 시설 | 2조(수도권) | 낙석·비탈사면 | 수도권 | 경강선 | 부발∼세종대왕릉 | 하 | 좌 | 47.55 | 11 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 9.14 | -(공단) 이종권 사원 -(공사) 이정훈 팀장, 서덕호 과장 -(외부) 한국철도연구기술원 김현기 | 양호 |  |  | 1 | 2 | 1
16 | 시설 | 2조(수도권) | 낙석·비탈사면 | 수도권 | 경강선 | 부발∼세종대왕릉 | 상하 | 좌우 | 48.23 | 37 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 9.14 | -(공단) 이종권 사원 -(공사) 이정훈 팀장, 서덕호 과장 -(외부) 한국철도연구기술원 김현기 | 양호 |  |  | 1 | 2 | 1
17 | 시설 | 2조(수도권) | 낙석·비탈사면 | 수도권 | 경강선 | 부발∼세종대왕릉 | 상하 | 좌우 | 49 | 20 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 9.14 | -(공단) 이종권 사원 -(공사) 이정훈 팀장, 서덕호 과장 -(외부) 한국철도연구기술원 김현기 | 양호 |  |  | 1 | 2 | 1
18 | 시설 | 2조(수도권) | 낙석·비탈사면 | 수도권 | 경강선 | 부발∼세종대왕릉 | 상하 | 좌우 | 49.35 | 13 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 9.14 | -(공단) 이종권 사원 -(공사) 이정훈 팀장, 서덕호 과장 -(외부) 한국철도연구기술원 김현기 | 양호 |  |  | 1 | 2 | 1
19 | 시설 | 2조(수도권) | 낙석·비탈사면 | 수도권 | 경강선 | 세종대왕릉∼여주 | 상 | 우 | 52.4 | 5 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 9.14 | -(공단) 이종권 사원 -(공사) 이정훈 팀장, 서덕호 과장 -(외부) 한국철도연구기술원 김현기 | 보수보강 | 상부 도로 측구 배수체계 개선 검토(공사중) | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | 21.12
20 | 시설 | 3조(수도권) | 낙석·비탈사면 | 수도권 | 경춘선 | 대성리∼청평 | 상하 | 좌 | 39.7 | 135 |  |  | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 10.6 | -(공단) 박상현 사원 -(공사) 김영남 팀장, 전성훈 차장, 임진호 대리 -(외부) 한국도로공사 최민주 팀장 | 보수보강 | - 방음벽 기초 끝단부에 강수차단용 방지턱 검토 필요(공사중) - 유지관리용 점검로의 끝단이 종단 E.L. 최저점부 측량 후 방음벽 외측 유지관리용 점검로에서 성토법면의 수직도수로 설치 필요(공사중) - 방음벽 옆, 유지관리용 도로에서 성토법면의 수직 도수로가 설치 필요(공사중) | 98 | 1 | 3 | 1 |  |  | 21.12
21 | 시설 | 3조(수도권) | 낙석·비탈사면 | 수도권 | 경춘선 | 가평구내 | 상하 | 우 | 52.03 | 20 |  |  | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 10.6 | -(공단) 박상현 사원 -(공사) 김영남 팀장, 전성훈 차장, 임진호 대리 -(외부) 한국도로공사 최민주 팀장 | 보수보강 | - 소단 측구 정비 및 설치 필요(공사중) | 232 | 1 | 3 | 1 |  |  | 21.12
22 | 시설 | 3조(수도권) | 낙석·비탈사면 | 수도권 | 중앙선 | 양평∼원덕 | 상하 | 우 | 52.2 | 40 |  |  | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 10.6 | -(공단) 박상현 사원 -(공사) 김영남 팀장, 전성훈 차장, 임진호 대리 -(외부) 한국도로공사 최민주 팀장 | 양호 | - 전체적인 배수계획을 종합적 검토하여 대책의 수립이 필요함 |  | 1 | 3 | 1
23 | 시설 | 3조(수도권) | 낙석·비탈사면 | 수도권 | 중앙선 | 지평∼석불 | 상하 | 좌 | 62.45 | 40 |  |  | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 10.6 | -(공단) 박상현 사원 -(공사) 김영남 팀장, 전성훈 차장, 임진호 대리 -(외부) 한국도로공사 최민주 팀장 | 보수보강 | - 철도종단 E.L. 검토 및 사면유실부에 대한 원인 파악 후 대책검토 필요(실시설계중) | 3000 | 1 | 3 | 1 |  |  | 22.12
24 | 시설 | 3조(충청) | 낙석·비탈사면 | 충청 | 경부선 | 세천∼옥천 | 하 | 좌 | 176.01 | 50 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 9.27. | -(공단) 부장대우 임용문, 남지수 대리 -(공사) 성경수 조사팀장 -(외부) 수자원공사 이봉수 부장 | 양호 | - 마사택구교 확장 공사(22년6월준공) 으로 통수단면 확보 예정 - 홍수기 대비하여 준공 예정일 보다 지연 안되도록 공정관리 철저 | - | 2 | 2 | 1 | - | -
25 | 시설 | 1조(강원) | 낙석·비탈사면 | 강원 | 영동선 | 춘양∼녹동 | 단 | 좌 | 38.5 | 300 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 9.29. | -(공단) 시설안전부장 외 2명 -(공사) 대구경북본부장 외 3명 -(외부) 수성Eng 이용주 부사장 | 양호 | - 20. 8월 수해발생개소로 현재 복구공사 중 - 공사 완료후에는 우기 시 배수로 정비 필요 - 사면 안정화 전까지 지속적인 관찰, 점검 필요 | - | 3 | 4 | 1
26 | 시설 | 1조(강원) | 낙석·비탈사면 | 강원 | 영동선 | 춘양∼녹동 | 단 | 우 | 40 | 100 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 9.29. | -(공단) 시설안전부장 외 2명 -(공사) 대구경북본부장 외 3명 -(외부) 수성Eng 이용주 부사장 | 양호 | - 20. 8월 수해발생개소로 현재 복구공사 중 - 공사 완료후에는 우기 시 배수로 정비 필요 - 사면 안정화 전까지 지속적인 관찰, 점검 필요 | - | 3 | 4 | 1
27 | 시설 | 1조(충청) | 낙석·비탈사면 | 충청 | 충북선 | 삼탄역구내 | 상하 | 좌우 | 100.6 | 100 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 9.16. | -(공단) 김경문 사원, 이희갑 사원 -(공사) 서형준 과장 -(외부) 한밭대학교 박희성 교수 | 양호 | - 없음 | - | 7 | 5 | 1 | - | 시설본부장
28 | 시설 | 1조(충청) | 낙석·비탈사면 | 충청 | 충북선 | 삼탄∼공전 | 하 | 좌 | 105.2 | 400 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 9.16. | -(공단) 김경문 사원, 이희갑 사원 -(공사) 서형준 과장 -(외부) 한밭대학교 박희성 교수 | 양호 | - 없음 | - | 2 | 4 | 1 | - | -
29 | 시설 | 1조(충청) | 낙석·비탈사면 | 충청 | 충북선 | 공전∼봉양 | 상 | 우 | 108.4 | 400 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 9.16. | -(공단) 김경문 사원, 이희갑 사원 -(공사) 서형준 과장 -(외부) 한밭대학교 박희성 교수 | 양호 | - 없음 | - | 2 | 4 | 1 | - | -
30 | 시설 | 4조(강원) | 낙석·비탈사면 | 강원 | 중앙선 | 삼곡∼도담 | 하 | 좌 | 166.8 | 100 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 9.29. | -(공단) 정형렬 차장 외 1명 -(공사) 서형준 대리 -(외부전문가)이응기 부사장 | 양호 | - 대규모 편절성토 구간으로 강우로 인한 표면 유실 발생 - 현재 소형격자블럭+식생취부로 사면보호공 시행된 상태로 대규모 보호공이 시행된 바 안정성 확보 이루어진 것으로 판단 - 보수 후 원지반과의 밀착성이 주요인자이므로 수시로 상부에서 의 균열 발생등을 확인해야함. | - | 2 | 1 | 1
31 | 시설 | 4조(강원) | 낙석·비탈사면 | 강원 | 태백선 | 입석리∼쌍룡 | 단 | 좌 | 20.61 | 35 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 9.29. | -(공단) 정형렬 차장 외 1명 -(공사) 서형준 대리 -(외부전문가)이응기 부사장 | 양호 | - 깍기부로써 강우등에 의해 전단저항력이 감소된 절리 등 경계면 을 따르는 풍화대의 붕락이 발생한 것으로 판단 - 현재 계획된 격자블럭 표면보호공의 경우 암반표면부 요철 및 굴곡등으로 시공성에서 불리할 것으로 사료 - 암반면 식생발아 및 장기적 생존에 한계가 있으므로 붙임식 옹벽이나 암석찰쌓기 등을 적용하는 것을 고려 필요 | - | 2 | 1 | 1
32 | 시설 | 4조(강원) | 낙석·비탈사면 | 강원 | 태백선 | 입석리∼쌍룡 | 단 | 좌 | 22.1 | 30 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 9.29. | -(공단) 정형렬 차장 외 1명 -(공사) 서형준 대리 -(외부전문가)이응기 부사장 | 양호 | - 지형적으로 강우시 배수가 불량할 경우 침수 우려가 높은 구간 - 기 설치된 횡단배수공 규모를 볼 때 배수공 막힘이 없다면 침수 우려 없음 - 강우시 부유물등이 배수공으로 유입되어 막힘이 발생하지 않도 록 스틸그레이팅 등으로 상부 덮개를 형성하는 것이 유리할 것으로 판단 | - | 2 | 1 | 1
33 | 시설 | 4조(강원) | 낙석·비탈사면 | 강원 | 태백선 | 제천∼입석리 | 상 | 우 | 3 | 250 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 9.29. | -(공단) 정형렬 차장 외 1명 -(공사) 서형준 대리 -(외부전문가)이응기 부사장 | 양호 | - 쌓기노반 세굴발생 진행으로 판단되며 현재 시행된 격자블럭+ 식생취부공으로 충분한 표면보호가 가능하나 식생발아 상태의 수시확인 필요 - 장래 기타구간도 운행 개시 후 일정위치에서의 지속적 세굴현상 이 발생된다면 도수로 설치 등 표면수 조속 배제 방안을 수립하 는 것이 필요 | - | 2 | 1 | 1
34 | 시설 | 4조(강원) | 낙석·비탈사면 | 강원 | 태백선 | 제천∼입석리 | 하 | 좌 | 3.3 | 400 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 9.29. | -(공단) 정형렬 차장 외 1명 -(공사) 서형준 대리 -(외부전문가)이응기 부사장 | 양호 | - 쌓기노반 세굴발생 구간이므로 현재 시행된 격자블럭+식생취부 공으로 충분한 표면 보호가 가능하나 식생발아 상태는 확인점검 필요 | - | 2 | 1 | 1
35 | 시설 | 4조(강원) | 낙석·비탈사면 | 강원 | 태백선 | 제천∼입석리 | 하 | 좌 | 4.05 | 500 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 9.29. | -(공단) 정형렬 차장 외 1명 -(공사) 서형준 대리 -(외부전문가)이응기 부사장 | 양호 | - 쌓기노반 세굴발생 구간이므로 현재 시행된 격자블럭+식생취부 공으로 충분한 표면 보호가 가능하나 식생발아 상태는 확인점검 필요 | - | 2 | 1 | 1
36 | 시설 | 4조(강원) | 낙석·비탈사면 | 강원 | 태백선 | 제천∼입석리 | 하 | 좌 | 4.45 | 100 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 9.29. | -(공단) 정형렬 차장 외 1명 -(공사) 서형준 대리 -(외부전문가)이응기 부사장 | 양호 | - 쌓기노반 세굴발생 구간이므로 현재 시행된 격자블럭+식생취부 공으로 충분한 표면 보호가 가능하나 식생발아 상태는 확인점검 필요 | - | 2 | 1 | 1
37 | 시설 | 1조(호남) | 낙석·비탈사면 | 호남 | 전라선 | 주생∼금지 | 하 | 좌 | 86.91 | 20 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 10.6 | -(공단) 시설안전부 박기선 사원 -(공사) 전북본부 시설처 양흥용 팀장 -(외부) 한국농어촌공사 서구원 부장 | 양호 | -재해예방공사(소일네일,식생마대,코아네트) 완료 -철도안전운행 지장없음 |  | 1 | 2 | 1 | 드론
38 | 시설 | 1조(호남) | 낙석·비탈사면 | 호남 | 호남선 | 부용∼김제 | 하 | 좌 | 103.2 | 430 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 10.7 | -(공단) 시설안전부 김재성 사원 -(공사) 전북본부 시설처 양흥용 팀장 -(외부) 한국농어촌공사 서구원 부장 | 양호 | -재해예방공사(산마루측구, 비탈면보강) 예정 -호안블럭 긴급조치 완료 및 12월 공사준공예정으로 철도안전 운행 지장 없음 |  | 1 | 2 | 1 | 드론
39 | 시설 | 1조(호남) | 낙석·비탈사면 | 호남 | 호남선 | 김제구내 | 하 | 좌 | 105.03 | 60 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 10.7 | -(공단) 시설안전부 김재성 사원 -(공사) 전북본부 시설처 양흥용 팀장 -(외부) 한국농어촌공사 서구원 부장 | 양호 | -재해예방공사(차수벽,u형측구)완료 -재해우려개소 지정 관리중 |  | 1 | 2 | 1 | 드론
40 | 시설 | 1조(호남) | 낙석·비탈사면 | 호남 | 호남선 | 김제∼신태인 | 상 | 우 | 113.52 | 80 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 10.7 | -(공단) 시설안전부 김재성 사원 -(공사) 전북본부 시설처 양흥용 팀장 -(외부) 한국농어촌공사 서구원 부장 | 양호 | -재해예방공사(비탈면보강,산마루측구)완료 -재해우려개소 지정 관리중 |  | 1 | 2 | 1 | 드론
41 | 시설 | 1조(호남) | 낙석·비탈사면 | 호남 | 호남선 | 신태인∼정읍 | 하 | 좌 | 124.2 | 140 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 10.7 | -(공단) 시설안전부 김재성 사원 -(공사) 전북본부 시설처 양흥용 팀장 -(외부) 한국농어촌공사 서구원 부장 | 양호 | -재해예방공사(소일네일,격자블럭 등)예정 -재해우려개소 지정 관리중 -사면곡면파괴부 선로사이 여유공간(게비온 옹벽) 확보되어 철도 안전운행 지장없음 -소일네일 시공시 암반 고정상태 확인 철저 |  | 1 | 2 | 1 | 드론
42 | 시설 | 1조(호남) | 낙석·비탈사면 | 호남 | 호남선 | 신리∼죽림 | 하 | 좌 | 38.14 | 20 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 10.6 | -(공단) 시설안전부 박기선 사원 -(공사) 전북본부 시설처 양흥용 팀장 -(외부) 한국농어촌공사 서구원 부장 | 양호 | -식생마대 쌓기 진행 중 -재해우려 개소 지정,관리중 -재해예방공사 시행예정(숏크리트, 낙석방지망) -사면, 철도간 방호벽 및 여유공간(점검통로) 확보로 철도안전운행 지장없음 |  | 1 | 2 | 1 | 드론
43 | 시설 | 1조(호남) | 낙석·비탈사면 | 호남 | 전라선 | 오수∼서도 | 상 | 우 | 66.4 | 20 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 10.6 | -(공단) 시설안전부 박기선 사원 -(공사) 전북본부 시설처 양흥용 팀장 -(외부) 한국농어촌공사 서구원 부장 | 보수보강 | -면정리 보완필요(공사중) -재해예방공사 진행중(공사중) -재해우려개소 지정,관리중(공사중) | 182 | 1 | 2 | 1 | 드론 |  | 21.12
44 | 시설 | 1조(호남) | 낙석·비탈사면 | 호남 | 호남선 | 서도∼산성 | 하 | 좌 | 70.55 | 60 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 10.6 | -(공단) 시설안전부 박기선 사원 -(공사) 전북본부 시설처 양흥용 팀장 -(외부) 한국농어촌공사 서구원 부장 | 양호 | -재해예방공사 진행중(비탈면 보강, 산마루측구 설치) -재해우려개소 지정,관리중(낙석우려개소 미지정) -철도안전운행 지장 없음 |  | 1 | 2 | 1 | 드론
45 | 시설 | 1조(호남) | 낙석·비탈사면 | 호남 | 호남선 | 산성∼남원 | 상 | 우 | 77.1 | 200 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 10.6 | -(공단) 시설안전부 박기선 사원 -(공사) 전북본부 시설처 양흥용 팀장 -(외부) 한국농어촌공사 서구원 부장 | 양호 | -재해예방공사 시행예정(마대쌓기, 산마루측구 설치) -재해우려개소 지정,관리중(낙석우려개소 미지정) -철도안전운행 지장 없음 |  | 1 | 2 | 1 | 드론
46 | 시설 | 1조(호남) | 낙석·비탈사면 | 호남 | 경전선 | 명봉∼이양 | 단 | 좌 | 251.15 | 80 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 10.6 | -(공단) 시설안전부 박기선 사원 -(공사) 광주전남본부시설처 배준식팀장 -(외부) 한국농어촌공사 서구원 부장 | 양호 | -재해우려개소 지정, 관리 중 -재해예방공사(차수벽 및 도수로 등) 완료(9/10)로 철도안전운행 지장없음 |  | 1 | 1 | 1 | 드론
47 | 시설 | 3조(강원) | 낙석·비탈사면 | 강원 | 삼척선 | 동해∼삼척 | 단 | 좌 | 7.275 | 200 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 10.06. | -(공단) 엄기식 차장 외 1명 -(공사) 최왕수 팀장 외 1명 -(외부) ㈜서영엔지니어링 이길용 전무 | 보수보강 | -옹벽배면 우회 유도배수공 설치하여 노반측 불필요한 우수유입 차단 필요(보강공사 시행중) | 320 | 2 | 2 | 1 |  |  | 22.12
48 | 시설 | 3조(강원) | 낙석·비탈사면 | 강원 | 영동선 | 도계∼고사리 | 단 | 좌 | 113.41 | 30 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 10.06. | -(공단) 엄기식 차장 외 1명 -(공사) 최왕수 팀장 외 1명 -(외부) ㈜서영엔지니어링 이길용 전무 | 양호 | -현재 옹벽설치 완료된 상태로, 기타 의견 없음 | - | 2 | 2 | 1
49 | 시설 | 3조(강원) | 낙석·비탈사면 | 강원 | 영동선 | 마차리∼신기 | 단 | 우 | 124.55 | 425 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 10.06. | -(공단) 엄기식 차장 외 1명 -(공사) 최왕수 팀장 외 1명 -(외부) ㈜서영엔지니어링 이길용 전무 | 보수보강 | -급경사 암반비탈면 고려한, 노선방향 유도배수로 설치 및 낙석방 지책 설치 등을 통한 노반안전성(침수우려 낙석 등) 확보가 필요 할 것으로 사료됨(공사중) | 260 | 2 | 2 | 1 |  |  | 21.12
50 | 시설 | 3조(강원) | 낙석·비탈사면 | 강원 | 영동선 | 묵호∼옥계 | 단 | 우 | 152 | 80 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 10.06. | -(공단) 엄기식 차장 외 1명 -(공사) 최왕수 팀장 외 1명 -(외부) ㈜서영엔지니어링 이길용 전무 | 보수보강 | -옹벽단부와 기존 비탈면 안전확보를 위해 '비탈면 보호공' 설치 필요(보강공사 시행중) | 700 | 2 | 2 | 1 |  |  | 21.12
51 | 시설 | 1조(충청) | 낙석·비탈사면 | 충청 | 충북선 | 동량∼삼탄 | 하 | 좌 | 99.83 | 50 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 9.16. | -(공단) 김경문 사원, 이희갑 사원 -(공사) 서형준 과장 -(외부) 한밭대학교 박희성 교수 | 양호 | - 없음 | - | 2 | 4 | 1 | - | -
52 | 시설 | 1조(충청) | 낙석·비탈사면 | 충청 | 충북선 | 동량∼삼탄 | 하 | 좌 | 100 | 20 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 9.16. | -(공단) 김경문 사원, 이희갑 사원 -(공사) 서형준 과장 -(외부) 한밭대학교 박희성 교수 | 양호 | - 없음 | - | 2 | 4 | 1 | - | -
53 | 시설 | 1조(충청) | 교량 | 충청 | 충북선 | 삼탄-공전 | 하1 |  | 103.346 |  | 진소천교(하) |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 9.16. | -(공단) 김경문 사원, 이희갑 사원 -(공사) 서형준 과장 -(외부) 한밭대학교 박희성 교수 | 양호 | - 구조적으로 안전하나, 도장 박리로 인해 미관상 재도장 필요 | - | 2 | 4 | 1 | - | -
54 | 시설 | 1조(충청) | 교량 | 충청 | 충북선 | 삼탄-공전 | 상1 |  | 103.354 |  | 진소천교(상) |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 9.16. | -(공단) 김경문 사원, 이희갑 사원 -(공사) 서형준 과장 -(외부) 한밭대학교 박희성 교수 | 양호 | - 없음 | - | 2 | 4 | 1 | - | -
55 | 시설 | 2조(호남) | 교량 | 호남 | 호남선 | 김제-신태인 | 상하1 |  | 110.598 |  | 원평천교 |  |  | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 10.13 | -(공단) 시설안전부 김재성 사원 -(공사) 전북본부 시설처 양흥용 팀장 -(외부) 한국도로공사 김종호 부장 | 양호 | -유지보수상태 양호하나 홍수위 여유고 부족으로 교량 개량 검토 |  | 1 | 2 | 1 | 드론
56 | 시설 | 2조(호남) | 교량 | 호남 | 광주선 | 광주선분기-극락강 | 단 |  | 2.96 |  | 월곡천교 |  |  | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 10.13 | -(공단) 시설안전부 박기선 사원 -(공사) 광주전남본부 시설처 배준식 팀장 -(외부) 한국도로공사 김종호 부장 | 양호 | -유지보수상태 양호하나 홍수위 여유고 부족으로 본사 시설설계부 설계 검토 중 |  | 1 | 2 | 1 | -
57 | 시설 | 2조(호남) | 교량 | 호남 | 전라선 | 곡성-압록 | 복 |  | 98.971 |  | 오지제5교 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 9.28 | -(공단) 시설안전부 이태연 차장 -(공사) 광주전남본부 시설처 김성윤대리 -(외부) 한국도로공사 김종호 부장 | 양호 | - 구조물 상태 전반적으로 양호(B등급) - 교량 홍수위 미확보(약 0.18m) 상태로 현재 공단 시설개량처에서 검토 중 | - | 2 | 1 | 1 | -
58 | 시설 | 3조(충청) | 교량 | 충청 | 경부선 | 신동-지천 | 상1 |  | 312.823 |  | 계리공곡천교(상) |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 9. 10 | -(공단) 남영윤 차장 -(공사) 김군수 처장 -(외부) 수자원공사 이봉수 부장 | 보수보강 | - 수리검토 결과 통수단면적 부족 등에 따른 보수보강 필요 (향후 공단에서 개량설계 발주 예정) | 100 | 1 | 8 | 1 | - | - | 22.12
59 | 시설 | 3조(충청) | 교량 | 충청 | 경부선 | 신동-지천 | 하1 |  | 312.823 |  | 계리공곡천교(하) |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 9. 10 | -(공단) 남영윤 차장 -(공사) 김군수 처장 -(외부) 수자원공사 이봉수 부장 | 보수보강 | - 수리검토 결과 통수단면적 부족 등에 따른 보수보강 필요 (향후 공단에서 개량설계 발주 예정) | 100 | 1 | 8 | 1 | - | - | 22.12
60 | 시설 | 2조(충청) | 교량 | 충청 | 경부선 | 평택~성환 | 상2 |  | 83.52 |  | 성환천제2교(상2) |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 9.15. | -(공단) 손병기 전문직 -(공사) 성경수 조사팀장 | 양호 | - 홍수위 고려 인근 하천 범람에 대비하여, 하천준설, 통수단 면적 확대 등 방안 검토 필요 - 교각, 슬래브 미세균열 일부 있으나 전반적으로 교량 구조물 상태 양호 | - | 1 | 5 | - | - | -
61 | 시설 | 2조(충청) | 교량 | 충청 | 경부선 | 평택~성환 | 상하1 |  | 83.52 |  | 성환천제2교(상하1) |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 9.15. | -(공단) 손병기 전문직 -(공사) 성경수 조사팀장 | 양호 | - 홍수위 고려 인근 하천 범람에 대비하여, 하천준설, 통수단 면적 확대 등 방안 검토 필요 - 교각, 슬래브 미세균열 일부 있으나 전반적으로 교량 구조물 상태 양호 | - | 1 | 5 | - | - | -
62 | 시설 | 2조(충청) | 교량 | 충청 | 경부선 | 평택~성환 | 하2 |  | 83.52 |  | 성환천제2교(하2) |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 9.15. | -(공단) 손병기 전문직 -(공사) 성경수 조사팀장 | 양호 | - 홍수위 고려 인근 하천 범람에 대비하여, 하천준설, 통수단 면적 확대 등 방안 검토 필요 - 교각, 슬래브 미세균열 일부 있으나 전반적으로 교량 구조물 상태 양호 | - | 1 | 5 | - | - | -
63 | 시설 | 2조(충청) | 교량 | 충청 | 경부선 | 천안~소정리 | 상1 |  | 98.767 |  | 천안천제3교(상) |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 9.16. | -(공단) 남지수 사원, 손병기 전문직 -(공사) 성경수 조사팀장 -(외부) 수자원공사 이명주 부장 | 양호 | - 홍수위 고려 인근 하천 범람에 대비하여, 하천준설, 통수단 면적 확대 등 방안 검토 필요 - 교각, 슬래브 미세균열 일부 있으나 전반적으로 교량 구조물 상태 양호 | - | 2 | 2 | 1 | - | -
64 | 시설 | 2조(충청) | 교량 | 충청 | 경부선 | 천안~소정리 | 하1 |  | 98.767 |  | 천안천제3교(하) |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 9.16. | -(공단) 남지수 사원, 손병기 전문직 -(공사) 성경수 조사팀장 -(외부) 수자원공사 이명주 부장 | 양호 | - 홍수위 고려 인근 하천 범람에 대비하여, 하천준설, 통수단 면적 확대 등 방안 검토 필요 - 교각, 슬래브 미세균열 일부 있으나 전반적으로 교량 구조물 상태 양호 | - | 2 | 2 | 1 | - | -
65 | 시설 | 2조(충청) | 교량 | 충청 | 경부선 | 천안~소정리 | 상1 |  | 106.93 |  | 맹곡천교(상) |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 9.17. | -(공단) 남지수 사원, 손병기 전문직 -(공사) 성경수 조사팀장 | 양호 | - 내년 하천 정비공사 시행(세종시 치수방재과)으로 홍수위 확보 예정 | - | 2 | 1 | - | - | -
66 | 시설 | 2조(충청) | 교량 | 충청 | 경부선 | 천안~소정리 | 하1 |  | 106.93 |  | 맹곡천교(하) |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 9.17. | -(공단) 남지수 사원, 손병기 전문직 -(공사) 성경수 조사팀장 | 양호 | - 내년 하천 정비공사 시행(세종시 치수방재과)으로 홍수위 확보 예정 | - | 2 | 1 | - | - | -
67 | 시설 | 3조(충청) | 교량 | 충청 | 호남선 | 연산~논산 | 상1 |  | 48.894 |  | 아호천교(상) |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 9.29. | -(공단) 한승호 대리 -(공사) 성경수 조사팀장, 오은덕 과장 -(외부) 한국수자원공사 이봉수 부장 | 양호 | - 장마,우기철 교량 여유고 부족을 대비한 하천 준설 및 통수단면적 확보등의 방안 검토 필요(공사중) - 하천 범람을 대비하기 위한 한국철도공사와 탑정저수지 수문관리처(한국농어촌공사)와의 방류량 조정협의 체계 구축(공사중) - 교량점검결과 전반적으로 교량상태 양호(공사중) | - | 1 | 2 | 1 | - | 철도안전정책관
68 | 시설 | 4조(수도권) | 교량 | 수도권 | 경원선 | 연천-대광리 | 단 |  | 82.267 |  | 장거천 |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 9.3 | -(공단) 임무호 차장 -(공사) 전성훈 차장 | 양호 |  |  | 1 | 1
69 | 시설 | 2조(충청) | 교량 | 충청 | 경부선 | 평택~성환 | 상하1 |  | 78.365 |  | 안성천교(경부복선) |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 9.13. | -(공단) 이병화 사원, 손병기 전문직 -(공사) 성경수 조사팀장 | 양호 | - 홍수위 고려 인근 하천 범람에 대비하여, 하천준설, 통수단면적 확대 등 방안 검토 필요 - 교각, 슬래브 미세균열 일부 있으나 전반적으로 교량 구조물 상 태 양호 | - | 4 | 5 | - | - | -
70 | 시설 | 2조(충청) | 교량 | 충청 | 경부선 | 평택~성환 | 상2 |  | 78.365 |  | 안성천교(전철상선) |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 9.13. | -(공단) 이병화 사원, 손병기 전문직 -(공사) 성경수 조사팀장 | 양호 | - 홍수위 고려 인근 하천 범람에 대비하여, 하천준설, 통수단면적 확대 등 방안 검토 필요 - 교각, 슬래브 미세균열 일부 있으나 전반적으로 교량 구조물 상 태 양호 | - | 4 | 5 | - | - | -
71 | 시설 | 2조(충청) | 교량 | 충청 | 경부선 | 평택~성환 | 하2 |  | 78.365 |  | 안성천교(전철하선) |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 9.13. | -(공단) 이병화 사원, 손병기 전문직 -(공사) 성경수 조사팀장 | 양호 | - 홍수위 고려 인근 하천 범람에 대비하여, 하천준설, 통수단면적 확대 등 방안 검토 필요 - 교각, 슬래브 미세균열 일부 있으나 전반적으로 교량 구조물 상 태 양호 | - | 4 | 5 | - | - | -
72 | 시설 | 2조(충청) | 교량 | 충청 | 경부선 | 평택~성환 | 상하1 |  | 80.219 |  | 성환천1교(경부복선) |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 9.14. | -(공단) 이병화 사원, 손병기 전문직 -(공사) 성경수 조사팀장 | 양호 | - 홍수위 고려 인근 하천 범람에 대비하여, 하천준설, 통수단면적 확대 등 방안 검토 필요 - 교각, 슬래브 미세균열 일부 있으나 전반적으로 교량 구조물 상 태 양호 | - | 3 | 2 | - | - | -
73 | 시설 | 2조(충청) | 교량 | 충청 | 경부선 | 평택~성환 | 상2 |  | 80.219 |  | 성환천1교(전철상선) |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 9.14. | -(공단) 이병화 사원, 손병기 전문직 -(공사) 성경수 조사팀장 | 양호 | - 홍수위 고려 인근 하천 범람에 대비하여, 하천준설, 통수단면적 확대 등 방안 검토 필요 - 교각, 슬래브 미세균열 일부 있으나 전반적으로 교량 구조물 상 태 양호 | - | 3 | 2 | - | - | -
74 | 시설 | 2조(충청) | 교량 | 충청 | 경부선 | 평택~성환 | 하2 |  | 80.219 |  | 성환천1교(전철하선) |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 9.14. | -(공단) 이병화 사원, 손병기 전문직 -(공사) 성경수 조사팀장 | 양호 | - 홍수위 고려 인근 하천 범람에 대비하여, 하천준설, 통수단면적 확대 등 방안 검토 필요 - 교각, 슬래브 미세균열 일부 있으나 전반적으로 교량 구조물 상 태 양호 | - | 3 | 2 | - | - | -
75 | 시설 | 5조(수도권) | 터널 | 수도권 | 경의선 | 신촌-가좌 | 상하1 |  | 4.066 |  | 연희터널 |  | 1 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 9.15. | -(공단) 배준형 부장, 김연식 사원 -(공사) 김진호 시설처장, 이준희 시설 조사팀장, 김종현 대리 -(외부) 철도기술연구원 김현기 실장 | 양호 | - 현재 정밀안전진단 용역 시행 중(코레일) - 안전진단결과에 따라 '22년 보수 예정(누수, 박리, 균열 등) - 종점부 옹벽 상부 철제구조물 전도우려(코레일 철거 조치) |  | 2 | 3 | 1 | -
76 | 시설 | 3조(충청) | 터널 | 충청 | 경부선 | 세천~옥천 | 상1 |  | 174.896 |  | 증약터널(상) |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 9.28. | -(공단) 부장대우 임용문, 남지수 대리 -(공사) 성경수 조사팀장 -(외부) 수자원공사 이봉수 부장 | 양호 | - 일부 누수, 백태 등 개소에 대해 철저한 관리 필요 - 내년 정밀안전진단 시행 결과에 따라 보수보강방안 검토 필요 | - | 6 | 12 | 1 | - | 철도시설안전과장
77 | 시설 | 3조(충청) | 터널 | 충청 | 경부선 | 세천~옥천 | 하1 |  | 174.896 |  | 증약터널(하) |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 9.28. | -(공단) 부장대우 임용문, 남지수 대리 -(공사) 성경수 조사팀장 -(외부) 수자원공사 이봉수 부장 | 양호 | - 일부 누수, 백태 등 개소에 대해 철저한 관리 필요 - 내년 정밀안전진단 시행 결과에 따라 보수보강방안 검토 필요 | - | 6 | 12 | 1 | - | 철도시설안전과장
78 | 시설 | 2조(강원) | 터널 | 강원 | 중앙선 | 단촌-업동 | 단 |  | 277.102 |  | 업동터널 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 9. 8. | -(공단) 김범기 차장 외 1명 -(공사) 김장수 시설조사팀장 외 1명 | 양호 | - 구조적인 문제 없음, 터널 전반 균열, 누수, 박락 관찰 - 일상적인 유지보수 및 정기점검을 통한 유지관리 필요 - '23 노선 폐쇄 예정으로 시설물 사용성 유지 필요 | - | 2 | 2 |  | - | -
79 | 시설 | 1조(영남) | 터널 | 영남 | 가야선 | 가야-사상 | 단선 |  | 4.595 |  | 주령터널 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 9. 9 | -(공단) 이온택 차장 -(공사) 구자춘 팀장 -(외부) 부산대 오태민 교수 | 양호 | - 배수로(입,출구부) 제초작업 필요 - 일부 누수된 부분 보수 필요(21년 보수 계획) | - | 1 | 1 | 1 | - | -
80 | 시설 | 1조(강원) | 터널 | 강원 | 정선선 | 선평-정선 | 단 |  | 14.97 |  | 쇄재제1터널 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 9.28. | -(공단) 시설안전부장 외 2명 -(공사) 충북지역관리단 서형준 대리 -(외부) 수성Eng 이용주 부사장 | 양호 | - 균열, 백태, 박리 등의 일반적인 손상들로써 구조적인 결함은 아닌 것으로 판단되며 지속적인 주의 관찰 필요 | - | 3 | 1 | 1
81 | 시설 | 4조(강원) | 터널 | 강원 | 태백선 | 조동-자미원 | 단 |  | 60.525 |  | 수리재터널 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 9.29. | -(공단) 정형렬 차장 외 1명 -(공사) 서형준 대리 -(외부전문가)이응기 부사장 | 양호 | - 준공 후 장시간에 걸친 콘크리트의 재료적 열화 진행 상태 - 구조 역학적 불안정성은 나타나지 않았으나 현재 진행중인 안전 진단 용역 수행시 갱문 및 측면 옹벽 구조에 대한 콘크리트 강도 시험 및 중성화 진행 깊이, 균열 규모 및 분포조사를 통해 보강 필요성 및 방안 수립 필요 - 시멘트 페이스트 등에 의한 표면처리는 한계가 있으므로 균열 내 주입 등 근원적 보강안을 수립하고 장기적으로는 구조적 특성증대를 위한 보강안 필요 | - | 2 | 1 | 1
82 | 시설 | 3조(강원) | 터널 | 강원 | 영동선 | 옥계-정동진 | 단 |  | 169.75 |  | 밤재 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 10.07. | -(공단) 엄기식 차장 외 1명 -(공사) 최왕수 팀장 외 1명 -(외부) ㈜서영엔지니어링 이길용 전무 | 양호 | -현재 터널 라이닝 보수작업 진행중으로 전반적인 결함,누수,백태 등의 경미한 손상은 보수로 인한 조치로 구조물 내구성 및 건전 도 확보에는 양호한 조건으로 판단됨. 일부 측벽구간 누수개소는 주기적인 점검을 통한 조치(유도배수) 가능할 것으로 지속적인 주의 관찰 필요. | - | 2 | 2 | 1
83 | 시설 | 3조(강원) | 터널 | 강원 | 영동선 | 정동진-안인 | 단 |  | 179.913 |  | 성계 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 10.07. | -(공단) 엄기식 차장 외 1명 -(공사) 최왕수 팀장 외 1명 -(외부) ㈜서영엔지니어링 이길용 전무 | 양호 | -갱문측 유도 배수 조건은 양호한 상태로 파악되며, 전구간 라이 닝 구조물 건전도는 비교적 양호한 상태로 일부구간에서의 누수, 백태,박리 등의 경미한 개소는 주기적인 유지관리 보수를 통한 구조물 안전성 제고 가능할 것으로 판단되므로 지속적인 주의 관찰 필요. | - | 2 | 2 | 1
84 | 시설 | 3조(강원) | 터널 | 강원 | 태백선 | 문곡-백산 | 단 |  | 100.485 |  | 연화제1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 10.06. | -(공단) 엄기식 차장 외 1명 -(공사) 최왕수 팀장 외 1명 -(외부) ㈜서영엔지니어링 이길용 전무 | 양호 | -현재 터널 라이닝 보수작업 진행중으로 전반적인 결함,누수,백태 등의 경미한 손상은 보수로 인한 조치로 구조물 내구성 및 건전 도 확보에는 양호한 조건으로 판단됨. 일부 측벽구간 누수,박리, 들뜸,재료분리 개소는 주기적인 점검을 통한 조치 가능할 것으로 판단되므로 지속적인 주의 관찰 필요. | - | 2 | 2 | 1
85 | 시설 | 5조(수도권) | 역사 | 수도권 | 경부선 | [5 empty] | 용산 |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 10.12 | -(공단) 김시연 차장 -(공사) 고광일 팀장 -(외부) 유일 백종해 전무 | 현지시정 | - 헤드 반사판이 부착면인 천장면에 기울어져 있으므로 그 부착 면과 평행하게 설치할 것(조치완료) - 헤드왕이 탈락되어 있고 헤드가 천장속으로 들어가 있어 살수에 방해가 되므로 제조업체의 설치도에 따라 천장면에서 돌출되도 록 수정할 것(조치완료) |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 조치완료
86 | 시설 | 5조(수도권) | 역사 | 수도권 | 경부선 | [5 empty] | 서울 |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 10.12 | -(공단) 김시연 차장 -(공사) 고광일 팀장 -(외부) 유일 백종해 전무 | 현지시정 | - 알람밸브 2차측 배관내 압력이 과압발생하지 않도록 월 1회 이상 확인하고 과압시 일정량을 배수하여 1차 압력과 같은 압력 으로 유지할 것(조치완료) - 소화전함 위치표시등 캡 탈락으로 설치 필요(조치완료) |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 조치완료
87 | 시설 | 5조(수도권) | 역사 | 수도권 | 경원선 | [5 empty] | 회기 |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 10.13 | -(공단) 김시연 차장 -(공사) 고광일 팀장 -(외부) 유일 백종해 전무 | 양호 | - 특이사항 없음. - 정기적으로 옥내소화전 방수시험 및 소화기 방사시험을 실시한 대응훈련 자료 확인 |  | 1 | 1 | 1
88 | 시설 | 5조(수도권) | 역사 | 수도권 | 중앙선 | [5 empty] | 청량리 |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 9.17 10.13 | (9.17) -(공단) 김한영 이사장, 김용두 본부장, 송충근 처장, 원태주 부장 (10.13) -(공단) 김정죽 차장 -(공사) 고광일 팀장 -(외부) 유일 백종해 전무 | 현지시정 | - 기동용 가스가 아닌 저장용기의 소화가스 압력에 의해 압력 스위치가 작동되어 방출표시등이 점등되도록 feed back tube에 가스용 체크밸브 설치 요함(조치완료) |  | 5 | 1 | 1 |  | 이사장 | 조치완료
89 | 시설 | 5조(수도권) | 역사 | 수도권 | 분당선 | [5 empty] | 야탑 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 10.8 | -(공단) 김정죽 차장 -(공사) 정옥희 부역장 -(외부) 유일 백종해 전무 | 양호 | - 옥내소화전함내 청소 요함 - 에폭시 코팅 바닥 공사 중으로 소화펌프, 송풍기가 있는 공조 기계실 출입불가로 확인 불가 |  | 1 | 1 | 1
90 | 시설 | 5조(수도권) | 역사 | 수도권 | 과천선 | [5 empty] | 범계 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 10.6 | -(공단) 김정죽 차장 -(공사) 박영민 선임장 -(외부) 유일 백종해 전무 | 양호 | - 옥내소화전함내 청소 요함 - 알람밸브 2차측 배관내 압력이 과압발생하지 않도록 월 1회이상 확인하고 과압시 일정량을 배수하여 1차 압력과 같은 압력으로 유지할 것 - 시험장치 배관의 끝에 개방형 헤드 또는 오리피스를 설치하고 개방형 헤드의 경우는 반사판 및 프레임을 제거한 오리피스 만으로 설치할 것 |  | 1 | 1 | 1
91 | 시설 | 5조(수도권) | 역사 | 수도권 | 분당선 | [5 empty] | 서현 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 10.7 | -(공단) 김정죽 차장 -(공사) 정 진 주임, 고재영 역장 -(외부) 유일 백종해 전무 | 양호 | - 옥내소화전함내 청소 요함 - 알람밸브 2차측 배관내 압력이 과압발생하지 않도록 월 1회이상 확인하고 과압시 일정량을 배수하여 1차 압력과 같은 압력으로 유지할 것 - 시험장치 배관의 끝에 개방형 헤드 또는 오리피스를 설치하고 개방형 헤드의 경우는 반사판 및 프레임을 제거한 오리피스 만으로 설치할 것 |  | 1 | 2 | 1
92 | 시설 | 5조(수도권) | 역사 | 수도권 | 과천선 | [5 empty] | 인덕원 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 9.27 | -(공단) 유하연 사원 -(공사) 안창석 부장, 이진성 주임 -(외부) 유일엔지니어링 백종해 전무 | 양호 | - 복합형 수신기는 정지버튼 누름없이 정상적으로 작동되도록 관리 중. - 캐비닛형 자동소화장치는 정상적으로 소화성능이 발휘되도록 관리, 유지되고 있음. - 개폐밸브는 개방상태 유지, 소화펌프 주기적 성능시험하고있음. |  | 1 | 2 | 1
93 | 시설 | 5조(수도권) | 역사 | 수도권 | 경부선/수인선 | [5 empty] | 수원 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 9.24 | -(공단) 조용현 대리, 유하연 사원 -(공사) 정 진 주임 -(외부) 유일엔지니어링 백종해 전무 | 양호 | - 민자역사로서 건축물간 연결구조 및 증축에 따라 하나의 소방 시설로 연결되어 3개 운영주체에 의해 유지관리하고 있어 평상시 유기적인 협력관계로 정기적인 훈련이 필요함 - 개폐밸브는 개방상태 유지, 소화펌프 주기적 성능시험하고있음. |  | 2 | 1 | 1
94 | 시설 | 5조(수도권) | 역사 | 수도권 | 분당선 | [5 empty] | 모란 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 9.28 | -(공단) 조용현 대리 -(공사) 조문호 역장, 이진성 주임 -(외부) 유일엔지니어링 백종해 전무 | 양호 | - 공조설비 개량공사로 인하여 스프링클러설비, 옥내소화전설비 등 사용 불가능 상태이나, 대형 분달소화기를 여러 곳에 배치 하여 이례상황에 대비중임. - 공사를 조기에 마무리하여 소방시설을 정상상태로 복구 필요 |  | 1 | 2 | 1
95 | 시설 | 3조(충청) | 역사 | 충청 | 경부고속선 | [5 empty] | 천안아산 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 9.13. | -(공단) 안현섭 사원 -(공사) 김민정 과장 -(외부) 한국수자원공사 이봉수 부장 | 보수보강 | - 천안아산역 승강장 유도등 개량 필요 | 150 | 1 | 4 | 1 | - | - | 22.12
96 | 시설 | 3조(충청) | 역사 | 충청 | 경부고속선 | [5 empty] | 오송 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 9.13. | -(공단) 안현섭 사원 -(공사) 김민정 과장 -(외부) 한국수자원공사 이봉수 부장 | 보수보강 | - 오송역 출입구 주변 스프링쿨러 배관 동파방지 열선 보완공사 필요 | 80 | 1 | 3 | 1 | - | - | 22.12
97 | 시설 | 2조(영남) | 역사 | 영남 | 경부고속선 | [5 empty] | 동대구 |  | 1 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 9.15 9.28 | (9.15) -(공단) 김지훈 차장, 서일환 사원 -(공사) 고성윤 대리 -(외부) 유일ENG 백종해 전무 (9.28) -(공단) 경영본부장 | 현지시정 | (9.15) - 옥내소화전 방수구 동파대비 조치 - 출입문 상단에 대형 피난구 유도등 미설치 - 알람밸브 2차측 배관내 압력 정상압력으로 유지 |  | 2 | 1 | 1 |  | 경영본부장 | 조치완료
98 | 시설 | 2조(영남) | 역사 | 영남 | 경부고속선 | [5 empty] | 울산 |  | 1 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 9.17 | -(공단) 김지훈 차장, 서일환 사원 -(공사) 송영허 부역장 -(공사) 주민찬 대리 -(외부) 유일ENG 백종해 전무 | 현지시정 | - 가스계 소화설비용 복구밸브에 해당 방호구역 미표기 - 소화전함 사용설명서 교체 - 알람밸브 2차측 배관내 압력 정상압력으로 유지 |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 조치완료
99 | 시설 | 3조(충청) | 역사 | 호남 | 호남고속선 | [5 empty] | 광주송정 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 9.28 | -(공단) 시설안전부 박범준 부장 -(공사) 광주전남본부 소병학 건축기술팀장 | 양호 | - 역사 상태 전반적으로 양호 | - | 5 | 3 | 0 |  | 기획본부장
100 | 건설현장 |  |  | 수도권 | 광역철도 | 삼성~동탄 광역급행철도 제4공구 건설공사(턴키) | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 9.10. | -(공단) 권진수 위원, 박영록 과장, 방태영 사원 | 현지시정 | - 성남정거장 하선 시점부 워킹타워 수직 보호망 미설치 - 위험물저장소내 산소통 용기 보호캡 미설치 |  | 3 | 0 | 0 |  |  | -9.10, 조치완료
101 | 건설현장 |  |  | 충청 | 장항선 | 장항선 복선전철 신창~홍성 궤도공사 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 9.4. | -(공단) 임주빈 부이사장, 양인동 본부장 윤영호 처장, 황인환 차장, 박원웅 부장 | 양호 |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 부이사장
102 | 건설현장 |  |  | 강원 | 도담~영천 | 도담~영천 영주역 외 2개역사 신축기타공사 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 9.15. | -(공단) 이계승 본부장, 김건호 부장, 신수영 사원 | 양호 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 안전본부장
103 | 건설현장 |  |  | 수도권 | 경부선 | 경부선 두정역 북부출입구 신축 기타공사 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 10.1. | -(공단) 장봉희 본부장, 박진용 부장 유재필 부장 | 양호 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 건설본부장
104 | 건설현장 |  |  | 충청 | 이천~문경 | 이천~충주 철도건설 221역사외 5동 신축공사 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 9.14. | -(공단) 김동엽 위원, 신수영 사원, 유재필 차장 | 현지시정 | - 안전시설물 보완필요 - 여객 연결통로(8m) 외부유리 마감부 추락방지조치(안전휀스 등 ) 필요 - 비상연락체계 보완(연락망 최신화, 공단조직도 등 반영 보완) 필요 |  | 3 | 0 | 0 |  |  | -9.10, 조치완료 -10.26, 조치완료 -9.10, 조치완료
105 | 건설현장 |  |  | 충청 | 장항선 | 장항선 복선전철 예산변전소 외 3동 신축공사 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 9.7. | -(공단) 황인환 차장, 박대호 사원, 채춘성 사원 | 현지시정 | - 안전교육 일지 관련 기록물 관리 미흡 - 현장 비계 설치상태 일부 개소 불량 |  | 3 | 0 | 0 |  |  | -9.7, 조치완료 -9.8, 조치완료
106 | 건설현장 |  |  | 영남 | 대구권광역 | 대구권 광역철도 전철전력설비 지장물이설 기타공사 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 9.2. | -(공단) 김동엽 위원, 신수영 사원, 강태섭 과장 | 양호 | - 전력구 등 주요 지장물 이설공사 완료한 상태이며, 운전협의, 비상연락체계 구축 등 적정함 |  | 3 | 0 | 0
107 | 건설현장 |  |  | 호남 | 경전선 | 진주~광양 전철화 진주~북천간 전차선로 신설공사 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 9.30 ~10.1 | -(공단) 이인희 본부장, 정창모 부장 박용우 차장 | 양호 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 기술본부장
108 | 건설현장 |  |  | 호남 | 경전선 | 진주~광양 전철화 북천~하동간 전차선로 신설공사 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 9.30 ~10.1 | -(공단) 이인희 본부장, 정창모 부장 박용우 차장 | 양호 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 기술본부장
109 | 건설현장 |  |  | 호남 | 경전선 | 진주~광양 전철화 하동~광양간 전차선로 신설공사 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 9.30 ~10.1 | -(공단) 이인희 본부장, 정창모 부장 박용우 차장 | 양호 |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 기술본부장
110 | 건설현장 |  |  | 충청 | 장항선 | 장항선 복선전철 신창~홍성간 전력설비 신설공사 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 9.9. | -(공단) 황인환 차장, 박대호 사원, 진상은 차장, 마성민 사원 | 현지시정 | - 철도운행안전관리자 계약기간 만료에 따른 재개약 필요 |  | 4 | 0 | 0 |  |  | -9.9, 조치완료
111 | 건설현장 |  |  | 충청 | 서해선 | 서해선 복선전철 홍성역 외 5개소 건축전기설비 신설공사 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 9.14. | -(공단) 황인환 차장, 박대호 사원, 심돈섭 차장, 장세왕 차장 | 양호 |  |  | 4 | 0 | 0
112 | 건설현장 |  |  | 강원 | 도담~영천 | 도담~영천 복선전철 영주~옹천신호장간 전차선로 신설 기타공사 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 9.1. | -(공단) 권진수 위원, 박영록 과장, 안광혁 사원 | 현지시정 | - 철도운행안전관리자 운용 미흡(안전점검 및 교육 기록유지 부재) - 현장종사자 인력 겸직 운용(전기철도안전관리자와 현장대리인이 동일 업무 수행중) |  | 3 | 0 | 0 |  |  | -9.3, 조치완료 -9.3, 조치완료
113 | 건설현장 |  |  | 수도권 | 경원선 | 동두천~연천 복선전철 연천역외 5개소 통신설비 신설공사 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 9.9. | -(공단) 권진수 위원, 박영록 과장, 육철민 과장 | 양호 | - 재해예방기술지도 대상공사로 지도횟수를 월 2회로 권고함 |  | 3 | 0 | 0
114 | 건설현장 |  |  | 호남 | 호남선 | 보성~임성리 철도건설 보성역외 6개역 역무통신설비 신설기타공사 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 9.8. | -(공단) 김동엽 위원, 신수영 사원, 이기중 대리 | 현지시정 | - 고소작업 시 안전관리 미흡(A형 사다리 사용 지양) |  | 3 | 0 | 0 |  |  | -9.9, 조치완료
115 | 건설현장 |  |  | 강원 | 도담~영천 | 도담~영천 복선전철 영주~안동간 역무통신설비 신설 기타공사 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 9.2. | -(공단) 권진수 위원, 박영록 과장, 신동선 차장, 이윤성 사원 | 양호 |  |  | 4 | 0 | 0
116 | 건설현장 |  |  | 충청 | 장항선 | 장항선 복선전철 신창~도고온천간 외 1개사업 신호설비 신설기타공사 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 9.16. | -(공단) 황인환 차장, 박대호 사원, 양표욱 차장, 진재형 차장 | 현지시정 | - 비상연락망체계 구축 관리 미흡(사고보고체계 및 비상연락망 최신화 필요) |  | 4 | 0 | 0 |  |  | -9.17, 조치완료
117 | 건설현장 |  |  | 충청 | 이천~문경 | 이천~충주 철도건설 221역~충주간 신호설비 신설기타공사 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 9.14. | -(공단) 김동엽 위원, 신수영 사원, 양표욱 차장 | 현지시정 | - 노반 터파기 작업 시 신호시설물 보호조치 필요 - 신호계전기실 건물 관통 배선/배관부위 밀폐 처리 필요 |  | 4 | 0 | 0 |  |  | -9.15, 조치완료 -노반측과 협의 후 조치예정('21.12)
[35 empty] | 58 | 58 | 22 | 138