## 철도분야 점검결과 및 조치계획
국가안전대진단 점검결과 및 지적사항 조치계획
157
순번 | 분야 | 점검반 | 시설구분 | 소속 (공단) | 소속(철도공사) | 선별 | 구 간 | 상하 | 위치 (km) | 시설물명 | 점검일 | 점 검 결 과 | [7 empty] | 조치완료 예정일
[12 empty] | 점검자 | 점검 결과 | 양호 | 현지 시정 | 보수 보강 | 건수 | 세부 지적내용 | 보수보강 소요예산 (백만원)
1 | 시설 | 1조(수도권) | 교량 | 수도권 | 서울 | 경의선 | 가좌-수색 | 측 | 7.189 | 중리천입체통로교(측) | 6. 16 | - (공단) 사원 박민혜 - (공사) 이한희 - (외부) 장민 정재민 | 현지시정 |  | 1 |  | 3 | - 교대측벽 배수, 유도배수하여 배수구까지 연장조치 - 균열발생 부위 와이어매쉬 덧대기(10cm이상) 조치 - 재료분리 개소는 해당부위 콘크리트 완전제거 후 타설조치 (현재 경의선 신촌~수색간 중리천입체통로 교량개량공사 진행중 이며 지적사항에 대하여 8. 1까지 조치예정 - 공사 서울본부) | - | '20. 7.10
2 | 시설 | 4조(영남권) | 교량 | 영남 | 대구 | 경부선 | 경산-삼성 | 상하1 | 344.21 | 검곡천교 | 7.2 | - (공단) 과장 이승우 - (공사) 대구본부장 정구용, 대구본부 시설처장 한창용, 대구본부 이호원 - (외부) 부경대 이환우교수 | 양호 | 1
3 | 시설 | 4조(영남권) | 교량 | 영남 | 대구 | 경부선 | 경산-삼성 | 상하1 | 344.966 | 대명동천 | 7.2 |  | 현지시정 |  | 1 |  | 1 | 배수관 길이 부족에 따른 배수관 길이 연장 및 배수홈통 설치 조치 |  | '20.10.30
4 | 시설 | 4조(영남권) | 교량 | 영남 | 부산경남 | 동해선 | 호계-모화 | 단 | 88.926 | 모화천교 | 7.3 | - (공단) 과장 이승우 - (공사) 부산경남본부 조사팀장 조유석, 부산경 남본부 과장 천승우 - (외부) 부경대 이환우교수 | 양호 | 1
5 | 시설 | 4조(영남권) | 교량 | 영남 | 부산경남 | 진해선 | 신창원-진해 | 단 | 19.452 | 제1정시천 | 7.3 |  | 양호 | 1
6 | 시설 | 8조(충청권) | 교량 | 충청 | 대전충남 | 충북선 | 오근장~내수 | 하1 | 27.008 | 신안천교(하) | 6. 19 | - (공단) 손병기 부장 - (공사) 이창희 시설조사팀장, 박순응 차장, 남기창 대리 - (외부) 한국시설안전연구원 이성욱 | 보수보강 |  |  | 1 | 1 | - P5 교량받침4 침하('20.10월 보수예정) | 5 | '20.10.30
7 | 시설 | 8조(충청권) | 교량 | 충청 | 대전충남 | 장항선 | 광천~청소 | 단 | 68.771 | 광천천교(단) | 6. 30 | - (공단) 손병기 부장 - (공사) 이창희 시설조사팀장, 오은덕 과장 - (외부위원) 한국시설안전연구원 이성욱 | 양호 | 1
8 | 시설 | 9조(충청권) | 교량 | 충청 | 대구 | 경부선 | 추풍령-직지사 | 상하1 | 239.641 | 가성천교 | 6. 16 | - (공단) 김민 과장 - (공사) 이호원 조사팀장, 이시찬 과장 - (외부) 한국도로공사 서상길 차장 | 양호 | 1
9 | 시설 | 9조(충청권) | 교량 | 충청 | 대구 | 경부선 | 직지사-김천 | 상하1 | 248.04 | 용복천교 | 6. 16 |  | 양호 | 1 |  |  |  | 현재 표면 보수보강공사 진행 중
10 | 시설 | 9조(충청권) | 교량 | 충청 | 대구 | 경부선 | 왜관-신동 | 상1 | 297.945 | 두동천교(상) | 6. 16 |  | 보수보강 |  |  | 1 | 1 | S5 슬라브모서리 표면콘크리트 탈락부 보수 필요 ( ~10월 조치예정) | 20 | '20.10.30
11 | 시설 | 12조(강원권) | 교량 | 강원 | 경북 | 영동선 | 법전-춘양 | 단 | 36.307 | 춘양천제1교 | 6. 18 | - (공단) 정형렬차장 - (공사) 경북본부 최정훈대리 - (외부) 상무 김명기 | 양호 | 1 |  |  |  | 구조적 결함은 아닌 것으로 판단되는 균열 등이 조사되어 장기적 측면의 주의 관찰 요함
12 | 시설 | 12조(강원권) | 교량 | 강원 | 경북 | 영동선 | 임기-현동 | 단 | 51.619 | 현동천제1교 |  |  | 양호 | 1 |  |  |  | 특별한 구조적 결함이나 균열 등의 문제점은 없으나, 노후화된 구조로서 주기적인 주의 관찰 필요
13 | 시설 | 12조(강원권) | 교량 | 강원 | 경북 | 영동선 | 분천-승부 | 단 | 68.872 | 승부천교 |  |  | 양호 | 1 |  |  |  | 구조적 결함은 없는것으로 판단되나 노후화된 구조물로 서 장래 균열등의 열화현상이 충분히 예상되므로 주의 관찰 요함.
14 | 시설 | 12조(강원권) | 교량 | 강원 | 경북 | 영동선 | 승부-석포 | 단 | 76.461 | 비학천교 |  |  | 양호 | 1 |  |  |  | 특별한 구조적 결함이나 균열등의 문제점은 없으나 교각 교핑과 기둥부 연결부 재료분리 발생부위는 재료의 탈락 등에 대한 주기적인 주의 관찰이 요구됨
15 | 시설 | 12조(강원권) | 교량 | 강원 | 경북 | 영동선 | 석포-동점 | 단 | 79.463 | 양지천교 |  |  | 양호 | 1 |  |  |  | 특별한 구조적 결함이나 균열 등의 문제점은 없으나, 노후화된 구조로서 주기적인 주의 관찰 필요
16 | 시설 | 12조(강원권) | 교량 | 강원 | 경북 | 경북선 | 예천-어등 | 단 | 85.496 | 봉덕교 | 6. 19 | - (공단) 정형렬차장 - (공사) 경북본부 최정훈대리 - (민간전문가) 상무 김명기 | 양호 | 1 |  |  |  | 구조적 결함은 없는것으로 판단되나 노후화된 구조물로서 장래 균열등의 열화현상이 충분히 예상되므로 주의관찰 요함.
17 | 시설 | 13조(강원권) | 교량 | 강원 | 충북 | 정선선 | 별어곡-선평 | 단 | 12.54 | 동남천6교 | 6.24 | - (공단) 정형렬 차장 - (공사) 충북본부 홍기정팀장, 서형준대리 - (외부) 이승용 교수 | 양호 | 1 |  |  |  | 백태가 보이나,전반적으로 양호하다고 판단
18 | 시설 | 13조(강원권) | 교량 | 강원 | 충북 | 태백선 | 입석리-쌍용 | 단 | 15.756 | 월촌천교 | 6.25 |  | 양호 | 1 |  |  |  | 거더부 일부 박리 및 교각부 일부 균열 있으며 지속적인 주의 관찰 필요
19 | 시설 | 13조(강원권) | 교량 | 강원 | 충북 | 태백선 | 탄부-연하 | 단 | 41.379 | 연하천1교 | 7.25 |  | 양호 | 1 |  |  |  | 거더부 일부 박리 및 교각부 일부 균열 있으며 지속적인 주의 관찰 필요
20 | 시설 | 14조(강원권) | 교량 | 강원 | 충북 | 태백선 | 연하-석항 | 단 | 43.829 | 오산천교 | 8.25 |  | 양호 | 1 |  |  |  | 거더부 일부 박리 및 교각부 일부 균열 있으며 지속적인 주의 관찰 필요
21 | 시설 | 14조(강원권) | 교량 | 강원 | 충북 | 태백선 | 연하-석항 | 단 | 45.121 | 연상천2교 | 6.24 |  | 양호 | 1 |  |  |  | 교각부 일부 균열 및 백태현상 있으며 지속적인 주의 관찰 필요
22 | 시설 | 14조(강원권) | 교량 | 강원 | 충북 | 태백선 | 연하-석항 | 단 | 46.298 | 연상천4교 | 7.24 |  | 양호 | 1 |  |  |  | 교각부 일부 균열 및 백태현상 있으며 지속적인 주의 관찰 필요
23 | 시설 | 15조(강원권) | 교량 | 강원 | 충북 | 태백선 | 민둥산-사북 | 단 | 70.789 | 소산천교 | 6. 9 | - (공단) 강원본부장, 우기하부장, 서광우차장 - (외부) KRTC 박승진 부사장 - (공사) 충북본부 홍기정팀장, 서형준대리 | 보수보강 |  |  | 1 | 2 | - A1 교대 좌측 익벽 벌어짐 - 거더 도장박리 및 부식 | 260 | '20.12.30
24 | 시설 | 15조(강원권) | 교량 | 강원 | 충북 | 태백선 | 사북-고한 | 단 | 77.186 | 사음천교 | 6. 9 |  | 보수보강 |  |  | 1 | 1 | T빔 하부 콘크리트 박락 및 철근노출 | 180 | '21.12.30
25 | 시설 | 16조(강원권) | 교량 | 강원 | 강원 | 영동선 | 동점-철암 | 단 | 85.768 | 방기천 | 7.1 | - (공단) 서광우차장, 서현오사원 - (외부) 대림산업 이승용 - (공사) 강원본부 최왕수팀장, 김문찬대리 | 보수보강 |  |  | 1 | 2 | - 교대 A1,A2 및 교각 P1,P2 일부 균열 및 백태 - 강형재 도장 부식 | 180 | '20.12.30
26 | 시설 | 16조(강원권) | 교량 | 강원 | 강원 | 영동선 | 철암-백산 | 단 | 89.28 | 두곡 | 7.1 |  | 양호 | 1 |  |  |  | 교각 P1 일부 균열 및 박락, 교대 A2 익벽 일부 균열 교대 및 교각 일부 균열 및 박락이 있으나 열차운행에 지장 없으며 지속적인 주의관찰 필요
27 | 시설 | 16조(강원권) | 교량 | 강원 | 강원 | 영동선 | 도계-고사리 | 단 | 112.562 | 도계천 | 7. 2 | - (공단) 조용덕차장, 김동신사원 - (외부) 동명기술공단 엄용호 - (공사) 강원본부 최왕수팀장, 김문찬대리 | 양호 | 1 |  |  |  | S2 우측 거더 중앙부 및 교대 교각부 누수로 인한 백태, P1 하부 재료분리 및 A1 우측 날개벽 열화 발생 주의 관찰 필요
28 | 시설 | 16조(강원권) | 교량 | 강원 | 강원 | 영동선 | 고사리-마차리 | 단 | 118.315 | 오십천19 | 7. 2 |  | 양호 | 1 |  |  |  | A1, P1 신축이음부 누수로 백태 발생, 교측보도 이음부 탈락 및 부식 주의 관찰 필요
29 | 시설 | 16조(강원권) | 교량 | 강원 | 강원 | 영동선 | 신기-상정 | 단 | 128.06 | 환선천 | 7. 2 |  | 양호 | 1 |  |  |  | S8 바닥부 백태, 누수, A2 신축이음부 누수 및 날개벽 표면 열화 발생으로 주의 관찰 필요 교측보도 강재 도장 탈락 및 부식으로 주의 관찰 필요, 교측보도 난간 심한 부식으로 재설치 필요
30 | 시설 | 16조(강원권) | 교량 | 강원 | 강원 | 영동선 | 도경리-동해 | 단 | 147.385 | 나안천 | 7. 2 |  | 양호 | 1 |  |  |  | S1 거더 하면 백태, P2 재료분리 및 탈락 발생 주의 관찰 필요
31 | 시설 | 4조(영남권) | 옹벽 | 영남 | 부산경남 | 동해선 | 호계-모화 | 단 | 85.68 | 우 | 7.3 | - (공단) 과장 이승우 - (공사) 부산경남본부 조사팀장 조유석, 부산경남본부 과장 천승우 - (외부) 부경대 이환우교수 | 양호 | 1
32 | 시설 | 12조(강원권) | 옹벽 | 강원 | 경북 | 영동선 | 임기-현동 | 단 | 49.793 | 좌 | 6. 19 | - (공단) 정형렬 차장 - (공사) 경북본부 최정훈대리 - (외부) 상무 김명기 | 양호 | 1 |  |  |  | 옹벽 설치부가 산악지 급경사부에 설치되어 있으며 전면부 석축부의 부분적 이탈 및 균열이 관찰되어 장기적인 구조물의 안전성을 고려한 지속적인 주의 관찰이 요구됨
33 | 시설 | 13조(강원권) | 옹벽 | 강원 | 충북 | 태백선 | 입석리-쌍용 | 단 | 14.823 | 좌 | 6.25 | - (공단) 정형렬 차장 - (공사) 충북본부 홍기정팀장, 서형준대리 - (외부) 이승용 교수 | 양호 | 1 |  |  |  | 하단부 옹벽 배부름 현상이 일부 있으며 지속적인 주의 관찰 필요
34 | 시설 | 13조(강원권) | 옹벽 | 강원 | 충북 | 태백선 | 민둥산-사북 | 단 | 75.81 | 우 | 6.24 |  | 양호 | 1 |  |  |  | 석축부 일부 균열이 있으나 선로와의 이격거리가 확보되어 지속적인 주의 관찰 필요
35 | 시설 | 13조(강원권) | 옹벽 | 강원 | 충북 | 태백선 | 사북-고한 | 단 | 79.61 | 우 | 7.24 |  | 양호 | 1 |  |  |  | 석축부 일부 균열이 있으나 선로와의 이격거리가 확보되어 지속적인 주의 관찰 필요
36 | 시설 | 13조(강원권) | 옹벽 | 강원 | 강원 | 영동선 | 석포-동점 | 단 | 81.605 | 우 | 7. 1 | - (공단) 서광우차장, 서현오사원 - (외부) 대림산업 이승용 - (공사) 강원본부 최왕수팀장, 김문찬대리 | 양호 | 1 |  |  |  | 일부 몰탈 탈락 있으나 전반적으로 양호하며 지속적 주의 관찰 필요
37 | 시설 | 13조(강원권) | 옹벽 | 강원 | 강원 | 영동선 | 동점-동점 | 단 | 82.7 | 좌 | 7. 1 |  | 양호 | 1 |  |  |  | 일부 몰탈 탈락 있으나 전반적으로 양호하며 지속적 주의 관찰 필요
38 | 시설 | 13조(강원권) | 옹벽 | 강원 | 강원 | 영동선 | 동점-철암 | 단 | 84.945 | 좌 | 7. 1 |  | 보수보강 |  |  | 1 | 2 | - 옹벽 석축부 균열, 박리, 박락 발생 - 하단부 콘크리트 옹벽 수직균열 | 192 | '21.12.30
39 | 시설 | 14조(강원권) | 옹벽 | 강원 | 강원 | 영동선 | 동점-철암 | 단 | 84.945 | 우 | 7. 1 |  | 보수보강 |  |  | 1 | 1 | 옹벽 석축부 균열, 박리, 박락 발생 | 68 | '21.12.30
40 | 시설 | 15조(강원권) | 옹벽 | 강원 | 강원 | 영동선 | 고사리-고사리 | 단 | 116.551 | 좌 | 7. 2 | - (공단) 조용덕차장, 김동신사원 - (외부) 동명기술공단 엄용호 - (공사) 강원본부 최왕수팀장, 김문찬대리 | 양호 | 1 |  |  |  | 수직균열, 표면 열화, 시공이음부 단차 발생 주의 관찰 필요
41 | 시설 | 15조(강원권) | 옹벽 | 강원 | 강원 | 영동선 | 고사리-고사리 | 단 | 116.615 | 좌 | 7. 2 |  | 보수보강 |  |  | 1 | 2 | - 수직균열, 열화, 백태, 박리 탈락 다수 발생 - 가운데 옹벽 이음부 단차 및 배부름, 종점부 측면 석축 이음부 이완 | 150 | '21.12.30
42 | 시설 | 16조(강원권) | 옹벽 | 강원 | 강원 | 영동선 | 마차리-마차리 | 단 | 121.478 | 우 | 7. 2 |  | 보수보강 |  |  | 1 | 2 | - 표면 열화, 재료분리, 박리 및 골재 탈락으로 다수 홀 발생 - 상단부 덧침 콘크리트 분리 등 면 보수 필요 | 290 | '21.12.30
43 | 시설 | 16조(강원권) | 옹벽 | 강원 | 강원 | 영동선 | 정동진-안인 | 단 | 179.63 | 좌 | 7. 2 |  | 보수보강 |  |  | 1 | 1 | 표면 부식, 재료분리, 박리 탈락, 열화, 수직균열 진행으로 보수보강 필요 | 260 | '21.12.30
44 | 시설 | 12조(강원권) | 낙석 | 강원 | 강원 | 영동선 | 석포-동점 | 단 | 82.5 | 좌 | 7.1 | - (공단) 서광우차장, 서현오사원 - (외부) 대림산업 이승용 - (공사) 강원본부 최왕수팀장, 김문찬대리 | 양호 | 1 |  |  |  | 전반적인 상태는 양호하나, 지속적인 주의관찰 필요
45 | 시설 | 12조(강원권) | 낙석 | 강원 | 강원 | 영동선 | 상정-미로 | 단 | 136.365 | 우 | 7.2 | - (공단) 조용덕차장, 김동신사원 - (외부) 동명기술공단 엄용호 - (공사) 강원본부 최왕수팀장, 김문찬대리 | 보수보강 |  |  | 1 | 1 | 절리면 사이, 사면 상단부 낙석 발생 가능성 높아 방지대책 필요 (재해방지시설 설계 중) | 540 | '21.12.30
46 | 시설 | 13조(강원권) | 낙석 | 강원 | 충북 | 태백선 | 민둥산-사북 | 단 | 73.82 | 좌 | 6.24 | - (공단) 정형렬 차장 -(공사) 충북본부 홍기정팀장, 서형준대리 - (외부) 이승용 교수 | 양호 | 1 |  |  |  | 낙석이 우려되는 개소는 없으나, 해빙기,우기 등 지속적인 주의 관찰 필요
47 | 시설 | 13조(강원권) | 낙석 | 강원 | 충북 | 태백선 | 민둥산-사북 | 단 | 73.46 | 좌,우 |  |  | 양호 | 1 |  |  |  | 낙석이 우려되는 개소는 없으나, 해빙기,우기 등 지속적인 주의 관찰 필요
48 | 시설 | 14조(강원권) | 낙석 | 강원 | 충북 | 태백선 | 쌍룡-연당 | 단 | 24.25 | 우 | 6.25 | - (공단) 정형렬 차장 - (공사) 충북본부 홍기정팀장, 서형준대리 - (외부) 이승용 교수 | 양호 | 1 |  |  |  | 낙석이 우려되는 개소는 없으나, 해빙기,우기 등 지속적인 주의 관찰 필요
49 | 시설 | 14조(강원권) | 낙석 | 강원 | 충북 | 태백선 | 쌍룡-연당 | 단 | 23.55 | 우 |  |  | 양호 | 1 |  |  |  | 낙석이 우려되는 개소는 없으나, 해빙기,우기 등 지속적인 주의 관찰 필요
50 | 시설 | 15조(강원권) | 낙석 | 강원 | 충북 | 태백선 | 쌍룡-연당 | 단 | 22.64 | 좌 | 6. 9 | - (공단) 강원본부장, 우기하부장, 서광우차장 - (외부) KRTC 박승진 부사장 - (공사) 충북본부 홍기정팀장, 서형준대리 | 양호 | 1 |  |  |  | 전반적인 상태는 양호하나, 지속적인 주의관찰 필요
51 | 시설 | 15조(강원권) | 낙석 | 강원 | 충북 | 태백선 | 쌍룡-연당 | 단 | 22.3 | 좌 | 6. 9 | - (공단) 강원본부장, 우기하부장, 서광우차장 - (외부) KRTC 박승진 부사장 - (공사) 충북본부 홍기정팀장, 서형준대리 | 양호 | 1 |  |  |  | 전반적인 상태는 양호하나, 지속적인 주의관찰 필요
52 | 시설 | 15조(강원권) | 낙석 | 강원 | 충북 | 태백선 | 쌍룡-연당 | 단 | 19.45 | 좌 |  |  | 양호 | 1 |  |  |  | 전반적인 상태는 양호하나, 지속적인 주의관찰 필요
53 | 시설 | 15조(강원권) | 낙석 | 강원 | 충북 | 태백선 | 쌍룡-연당 | 단 | 18.8 | 좌 |  |  | 양호 | 1 |  |  |  | 전반적인 상태는 양호하나, 지속적인 주의관찰 필요
54 | 시설 | 15조(강원권) | 낙석 | 강원 | 충북 | 태백선 | 쌍룡-연당 | 단 | 18.33 | 좌 |  |  | 양호 | 1 |  |  |  | 전반적인 상태는 양호하나, 지속적인 주의관찰 필요
55 | 시설 | 2조(수도권) | 역사 | 수도권 | 서울 | 경의선 | ― | ― | ― | 가좌 | 6. 16 | - (공단) 차장 윤성민 - (공사) 임세훈, 강석일 - (외부) 범창종합 황훈신 | 양호 | 1
56 | 시설 | 2조(수도권) | 역사 | 수도권 | 수도권동부 | 분당선 | ― | ― | ― | 강남구청 | 6. 18 | - (공단) 차장 윤성민 - (공사) 서영표, 유연수 - (외부) 융도ENG 조재일 | 양호 | 1
57 | 시설 | 2조(수도권) | 역사 | 수도권 | 서울 | 용산선 | ― | ― | ― | 공덕 | 6. 16 | - (공단) 차장 윤성민 - (공사) 임세훈, 강석일 - (외부) 범창종합 황훈신 | 양호 | 1
58 | 시설 | 2조(수도권) | 역사 | 수도권 | 수도권동부 | 분당선 | ― | ― | ― | 기흥 | 6. 19 | - (공단) 차장 윤성민 - (공사) 서영표, 유연수 - (외부) 융도ENG 조재일 | 양호 | 1
59 | 시설 | 2조(수도권) | 역사 | 수도권 | 수도권동부 | 분당선 | ― | ― | ― | 도곡 | 6. 18 | - (공단) 차장 윤성민 - (공사) 서영표, 유연수 - (외부) 융도ENG 조재일 | 양호 | 1
60 | 시설 | 2조(수도권) | 역사 | 수도권 | 수도권동부 | 분당선 | ― | ― | ― | 선정릉 | 6. 18 | - (공단) 차장 윤성민 - (공사) 서영표, 유연수 - (외부) 융도ENG 조재일 | 양호 | 1
61 | 시설 | 2조(수도권) | 역사 | 수도권 | 수도권동부 | 경강선 | ― | ― | ― | 판교 | 6. 19 | - (공단) 차장 윤성민 - (공사) 서영표, 유연수 - (외부) 융도ENG 조재일 | 양호 | 1 |  |  |  | - 방수용 기구함 위치 식별 가능하도록 설치위치표기
62 | 시설 | 2조(수도권) | 역사 | 수도권 | 서울 | 용산선 | ― | ― | ― | 홍대입구 | 6. 16 | - (공단) 차장 윤성민 - (공사) 임세훈, 강석일 - (외부) 범창종합 황훈신 | 양호 | 1
63 | 시설 | 10조(충청권) | 역사 | 충청 | 대전충남 | 경부고속선 | ― | ― | ― | 대전 | 6. 25 | - (공단) 박종식 부장, 류종찬 사원 - (공사) 박보희 팀장, 윤효원 대리 - (외부) 우송대학교 인세진 교수 | 현지시정 |  | 1 |  | 1 | 송수압력범위 미표시 (~7월 조치예정) |  | '20. 7.30
64 | 시설 | 10조(충청권) | 역사 | 충청 | 대전충남 | 경부고속선 | ― | ― | ― | 오송 | 6. 25 | - (공단) 박종식 부장, 류종찬 사원 - (공사) 박보희 팀장, 윤효원 대리 - (외부) 우송대학교 인세진 교수 | 양호 | 1
65 | 시설 | 5조(영남권) | 역사 | 영남 | 부산경남 | 경부고속선 | ― | ― | ― | 부산 | 7. 6 | - (공단) 건설본부장, 영남본부 안전혁신처장, 시설안전부장, 이승우과장 - (공사) 부산경남본부장, 부산역장, 건축사 업소장, 건축설비팀장, 주민찬 - (외부) 근정건축사무소 공상권 전무 | 현지시정 |  | 1 |  | 1 | 부산역사 내 임대매장 소화기 표시 및 설치 미흡 |  | '20. 8.30
66 | 시설/전기 | 3조(수도권) | 건널목 | 수도권 | 수도권서부 | 경인선 | 인천-석탄부두 | ― | 31.833 | 국동건널목 | 6. 17 | - (공단) 대리 손한운 - (공사) 이진순, 이정훈 | 양호 | 1
67 | 시설/전기 | 6조(영남권) | 건널목 | 영남 | 부산경남 | 동해남부선 | 일광-좌천역 | ― | 40.436 | 원당건널목 | 6. 17 | 운행변경으로 미 사용건널목 | 양호 | 1
68 | 시설/전기 | 6조(영남권) | 건널목 | 영남 | 대구 | 중앙선 | 아화-건천 | ― | 363.911 | 용명건널목 | 6. 23 | - (공단) 이승우 과장 - (공사) 양명석 과장, 김수일 소장 | 현지시정 |  | 1 |  | 1 | 과속방지턱 미설치 *경주시 조치 사항 |  | '21.12.30
69 | 시설/전기 | 6조(영남권) | 건널목 | 영남 | 대구 | 동해선 | 안강-부조 | ― | 133.568 | 인동 | 6. 23 | - (공단) 이승우 과장 - (공사) 양명석 과장, 김수일 소장 | 양호 | 1
70 | 시설/전기 | 6조(영남권) | 건널목 | 영남 | 부산경남 | 동해선 | 호계-효문 | ― | 80.153 | 송정건널목 | 6. 23 | - (공단) 이승우 과장 - (공사) 강태만 선임장, 장봉춘 처장, 김남혁 처장, 배연호 대리 | 현지시정 |  | 1 |  | 1 | 과속방지턱 미설치(고속주행에 따른 입구측 과속방지턱 필요) * 경찰청 조치 사항 |  | '21.12.30
71 | 시설/전기 | 6조(영남권) | 건널목 | 영남 | 대구 | 중앙선 | 송포-임포 | ― | 350.677 | 송포 | 6. 23 | - (공단) 이승우 과장 - (공사) 양명석 과장, 김수일 소장 | 양호 | 1 |  |  |  | -
72 | 시설/전기 | 7조(호남권) | 건널목 | 호남 | 전남 | 경전선 | 원창-순천 | ― | 180.683 | 조곡2 | 6. 23 | - (공단) 이태연, 정찬용 - (공사) 이주연, 김성주, 박성민) | 양호 | 1
73 | 시설/전기 | 7조(호남권) | 건널목 | 호남 | 전북 | 장항선 | 군산~대야 | ― | 140.557 | 통사 | 6. 30 | - 공단(차장 이태연, 차장 정찬용) - (공사) 사업소장 강동완, 과장 신현수, 대리 이진규 | 양호 | 1
74 | 시설/전기 | 7조(호남권) | 건널목 | 호남 | 전남 | 경전선 | 원창~순천 | ― | 183.335 | 덕월3 | 6. 23 | - (공단) 이태연, 정찬용 - (공사) 이주연, 김성주, 박성민) | 양호 | 1
75 | 시설/전기 | 7조(호남권) | 건널목 | 호남 | 전남 | 경전선 | 원창-순창 | ― | 190.593 | 봉덕건널목 | 6. 23 | - (공단) 이태연, 정찬용 - (공사) 이주연, 김성주, 박성민) | 양호 | 1
76 | 시설/전기 | 11조(충청권) | 건널목 | 충청 | 대전충남 | 대전정비창선 | 신탄진-대전차량관리단 | ― | 0.34 | 신탄진건널목 | 6. 22 | - (공단) 손병기 부장 - (공사) 송길용 선로팀장, 표수녕 신호팀장, 김성훈 대리 | 양호 | 1
77 | 시설/전기 | 11조(충청권) | 건널목 | 충청 | 충북 | 충북선 | 충주-목행 | ― | 85.259 | 칠금건널목 | 6. 29 | - (공단) 손병기 부장 - (공사) 김종민 과장, 김명관 대리 | 현지시정 |  | 1 |  | 1 | 보판침목 일부 유동있어 보판못 증타하여 보수 예정 (~7월 조치예정) |  | '20. 7.30
78 | 시설/전기 | 11조(충청권) | 건널목 | 충청 | 대전충남 | 장항선 | 광천구내 | ― | 68.686 | 옹암건널목 | 6. 22 | - (공단) 손병기 부장 - (공사) 송길용 선로팀장, 표수녕 신호팀장, 김성훈 대리 | 양호 | 1 |  |  |  | 보판침목 일부 유동있으나, 차량통행에는 이상없음
79 | 시설/전기 | 11조(충청권) | 건널목 | 충청 | 충북 | 충북선 | 충주-달천 | ― | 80.429 | 송림건널목 | 6. 29 | - (공단) 손병기 부장 - (공사) 김종민 과장, 김명관 대리 | 양호 | 1
80 | 시설/전기 | 11조(충청권) | 건널목 | 충청 | 충북 | 충북선 | 동량-삼탄 | ― | 99.154 | 명서건널목 | 6. 29 | - (공단) 손병기 부장 - (공사) 김종민 과장, 김명관 대리 | 현지시정 |  | 1 |  | 1 | 보판침목 일부 유동있어 보판못 증타하여 보수 예정 (~8월 조치예정) |  | '20. 7.30
81 | 시설/전기 | 11조(충청권) | 건널목 | 충청 | 충북 | 충북선 | 목행-충주 | ― | 86.814 | 목행 | 6. 29 | - (공단) 손병기 부장 - (공사) 김종민 과장, 김명관 대리 | 양호 | 1
82 | 시설/전기 | 11조(충청권) | 건널목 | 충청 | 대전충남 | 충북선 | 내수-오근장 | ― | 27.073 | 신안 | 6. 22 | - (공단) 손병기 부장 - (공사) 송길용 선로팀장, 표수녕 신호팀장, 김성훈 대리 | 양호 | 1
83 | 시설/전기 | 14조(충청권) | 건널목 | 충청 | 대전충남 | 충북선 | 청주-오송 | ― | 7.498 | 석화 | 6. 22 |  | 현지시정 |  | 1 |  | 1 | 보판 2개소 부분 파손 교체 필요 |  | '20. 7.30
84 | 시설/전기 | 17조(강원권) | 건널목 | 강원 | 경북 | 중앙선 | 안전-북영주 | ― | 213.777 | 창진2건널목 | 6. 23 | - (공단) 엄기식차장, 김동신사원 - (공사) 경북본부 서태훈대리, 김재식팀장, 박주철팀장, 하태화기술원 | 양호 | 1
85 | 시설/전기 | 17조(강원권) | 건널목 | 강원 | 경북 | 중앙선 | 탑리-우보 | ― | 303.23 | 이화 | 6. 23 |  | 양호 | 1 |  |  |  | 전반적인 상태는 양호하나, 지속적인 주의관찰 필요
86 | 시설/전기 | 17조(강원권) | 건널목 | 강원 | 경북 | 영동선 | 봉화~문단 | ― | 10.151 | 도촌 | 6. 23 |  | 양호 | 1 |  |  |  | 전반적인 상태는 양호하나, 지속적인 주의관찰 필요
87 | 시설/전기 | 17조(강원권) | 건널목 | 강원 | 경북 | 경북선 | 개포-예천 | ― | 76.576 | 율현 | 6. 23 |  | 양호 | 1 |  |  |  | 전반적인 상태는 양호하나, 지속적인 주의관찰 필요
88 | 시설/전기 | 17조(강원권) | 건널목 | 강원 | 강원 | 영동선 | 망상-옥계 | ― | 161.33 | 망상 | 6.29 | - (공단) 엄기식차장, 김동신사원 - (공사) 강원본부 함성민주임, 배주용팀장 | 양호 | 1 |  |  |  | 전반적인 상태는 양호하나, 지속적인 주의관찰 필요
89 | 전기 | 1조(수도권) | 전철 | 수도권 | 서울 | 경의선 | 서울SP | ― | 서기 0.493㎞ | AT | 6. 23 | - (공단) 차장 이경무 - (공사) 차장 곽두신, 황성식, 김영광 | 양호 | 1
90 | 전기 | 1조(수도권) | 전철 | 수도권 | 서부 | 경부선 | 안양SP | ― | 서기 22.60㎞ | AT | 7. 2 | - (공단) 차장 이경무 - (공사) 기술팀장 최승호, 문태성, 이창훈, 홍기영 | 양호 | 1
91 | 전기 | 11조(강원권) | 전철 | 강원 | 강원 | 강릉선 | 둔내SP | ― | 서원기 49.100㎞ | GIS | 7. 2 | - (공단) 김성락 차장 - (공사) 강원본부 최권철 차장, 박재만 차장, 최동일 과장, 신순원 선임장 | 양호 | 1
92 | 전기 | 11조(강원권) | 전철 | 강원 | 강원 | 강릉선 | 대관령SP | ― | 서원기 91.360㎞ | AT, GIS | 7. 2 | - (공단) 김성락 차장 - (공사) 강원본부 최권철 차장, 박재만 차장, 최동일 과장, 신순원 선임장 | 양호 | 1
93 | 전기 | 8조(충청권) | 전철 | 충청 | 충북 | 충북선 | 주덕SSP | ― | 조기 96.819㎞ | GIS | 6. 19 | - (공단) 충청본부 차장 심돈섭 - (공사) 오송전기사업단 차장 문정훈 | 양호 | 1 |  |  |  | -
94 | 전기 | 11조(강원권) | 전철 | 강원 | 경북 | 영동선 | 거촌SSP | ― | 영기 19.317㎞ | GIS | 6. 23 | - (공단) 김성락 차장, 김종욱 사원 - (공사) 경북본부 신호용 팀장, 우정도 차장, 박원정 선임전기장 | 양호 | 1
95 | 전기 | 11조(강원권) | 전철 | 강원 | 경북 | 영동선 | 법전SSP | ― | 영기 31.374㎞ | GIS | 6. 23 |  | 양호 | 1
96 | 전기 | 11조(강원권) | 전철 | 강원 | 경북 | 영동선 | 춘양SS | ― | 영기 40.685㎞ | DTR | 6. 24 |  | 양호 | 1
97 | 전기 | 8조(충청권) | 전철 | 충청 | 고속(오송) | 경부고속 | 신청주SS | ― | KPR 130.236㎞ | DTR | 6. 22 | - (공단) 충청본부 차장 심돈섭 - (공사) 오송전기사업단 차장 문정훈 | 양호 | 1
98 | 전기 | 6조(호남권) | 전철 | 호남 | 전북 | 전라선 | 전북~실리 전주SS | ― | 익기 26.850km | 급전케이블 접속개소 | 6. 29 | - (공단) 차장 박용우 - (공사) 팀장 백승훈 | 양호 | 1
99 | 전기 | 12조(강원권) | 전철 | 강원 | 충북 | 중앙선 | 도담~단양 매포터널 | ― | 량기 144.700Km | 급전케이블 접속개소 | 6.29 | - (공단) 김성락 차장, 김종욱 사원 - (공사) 충북본부 정진순 팀장, 김봉재 팀장 신효찬 과장 | 양호 | 1
100 | 전기 | 12조(강원권) | 전철 | 강원 | 충북 | 중앙선 | 단양~단성 심곡터널 | ― | 량기 179.352Km | 급전케이블 접속개소 | 6.29 | - (공단) 김성락 차장, 김종욱 사원 - (공사) 충북본부 정진순 팀장, 김봉재 팀장 신효찬 과장 | 양호 | 1
101 | 전기 | 12조(강원권) | 전철 | 강원 | 충북 | 중앙선 | 단양~단성 현천터널 | ― | 량기 180.414Km | 급전케이블 접속개소 | 6.29 | - (공단) 김성락 차장, 김종욱 사원 - (공사) 충북본부 정진순 팀장, 김봉재 팀장 신효찬 과장 | 양호 | 1
102 | 전기 | 12조(강원권) | 전철 | 강원 | 충북 | 중앙선 | 단양~단성 덕상터널 | ― | 량기 181.555Km | 급전케이블 접속개소 | 6.29 | - (공단) 김성락 차장, 김종욱 사원 - (공사) 충북본부 정진순 팀장, 김봉재 팀장 신효찬 과장 | 양호 | 1
103 | 전기 | 12조(강원권) | 전철 | 강원 | 충북 | 중앙선 | 단성~중령 장림터널 | ― | 량기 185.360Km | 급전케이블 접속개소 | 6.29 | - (공단) 김성락 차장, 김종욱 사원 - (공사) 충북본부 정진순 팀장, 김봉재 팀장 신효찬 과장 | 양호 | 1
104 | 전기 | 12조(강원권) | 전철 | 강원 | 충북 | 중앙선 | 단성~중령 원평터널 | ― | 량기 186.960Km | 급전케이블 접속개소 | 6.29 | - (공단) 김성락 차장, 김종욱 사원 - (공사) 충북본부 정진순 팀장, 김봉재 팀장 신효찬 과장 | 양호 | 1
105 | 전기 | 12조(강원권) | 전철 | 강원 | 충북 | 중앙선 | 죽령~희방사 응암3터널 | ― | 량기 192.114Km | 급전케이블 접속개소 | 6.29 | - (공단) 김성락 차장, 김종욱 사원 - (공사) 충북본부 정진순 팀장, 김봉재 팀장 신효찬 과장 | 양호 | 1
106 | 전기 | 12조(강원권) | 전철 | 강원 | 충북 | 중앙선 | 죽령~희방사 응암2터널 | ― | 량기 192.561Km | 급전케이블 접속개소 | 6.29 | - (공단) 김성락 차장, 김종욱 사원 - (공사) 충북본부 정진순 팀장, 김봉재 팀장 신효찬 과장 | 양호 | 1
107 | 전기 | 3조(수도권) | 신호 | 수도권 | 서울 | 경의선 | 대곡역 | ― | 서기 18.20Km | 전자연동장치 | 7. 7 | - (공단) 부장 이찬모, 사원 신상현 - (공사) 김효선, 서경환 | 양호 | 1
108 | 전기 | 3조(수도권) | 신호 | 수도권 | 서울 | 경의선 | 파주역 | ― | 서기 41.90Km | 전자연동장치 | 7. 10 | - (공단) 사원 조주성 - (공사) 김효선, 서경환 | 양호 | 1
109 | 전기 | 3조(수도권) | 신호 | 수도권 | 동부 | 경춘선 | 김유정역 | ― | 망기 72.10km | 전자연동장치 | 7. 2 | - (공단) 차장 김기호 - (공사) 공덕식 | 양호 | 1
110 | 전기 | 13조(강원권) | 신호 | 강원 | 충북 | 중앙선 | 제천역 | ― | 청기 144.60km | 전자연동장치 | 7. 2 | - (공단) 김명수 차장 - (공사) 충북본부 정성진 팀장, 박종대 팀장 | 양호 | 1
111 | 전기 | 13조(강원권) | 신호 | 강원 | 충북 | 중앙선 | 고명역 | ― | 청기 148.50km | 전자연동장치 | 7. 2 | - (공단) 김명수 차장 - (공사) 충북본부 정성진 팀장, 박종대 팀장 | 양호 | 1
112 | 전기 | 13조(강원권) | 신호 | 강원 | 충북 | 중앙선 | 단성역 | ― | 청기 171.40km | 전자연동장치 | 7. 2 | - (공단) 김명수 차장 - (공사) 충북본부 정성진 팀장, 박종대 팀장 | 양호 | 1
113 | 전기 | 13조(강원권) | 신호 | 강원 | 충북 | 중앙선 | 죽령역 | ― | 청기 179.60km | 전자연동장치 | 7. 2 | - (공단) 김명수 차장 - (공사) 충북본부 정성진 팀장, 박종대 팀장 | 양호 | 1
114 | 전기 | 13조(강원권) | 신호 | 강원 | 충북 | 태백선 | 청령포역 | ― | 제기 31.60km | 전자연동장치 | 7.8 | - (공단) 김명수 차장 - (공사) 충북본부 장영철 본부장, 윤임수 전기 처장, 전성진 팀장, 김주완 차장, 장순달 사업소장 | 양호 | 1
115 | 전기 | 13조(강원권) | 신호 | 강원 | 충북 | 태백선 | 탄부역 | ― | 제기 37.40km | 전자연동장치 | 7.8 | - (공단) 김명수 차장 - (공사) 충북본부 전성진 팀장, 김종민 과장, 장순달 사업소장 | 양호 | 1
116 | 전기 | 13조(강원권) | 신호 | 강원 | 충북 | 태백선 | 석항역 | ― | 제기 49.00km | 전자연동장치 | 7.8 | - (공단) 김명수 차장 - (공사) 충북본부 전성진 팀장, 김종민 과장, 장순달 사업소장 | 양호 | 1
117 | 전기 | 13조(강원권) | 신호 | 강원 | 충북 | 태백선 | 조동역 | ― | 제기 58.70km | 전자연동장치 | 7.8 | - (공단) 김명수 차장 - (공사) 충북본부 전성진 팀장, 김종민 과장, 장순달 사업소장 | 양호 | 1
118 | 전기 | 4조(영남권) | 신호 | 영남 | 부산경남 | 경전선 | 용강역 | ― | 삼기 35.20km | 전자연동장치 | 6. 23 | - (공단) 김인호 대리, 조우철 사원 - (공사) 차해군 선임장 외 2명 | 양호 | 1
119 | 전기 | 4조(영남권) | 신호 | 영남 | 부산경남 | 경전선 | 창원역 | ― | 삼기 38.50km | 전자연동장치 | 6. 25 | - (공단) 김인호 대리, 조우철 사원 - (공사) 손근도 선임장 외 2명 | 양호 | 1
120 | 전기 | 4조(영남권) | 신호 | 영남 | 부산경남 | 경전선 | 마산역 | ― | 삼기 42.10km | 전자연동장치 | 6. 23 | - (공단) 김인호 대리, 조우철 사원 - (공사) 차해군 선임장 외 2명 | 양호 | 1
121 | 전기 | 4조(영남권) | 신호 | 영남 | 부산경남 | 동해선 | 범일역 | ― | 부기 2.10km | 전자연동장치 | 6. 25 | - (공단) 김인호 대리, 조우철 사원 - (공사) 손근도 선임장 외 2명 | 양호 | 1
122 | 전기 | 4조(영남권) | 신호 | 영남 | 부산경남 | 동해선 | 기장역 | ― | 부기 29.60km | 전자연동장치 | 6. 24 | - (공단) 조우철 사원 - (공사) 김기욱 팀장 | 양호 | 1
123 | 전기 | 7조(호남권) | 신호 | 호남 | 전남 | 전라선 | 여수엑스포역 | ― | 익기 180.40km | 전자연동장치 | 6. 23 | - (공단) 정찬용 - (공사) 김성주 | 양호 | 1
124 | 전기 | 2조(수도권) | 통신 | 수도권 | 서울 | 경부선 | 고양RS | ― | 화전기 1.00km | 열차무선중계기지국(ASTRO) | 6.16 | - (공단) 차장 조광일 - (공사) 김영상, 김홍주 | 양호 | 1
125 | 전기 | 2조(수도권) | 통신 | 수도권 | 서울 | 경부선 | 서울RS | ― | 서기 00.00Km | 열차무선중계기지국(ASTRO) | 6.16 | - (공단) 차장 조광일 - (공사) 김영상, 김홍주 | 양호 | 1
126 | 전기 | 2조(수도권) | 통신 | 수도권 | 서부 | 경부선 | 시흥RS | ― | 서기 17.954Km | 열차무선중계기지국(ASTRO) | 6.16 | - (공단) 차장 조광일 - (공사) 김영상, 김홍주 | 양호 | 1
127 | 전기 | 2조(수도권) | 통신 | 수도권 | 서부 | 경부고속선 | 광명RS | ― | 서기 21.941Km | 열차무선중계기지국(ASTRO) | 6. 23 | - (공단) 차장 조광일 - (공사) 김영상, 김홍주 | 양호 | 1
128 | 전기 | 2조(수도권) | 통신 | 수도권 | 서부 | 경부고속선 | 장상RS | ― | 서기 32.508Km | 열차무선중계기지국(ASTRO) | 6. 23 | - (공단) 차장 조광일 - (공사) 김영상, 김홍주 | 양호 | 1
129 | 전기 | 2조(수도권) | 통신 | 수도권 | 서부 | 경부고속선 | 송라RS | ― | 서기 39.037Km | 열차무선중계기지국(ASTRO) | 6. 23 | - (공단) 차장 조광일 - (공사) 김영상, 김홍주 | 양호 | 1
130 | 전기 | 2조(수도권) | 통신 | 수도권 | 서부 | 경부고속선 | 왕림RS | ― | 서기 47.153Km | 열차무선중계기지국(ASTRO) | 6. 23 | - (공단) 차장 조광일 - (공사) 김영상, 김홍주 | 양호 | 1
131 | 전기 | 2조(수도권) | 통신 | 수도권 | 서부 | 경부고속선 | 서봉RS | ― | 서기 53.741Km | 열차무선중계기지국(ASTRO) | 6. 30 | - (공단) 차장 조광일 - (공사) 김영상, 김홍주 | 양호 | 1
132 | 전기 | 2조(수도권) | 통신 | 수도권 | 서부 | 경부고속선 | 어연RS | ― | 서기 62.302Km | 열차무선중계기지국(ASTRO) | 6. 30 | - (공단) 차장 조광일 - (공사) 김영상, 김홍주 | 양호 | 1
133 | 전기 | 2조(수도권) | 통신 | 수도권 | 서부 | 경부고속선 | 고덕RS | ― | 서기 68.502Km | 열차무선중계기지국(ASTRO) | 6. 30 | - (공단) 차장 조광일 - (공사) 김영상, 김홍주 | 양호 | 1
134 | 전기 | 2조(수도권) | 통신 | 수도권 | 서부 | 경부고속선 | 팽성RS | ― | 서기 77.027Km | 열차무선중계기지국(ASTRO) | 6. 30 | - (공단) 차장 조광일 - (공사) 김영상, 김홍주 | 양호 | 1
135 | 전기 | 9조(충청권) | 통신 | 충청 | 서부 | 경부고속선 | 용와RS | ― | 서기 87.437Km | 열차무선중계기지국(ASTRO) | 6.18 | - (공단) 충청본부 차장 신동선 - (공사) 오송전기사업단 차장 김홍주 | 양호 | 1
136 | 전기 | 9조(충청권) | 통신 | 충청 | 대전충남 | 경부고속선 | 천안RS | ― | 서기 95.970Km | 열차무선중계기지국(ASTRO) | 6.18 |  | 양호 | 1
137 | 전기 | 9조(충청권) | 통신 | 충청 | 대전충남 | 경부고속선 | 고등RS | ― | 서기 107.486Km | 열차무선중계기지국(ASTRO) | 6.18 |  | 양호 | 1
138 | 전기 | 9조(충청권) | 통신 | 충청 | 대전충남 | 경부고속선 | 운주RS | ― | 서기 111.966Km | 열차무선중계기지국(ASTRO) | 6.18 |  | 양호 | 1
139 | 전기 | 9조(충청권) | 통신 | 충청 | 대전충남 | 경부고속선 | 상봉RS | ― | 서기 121.578Km | 열차무선중계기지국(ASTRO) | 6.18 |  | 양호 | 1
140 | 전기 | 9조(충청권) | 통신 | 충청 | 대전충남 | 경부고속선 | 비룡RS | ― | 서기 133.501Km | 열차무선중계기지국(ASTRO) | 6.18 |  | 양호 | 1
141 | 전기 | 9조(충청권) | 통신 | 충청 | 대전충남 | 경부고속선 | 문곡RS | ― | 서기 139.932Km | 열차무선중계기지국(ASTRO) | 6.18 |  | 양호 | 1
142 | 전기 | 9조(충청권) | 통신 | 충청 | 대전충남 | 경부고속선 | 시목RS | ― | 서기 141.966Km | 열차무선중계기지국(ASTRO) | 6.18 |  | 양호 | 1
143 | 전기 | 9조(충청권) | 통신 | 충청 | 대전충남 | 경부고속선 | 신탄진RS | ― | 서기 147.942Km | 열차무선중계기지국(ASTRO) | 6.18 |  | 양호 | 1
144 | 전기 | 9조(충청권) | 통신 | 충청 | 대전충남 | 경부고속선 | 대전RS | ― | 서기 159.783Km | 열차무선중계기지국(ASTRO) | 6. 30 | - (공단) 충청본부 대리 권순호 - (공사) 대전충남본부 김종길 통신팀장 | 양호 | 1
145 | 전기 | 9조(충청권) | 통신 | 충청 | 대전충남 | 경부고속선 | 도덕RS | ― | 서기 176.403Km | 열차무선중계기지국(ASTRO) | 6.19 | - (공단) 충청본부 차장 신동선 - (공사) 오송전기사업단 차장 김홍주 | 양호 | 1
146 | 전기 | 9조(충청권) | 통신 | 충청 | 대전충남 | 경부고속선 | 지탄RS | ― | 서기 185.033Km | 열차무선중계기지국(ASTRO) | 6.19 |  | 양호 | 1
147 | 전기 | 9조(충청권) | 통신 | 충청 | 대전충남 | 경부고속선 | 영동RS | ― | 서기 189.402Km | 열차무선중계기지국(ASTRO) | 6.19 |  | 양호 | 1
148 | 전기 | 9조(충청권) | 통신 | 충청 | 대전충남 | 경부고속선 | 화신1RS | ― | 서기 199.323Km | 열차무선중계기지국(ASTRO) | 6.19 |  | 양호 | 1
149 | 전기 | 9조(충청권) | 통신 | 충청 | 대전충남 | 경부고속선 | 화신5RS | ― | 서기 207.013Km | 열차무선중계기지국(ASTRO) | 6.19 |  | 양호 | 1
150 | 전기 | 10조(충청권) | 통신 | 충청 | 대구 | 경부고속선 | 황학RS | ― | 서기 218.923Km | 열차무선중계기지국(ASTRO) | 6.19 |  | 양호 | 1
151 | 전기 | 10조(충청권) | 통신 | 충청 | 대구 | 경부고속선 | 월곡RS | ― | 서기 231.583Km | 열차무선중계기지국(ASTRO) | 6.19 |  | 양호 | 1
152 | 전기 | 10조(충청권) | 통신 | 충청 | 대구 | 경부고속선 | 옥산RS | ― | 서기 234.105Km | 열차무선중계기지국(ASTRO) | 6.19 |  | 양호 | 1
153 | 전기 | 10조(충청권) | 통신 | 충청 | 대구 | 경부고속선 | 북삼RS | ― | 서기 247.236Km | 열차무선중계기지국(ASTRO) | 6.19 |  | 양호 | 1
154 | 전기 | 10조(충청권) | 통신 | 충청 | 대구 | 경부고속선 | 석적RS | ― | 서기 256.086Km | 열차무선중계기지국(ASTRO) | 6.19 |  | 양호 | 1
155 | 전기 | 10조(충청권) | 통신 | 충청 | 대구 | 경부고속선 | 송정RS | ― | 서기 261.849Km | 열차무선중계기지국(ASTRO) | 6.19 |  | 양호 | 1
156 | 전기 | 10조(충청권) | 통신 | 충청 | 대구 | 경부고속선 | 지천RS | ― | 서기 265.621Km | 열차무선중계기지국(ASTRO) | 6.19 |  | 양호 | 1
157 | 전기 | 5조(영남권) | 통신 | 영남 | 부산경남 | 경부선 | 부산기지RS | ― | 부산철도차량정비단 | 열차무선중계기지국(ASTRO) | 6. 23 | - (공단) 한성현 차장 - (공사) 최부환 팀장 | 양호 | 1
158 | 노반 | 안전본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 경원선 | 동두천~연천 복선전철 제1공구 노반공사 |  |  |  | 6. 4 | -(공단) 박상율, 서대성, 오재기 | 양호 | 1
159 | 노반 | 안전본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 경원선 | 동두천~연천 복선전철 제2공구 노반공사 |  |  |  | 6. 26 | -(공단) 서대성 -(감리) 권혁만 | 양호 | 1
160 | 노반 | 안전본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 대곡소사 | 대곡~소사 복선전철 제1공구 노반공사 |  |  |  | 6. 24 | -(공단) 유현동 -(감리) 김남섭 | 현지시정 |  | 1 |  | 2 | - 경의선 개착BOX U167 하선측 낙하물방지망 미설치 - 경의선 개착BOX 14BL 시트파일 배면 디짐미흡 |  | '20. 6.26
161 | 노반 | 안전본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 동해남부선 | 부산~울산 복선전철 제6공구 노반공사 |  |  |  | 6. 24 | -(공단) 남다은 -(감리) 윤종수 | 현지시정 |  | 1 |  | 1 | 승강장 상단 안전난간 설치 미흡 |  | '20. 6.24
162 | 노반 | 안전본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 동해남부선 | 부산~울산 복선전철 제8공구 노반공사 |  |  |  | 6. 24 | -(공단) 이영훈 -(감리) 이동호 | 양호 | 1
163 | 노반 | 안전본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 보성임성리 | 보성∼임성리 철도건설 제1공구 노반공사 |  |  |  | 6. 10 | -(공단) 김건조, 정현영, 윤경훈 | 현지시정 |  | 1 |  | 1 | 공사현장 안전휀스 미설치, 공사현장 배수구 불량 |  | '20. 6.16
164 | 노반 | 안전본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 군장산단 | 군장국가산단인입철도 제1공구 노반공사 |  |  |  | 6. 11 | -(공단) 이두재 -(국토부) 임성훈, 신성일 -(외부) 옥종호, 이상호, 신선철 | 현지시정 |  | 1 |  | 1 | 공사현장 안전휀스 미설치, 공사현장 배수구 불량 |  | '20. 6.16
165 | 노반 | 안전본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 호남선 | 평화육교 개체공사(노반공사) |  |  |  | 6. 17 | -(공단) 노재준 -(감리) 김지훈 | 양호 | 1
166 | 노반 | 안전본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 이천문경 | 이천~문경 철도건설 제5공구 노반공사 |  |  |  | 6. 4 | -(공단) 박종식, 서명영, 김태훈, 신동일 | 현지시정 |  | 1 |  |  | 흉관(100mm) 2열 추가설치 |  | '20. 6. 8
167 | 노반 | 안전본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 이천문경 | 이천~문경 철도건설 제6공구 노반공사 |  |  |  | 6. 18 | - (공단)박윤식 - (국토부)신용섭, 김용석 - (외부)김영달, 안상로 - (공사)김남혁 | 현지시정 |  | 1 |  | 2 | - 향산2터널 방재구난 진입로 토사 법면부 유실 우려로 보호 덮개 설치 필요 - 향산2터널 갱구부 법면 보호를 위한 보호 덮개 설치 필요 |  | '20. 6.25
168 | 노반 | 안전본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 서해선 | 서해선 복선전철 제1공구 노반공사 |  |  |  | 6. 19 | - (공단)박윤식 - (국토부)안용현 - (외부)김영달, 안상로 - (공사)김남혁 | 현지시정 |  | 1 |  | 2 | - 토공깎이부 우기전 비탈수로 연결 - B(과) 용산제1 법면세굴정비 |  | '20. 6.25
169 | 노반 | 안전본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 중앙선 | 도담~영천 복선전철 제4공구 노반공사 |  |  |  | 6. 4 | -(공단) 박시범, 도연수 | 양호 | 1
170 | 노반 | 안전본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 중앙선 | 도담~영천 복선전철 제7공구 노반공사 |  |  |  | 6. 9 | -(공단) 윤성순, 손의석 | 양호 | 1
171 | 노반 | 안전본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 중앙선 | 도담~영천 복선전철 제8공구 노반공사 |  |  |  | 6. 9 | -(공단) 장기동, 서희원 | 양호 | 1
172 | 노반 | 안전본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 중앙선 | 도담~영천 복선전철 제9공구 노반공사 |  |  |  | 6. 9 | -(공단) 황명훈, 도연수 | 양호 | 1
173 | 노반 | 안전본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 중앙선 | 도담~영천 복선전철 제10공구 노반공사 |  |  |  | 6. 1 | -(공단) 박선규, 김동엽 | 현지시정 |  | 1 |  | 3 | - 하리 개착터널 안전난간 및 낙하물방지시설 보완 필요 - 청로터널 시점부 유해위험물 보관상태 불량 - 개인별 임무카드 보완 필요 |  | '20. 6.29
174 | 노반 | 안전본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 중앙선 | 도담~영천 복선전철 제12공구 노반공사 |  |  |  | 6. 2 | -(공단) 박선규, 김동엽 | 현지시정 |  | 1 |  | 2 | - 암기2교 낙하방지선반 작업구간 안전대 걸이시설 보완 - 공단조직 변경을 반영한 비상연락망 정비 및 사고사례전파 |  | '20. 6. 3
175 | 궤도 | 영남본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 동해남부선 | 부산~울산 복선전철 남창~울산간 궤도공사 |  |  |  | 6.23 | -(공단) 이승현 -(감리) 양선일 | 양호 | 1
176 | 궤도 | 영남본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 동해선 | 울산~포항 복선전철 입실~모량간 궤도공사 |  |  |  | 6.25 | -(공단) 김시중 -(감리) 차종소 | 양호 | 1
177 | 건축 | 안전본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 중앙선 | 원주~제천 복선전철 제천역사외 1동 신축 기타공사 |  |  |  | 6. 3 | -(공단) 윤성순, 서희원 | 양호 | 1
178 | 전력 | 영남본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 동해선 | 울산∼포항 복선전철 태화강~입실신호장간 전철전력설비 신설공사 |  |  |  | 6.22 | -(공단) 이채호 -(감리) 이종선 | 양호 | 1
179 | 전력 | 영남본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 동해선 | 울산∼포항 복선전철 입실신호장~신경주간 전차선로 신설공사 |  |  |  | 6.22 | -(공단) 이채호 -(감리) 이종선 | 양호 | 1
180 | 전력 | 영남본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 동해선 | 울산∼포항 복선전철 태화강~신경주간 전력설비 신설공사 |  |  |  | 6.29 | -(공단) 장세왕 -(감리) 민경윤 | 양호 | 1
181 | 전력 | 영남본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 동해선 | 울산∼포항 복선전철 송정역외 9개소 전력설비 신설공사 |  |  |  | 6.29 | -(공단) 장세왕 -(감리) 민경윤 | 양호 | 1
182 | 전력 | 영남본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 대구선 | 대구선 복선전철 동대구~하양간 전차선로 신설공사 |  |  |  | 6.23 | -(공단) 이채호 -(감리) 최전식 | 양호 | 1
183 | 전력 | 영남본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 대구선 | 대구선 금강~영천간 전력설비 신설공사 |  |  |  | 6.23 | -(공단) 장세왕 -(감리) 최전식 | 양호 | 1
184 | 전력 | 영남본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 대구선 | 대구선 복선전철 전철전원설비 신설공사 |  |  |  | 7. 3 | -(공단) 황선완 -(감리) 김석범 | 양호 | 1
185 | 전력 | 영남본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 중앙선 | 영천~신경주 복선전철 전력설비 신설 기타공사 |  |  |  | 6.23 | -(공단) 장세왕 -(감리) 오현석 | 양호 | 1
186 | 전력 | 영남본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 중앙선 | 영천~신경주 복선전철 전철전원 및 전차선로 신설공사 |  |  |  | 6.23 | -(공단) 이채호 -(감리) 오현석 | 양호 | 1
187 | 전력 | 충청본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 이천문경 | 이천~문경 철도건설 이천~충주간 전차선로 신설공사 |  |  |  | 6. 3 | -(공단) 강철훈, 신동일 | 양호 | 1
188 | 전력 | 충청본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 장항선 | 장항선 개량2단계 대천~간치간 전력설비 신설공사 |  |  |  | 6. 5 | -(공단) 손광수, 윤호기 | 양호 | 1
189 | 전력 | 강원본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 중앙선 | 원주~제천 복선전철 서원주~봉양간 전차선로 신설공사 |  |  |  | 6. 11 | -(공단) 장기동, 손의석 | 양호 | 1
190 | 전력 | 강원본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 중앙선 | 원주~제천 복선전철 봉양~제천간 전차선로 신설공사 |  |  |  | 6. 18 | -(공단) 박시범, 서희원 | 현지시정 |  | 1 |  | 2 | - 비상연락망 최신화 필요 - 사다리차 제동장치 고장 |  | '20. 6. 3
191 | 전력 | 강원본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 중앙선 | 원주~제천 복선전철 서원주~제천간 전력설비 신설 기타공사 |  |  |  | 6. 11 | -(공단) 장기동, 손의석 | 양호 | 1
192 | 전력 | 강원본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 중앙선 | 도담~영천 복선전철 도담~풍기간 전력설비 신설공사 |  |  |  | 6. 18 | -(공단) 박시범, 서희원 | 양호 | 1
193 | 전력 | 강원본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 중앙선 | 도담~영주 건축전기 및 풍기~영주간 전력설비 기타공사 |  |  |  | 6. 18 | -(공단) 황명훈, 도연수 | 양호 | 1
194 | 전력 | 강원본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 중앙선 | 도담~영천 복선전철 영주~안동간 전력설비 신설공사 |  |  |  | 6. 18 | -(공단) 황명훈, 도연수 | 양호 | 1
195 | 통신 | 영남본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 중앙선 | 영천~신경주 복선전철 통신설비 신설공사 |  |  |  | 6. 17 | -(공단) 박주환 -(감리) 김도원 | 양호 | 1
196 | 통신 | 영남본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 동해선 | 포항~삼척 철도건설 임원~삼척간 통신선로 신설 기타공사 |  |  |  | 6. 16 | -(공단) 김태현, 김우현 | 양호 | 1
197 | 통신 | 강원본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 중앙선 | 도담~영천 복선전철 도담~영주간 통신선로 신설공사 |  |  |  | 6. 19 | -(공단) 황명훈, 도연수 | 양호 | 1
198 | 통신 | 강원본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 중앙선 | 도담~영주간 역무통신설비 신설 기타공사 |  |  |  | 6. 19 | -(공단) 황명훈, 도연수 | 양호 | 1
199 | 신호 | 수도권본부 | 공사장 | 철도공단 | - | 경원선 | 동두천~연천 복선전철 신호설비 신설기타공사 |  |  |  | 6. 9 | -(공단) 최록규 -(감리) 신원식 | 양호 | 1
[14 empty] | 169 | 19 | 11 | 43 |  | 2145