## 공사
2011년도 시설공사 집행계획서(신규공사)
(단위 : 백만원)
번호 | 발주 시기 | 1사1공구 적용여부 | 발주시기 변경 | 공 사 건 명 | 주요공사 개요 | 공사지역 | 입찰방법 | 공사금액 | 2011년도 예산 | 예산구분 | 사업별 | 공종 | 발주요구부서 (본부/팀) | WP코드 | 계약현황
1 | 1월 | 1월 | 1월 | 공항철도 연계시설 확충사업 건설공사 | 연결선 신설 2.88㎞ 공항철도 시스템 개량, 서울역 연결통로 신설 | 서울시 용산구~인천시 중구 | 턴키 | 290600 | 80000 | 계속비 | 일반철도 | 토목 | 설계기술실/일반광역설계처 | 신규생성 | 계약진행중
2 | 1월 | 1월 | 1월 | 호남선 김제~신태인간 금구천 통신시설물 이설기타공사 | 통신설비 이설, 신설 : 1200m 통신설비 철거 : 케이블 및 내관 | 전북 김제~신태인간 | 일반경쟁 | 579 | 200 | 장기계속 | 재해예방 | 통신 | 호남본부/시설사업처 | 155853R72C | 계약진행중
3 | 추가 |  | 1월 | 도시형자기부상열차실용화사업 시범노선 역무용통신설비 신설공사 |  | 인천광역시 영종도 일원 | 제한경쟁 | 6942.98 | 1501 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | KR연구원/신교통사업처 |  | 한영정보통신㈜ 2011-02-15
4 | 추가 |  | 1월 | 도시형자기부상열차실용화사업 시범노선 통신설비 신설공사 |  | 인천광역시 중구 영종도 일원 | 제한경쟁 | 8639.248 | 1101 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | KR연구원/신교통사업처 |  | 동화음향산업㈜ 2011-02-17
5 | 추가 |  | 1월 | 도시형자기부상열차실용화사업 시범노선 신호설비 신설공사 |  | 인천광역시 중구 영종도 일원 | 제한경쟁 | 4291.441 | 1001 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | KR연구원/신교통사업처 |  | 신원전설㈜ 2011-02-23
6 | 추가 |  | 1월 | 도시형자기부상열차실용화사업 시범노선 전차선설비 신설공사 |  | 인천광역시 중구 영종도 일원 | 제한경쟁 | 12325.942 | 20 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | KR연구원/신교통사업처 |  | 계약진행중
7 | 추가 |  | 1월 | 도시형자기부상열차실용화사업 시범노선 전력설비 신설공사 |  | 인천광역시 중구 영종도 일원 | 제한경쟁 | 9167.959 | 20 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | KR연구원/신교통사업처 |  | 계약진행중
8 | 추가 |  | 2월 | 호남선 김제~신태인간 금구천 신호시설물 이설 기타공사 |  | 호남선 김제~신태인간 106㎞800~108㎞100 | 제한경쟁 | 749.818 | 200 | 장기계속 | 재해예방 | 통신 | 호남본부/시설사업처 | 155853R72C | 계약진행중
9 | 추가 |  | 2월 | 왕십리~선릉 복선전철 왕십리구분소 신축기타공사 |  | 서울특별시 성동구 행당동 87-12 일대 | 제한경쟁 | 2626.664 | 1350 | 장기계속 | 광역철도 | 건축 | 수도권본부/건설1처 |  | 계약진행중
10 | 추가 |  | 2월 | 경부선 금호강 지천교 세굴보호공사 |  | 대구광역시 달성군 다사읍 방천리 일원 | 제한경쟁 | 348 | 348 | 단차 | 일반철도 | 기타 | 충청본부/시설관리부 |  | 계약진행중
11 | 2월 |  | 4월 | 일산선 원흥역 신설 노반건설공사 | 총연장 : 117m(지하) | 경기도 고양시 일원 | 최저가 | 46000 | 10986 | 장기계속 | 수탁사업 | 토목 | 설계기술실/일반철도1팀 | 신규생성
12 | 2월 |  | 6월 | 경부선 북삼천교 차량한계틀 설치공사외 기타공사 | 차량한계틀설치, 배수로 개량공사 | 경북 칠곡군 북삼읍, 충북 옥천군 건진리 외 | 제한경쟁 | 133 | 133 | 단차 | 일반철도 | 토목 | 충청본부 | 미생성
13 | 2월 |  | 6월 | 경부선 구미-약목간 오태동구교 확장공사 | 철도하부 지하차도 B=18.0m, H=4.83m, L=96m(부속도로) | 경북 구미시 오태동 일원 | 제한경쟁 | 6221 | 3500 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 충청본부 | 미생성
14 | 2월 |  | 6월 | 호남선 연산-논산간 청동지하차도 설치공사 | 철도하부 지하차도 B=8.5m, H=5.1m, L=230m(부속도로) | 충남 논산시 연산면 청동리 일원 | 제한경쟁 | 7646 | 4430 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 충청본부 | 미생성
15 | 3월 |  |  | 부산신항 배후철도 장유,녹산보조구분소 신축공사 | 장유보조구분소 : 연면적:600㎡ 녹산보조구분소 : 연면적:600㎡ | 부산시 강서구~경남 김해시 이동 | 제한경쟁 | 2300 | 2300 | 계속비 | 일반철도 | 건축 | 영남본부 | 신규
16 | 3월 |  |  | 경부선 심천-영동간 보은가도교 확장공사 | 가도교확장 B=13.7m, H=4m, L=110m(부속도로) | 충북 영동군 영동읍 계산리 일원 | 제한경쟁 | 6222 | 3500 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 충청본부 | 155853R52C
17 | 3월 |  |  | 경부선 옥천변전소 지장송전선로이설공사 | 지장송전선로 이설(100m) | 충북 옥천군 날망소하천 일원 | 제한경쟁 | 680 | 680 | 단차 | 수탁사업 | 전기 | 충청본부 | 미생성
18 | 3월 |  |  | 삼랑진~진주 복선전철(반성~진주)궤도공사 | 궤도부설 29.33Km 분기기 45틀 공사기간(착공일로부터 20개월) | 반성~진주 | 일반경쟁 | 14545.3 | 2000 | 계속 | 일반철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성
19 | 3월 |  |  | 별내역 신설 노반건설공사 | 총연장 : 180m(교량) | 경기도 남양주시 | 제한경쟁 | 7000 | 6000 | 장기계속 | 수탁사업 | 토목 | 설계기술실/일반광역설계처 | 신규생성
20 | 3월 |  |  | 수원~인천 복선전철 제2공구(고색~한대) 노반신설공사 | 총연장 6.4Km 공사기간(착공일로부터 60개월) | 수원시 권선구 ~ 화성시 야목면 | 최저가 | 180000 | 1000 | 계속비 | 광역철도 | 토목 | 설계기술실/일반광역설계처 | 143311C20
21 | 4월 | 1사1공구 |  | 수도권고속철도(수서~평택) 제1공구 노반신설기타공사 | 총연장 5.94Km 공사기간(착공일로부터 42개월) | 서울시 강남구~경기도 성남시 | 최저가 | 441500 | 10900 | 계속비 | 고속철도 | 토목궤도 | 고속철도사업단/고속철도설계팀 | 신설예정
22 | 4월 |  |  | 수도권고속철도(수서~평택) 제2공구 노반신설기타공사 | 총연장 11.59Km 공사기간(착공일로부터 41개월) | 경기도 성남시 | 최저가 | 299100 | 10900 | 계속비 | 고속철도 | 토목궤도 | 고속철도사업단/고속철도설계팀 | 신설예정
23 | 4월 |  |  | 수도권고속철도(수서~평택) 제3공구 노반신설기타공사 | 총연장 5.10Km 공사기간(착공일로부터 42개월) | 경기도 성남시~경기도 용인시 | 최저가 | 378200 | 10900 | 계속비 | 고속철도 | 토목궤도 | 고속철도사업단/고속철도설계팀 | 신설예정
24 | 4월 |  |  | 수도권고속철도(수서~평택) 제5공구 노반신설기타공사 | 총연장 8.9Km 공사기간(착공일로부터 36개월) | 경기도 용인시 ~ 경기도 화성시 | 최저가 | 446900 | 10900 | 계속비 | 고속철도 | 토목궤도 | 고속철도사업단/고속철도설계팀 | 신설예정
25 | 4월 |  |  | 수도권고속철도(수서~평택) 제6공구 노반신설기타공사 | 총연장 7.9Km 공사기간(착공일로부터 41개월) | 경기도 화성시 ~ 경기도 평택시 | 최저가 | 253600 | 10900 | 계속비 | 고속철도 | 토목궤도 | 고속철도사업단/고속철도설계팀 | 신설예정
26 | 4월 |  |  | 수도권고속철도(수서~평택) 제7공구 노반신설기타공사 | 총연장 5.76Km 공사기간(착공일로부터 37개월) | 경기도 평택시 | 최저가 | 207800 | 10900 | 계속비 | 고속철도 | 토목궤도 | 고속철도사업단/고속철도설계팀 | 신설예정
27 | 4월 |  |  | 수도권고속철도(수서~평택) 제8공구 노반신설기타공사 | 총연장 7.393Km 공사기간(착공일로부터 45개월) | 경기도 평택시 | 최저가 | 258600 | 10900 | 계속비 | 고속철도 | 토목궤도 | 고속철도사업단/고속철도설계팀 | 신설예정
28 | 4월 |  |  | 중앙선(서원주~남원주) 복선전철 노반건설공사 | 총연장 7.27Km 공사기간(착공일로부터 60개월) | 강원도 원주시 일원 | 최저가 | 233200 | 20000 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 설계기술실/일반광역설계처 | 신규생성
29 | 4월 |  |  | 중앙선 원주~제천 복선전철 제1공구 노반 건설공사 | 총연장 10.050Km 공사기간(착공일로부터 64개월) | 강원도 원주시 일원 | 최저가 | 224600 | 5000 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 설계기술실/일반철도1팀 | 추후생성
30 | 4월 |  |  | 중앙선 원주~제천 복선전철 제2공구 노반 건설공사 | 총연장 8.055Km 공사기간(착공일로부터 64개월) | 강원도 원주시 일원 | 최저가 | 193400 | 5000 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 설계기술실/일반철도1팀 | 추후생성
31 | 4월 |  |  | 중앙선 원주~제천 복선전철 제3공구 노반 건설공사 | 총연장 8.975Km 공사기간(착공일로부터 67개월) | 제천시 백운면~제천시 봉양읍 | 최저가 | 200500 | 5000 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 설계기술실/일반철도1팀 | 추후생성
32 | 4월 |  |  | 중앙선 원주~제천 복선전철 제4공구 노반 건설공사 | 총연장 10.540Km 공사기간(착공일로부터 60개월) | 제천시 봉양읍~제천정거장 | 최저가 | 167100 | 5000 | 장기계속 | 일반철도 | 노반 | 설계기술실/일반철도1팀 | 추후생성
33 | 4월 |  |  | 동순천~광양 전차선로 신설공사 | 총연장 : 10.9㎞ 공사기간(착공일로부터 24개월) | 동순천~광양 | 제한경쟁 | 10000 | 7000 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
34 | 5월 |  |  | 경전선 원창~벌교간 197㎞460부근외 3개소 수로콘크리트 설치 기타공사 | 수로콘크리트 설치 | 원창~벌교간 197㎞460부근 | 제한경쟁 | 600 | 600 | 단차 | 재해예방 | 토목 | 호남본부/시설사업처 | 신규생성
35 | 5월 | 1사1공구 |  | 죽전~수원(기흥~수원간) 복선전철 신호설비 신설기타공사 | 총연장 12.6Km 공사기간(착공일로부터 24개월) | 기흥~수원 | 제한경쟁 | 3700 | 500 | 계속비 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호제어처 | 신규생성
36 | 5월 |  |  | 수도권북부내륙화물기지 인입철도 신호설비 신설기타공사 | 총연장 3.2km 공사기간(착공일로부터 24개월) | 문산역~화물기지 | 제한경쟁 | 1581 | 500 | 장기계속 | 기타사업 | 신호 | 전기사업단/신호제어처 | 187431C01C
37 | 5월 |  |  | 제천~쌍용 복선전철 신호설비 신설 기타공사 | 총연장 13.9km 공사기간(착공일로부터 18개월) | 제천~입석리 | 제한경쟁 | 11600 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호제어처
38 | 4월 |  |  | 전라선 신리~순천간 광전송선로 이중화 신설공사 | 전라선 신리~순천간 119㎞ 광케이블 이중화 신설공사 | 신리~순천 | 제한경쟁 | 5000 | 5000 | 계속비 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
39 | 5월 | 1사1공구 |  | 덕소~원주 복선전철 서원주역사외 1동 신축공사 | 서원주 연면적 1188㎡, 양동역 연면적 1,172㎡ 공사기간(착공일로부터 15개월) | 강원도 원주시 일대 | 제한경쟁 | 12000 | 6000 | 계속비 | 일반철도 | 건축 | 설계기술실/일반건축설계팀 | 109331C14C
40 | 5월 |  |  | 덕소~원주 복선전철 구둔역사외 1동 신축공사 | 구둔역 연면적 1,112㎡, 판대신호장 연면적 462㎡ 공사기간(착공일로부터 13개월) | 경기도 양평군 일대 | 제한경쟁 | 8000 | 4000 | 계속비 | 일반철도 | 건축 | 설계기술실/일반건축설계팀 | 109331C10C
41 | 5월 |  |  | 삼랑진~진주 복선전철 진주역사 신축공사 | 진주역 연면적 2,842㎡ 공사기간(착공일로부터 18개월) | 경상남도 진주시 일대 | 제한경쟁 | 17000 | 8000 | 계속비 | 일반철도 | 건축 | 설계기술실/일반건축설계팀 | 122331C04C
42 | 5월 |  |  | 삼랑진~진주 복선전철 반성역사 및 변전건물 3동 신축공사 | 반성역 연면적 1860㎡ 공사기간(착공일로부터 15개월) | 경상남도 진주시 일대 | 제한경쟁 | 11000 | 5000 | 계속비 | 일반철도 | 건축 | 설계기술실/일반건축설계팀 | 신설예정
43 | 5월 |  |  | 수원~인천 복선전철 본서 지하구간(송도~연수) 기계설비공사 | 본선(송도-연수) 환기, 배수 등 기계설비 설치 공사기간(착공일로부터 6개월) | 경기도 인천시 일대 | 제한경쟁 | 500 | 500 | 계속비 | 광역철도 | 기계 | 설계기술실/광역건축설계팀 | 신설예정
44 | 5월 |  |  | 용산~문산 복선전철 가좌역사 신축 기타공사 | 지하역사 지하4층 연면적 13,234㎡ 공사기간(착공일로부터 18개월) | 서울시 서대문구 남가좌동 일대 | 제한경쟁 | 20000 | 3400 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 설계기술실/광역건축설계팀 | 142331C02C
45 | 5월 |  |  | 오리~수원 복선전철 상갈역사 신축공사 | 지하역사 지하3층 연면적 9070㎡ 공사기간(착공일로부터 18개월) | 경기도 수원시 일대 | 제한경쟁 | 17000 | 1500 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 설계기술실/광역건축설계팀 | 145331C03C
46 | 5월 |  |  | 오리~수원 복선전철 영덕역사 신축공사 | 지하역사 지하2층 연면적 9274㎡ 공사기간(착공일로부터 18개월) | 경기도 수원시 일대 | 제한경쟁 | 18000 | 1500 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 설계기술실/광역건축설계팀 | 145331C04C
47 | 5월 |  |  | 오리~수원 복선전철 영통역사 신축공사 | 지하역사 지하2층 연면적 8037㎡ 공사기간(착공일로부터 18개월) | 경기도 수원시 일대 | 제한경쟁 | 16000 | 1500 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 설계기술실/광역건축설계팀 | 145331C05C
48 | 5월 |  |  | 오리~수원 복선전철 방죽역사 신축공사 | 지하역사 지하2층 연면적 10490㎡ 공사기간(착공일로부터 18개월) | 경기도 수원시 일대 | 제한경쟁 | 19000 | 1500 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 설계기술실/광역건축설계팀 | 145331C06C
49 | 6월 |  |  | 중앙기술단 품질시험센터 지붕재 교체 및 기타공사 | 지붕재 교체 바닥 마감재 교체 노후출입문 교체 | 중앙기술단 기지내 품질시험센터 | 제한경쟁 | 98 | 98 | 단차 | 고속철도 | 건축 | 중앙기술단/품질시험센터 | 144330A01C
50 | 6월 | - |  | 용산~문산 복선전철(용산~가좌)궤도공사 | 궤도부설 12.961Km 공사기간(착공일로부터 20개월) | 용산~가좌 | 일반경쟁 | 19193 | 1500 | 계속 | 일반철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성
51 | 6월 |  |  | 군장국가산업단지 인입철도건설 제1공구 노반건설공사 | 총연장 17km073 공사기간(착공일로부터 60개월) | 전라북도 군산시 일원 | 최저가 | 219800 | 1000 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 설계기술실/일반광역설계처 | 신규생성
52 | 6월 |  |  | 군장국가산업단지 인입철도건설 제2공구 노반건설공사 | 총연장 13km514 공사기간(착공일로부터 60개월) | 전라북도 군산시 일원 | 최저가 | 182000 | 1000 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 설계기술실/일반광역설계처 | 신규생성
53 | 6월 |  |  | 익산~대야 복선전철 제1공구 노반건설공사 | 총연장 본선 4.43km, 연결선 1.73km 공사기간(착공일로부터 50개월) | 전라북도 익산시 일원 | 최저가 | 182592 | 1000 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 설계기술실/일반광역설계처 | 158311C10C
54 | 6월 |  |  | 익산~대야 복선전철 제2공구 노반건설공사 | 총연장 본선 6.59km, 대야역 공사기간(착공일로부터 50개월) | 전라북도 익산시~군산시 일원 | 최저가 | 197571 | 1000 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 설계기술실/일반광역설계처 | 158311C20C
55 | 6월 |  |  | 서해선 홍성∼송산 복선전철 제4공구 건설공사 | 총연장 11.5Km 공사기간(착공일로부터 60개월) | 충청남도 당진군, 아산시 일원 | 턴키 | 370600 | - | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 설계기술실/일반광역설계처 | 신규생성
56 | 6월 |  |  | 서해선 홍성∼송산 복선전철 제5공구 건설공사 | 총연장 5.1Km 공사기간(착공일로부터 60개월) | 충청남도 아산시,경기도 평택시 일원 | 턴키 | 464300 | - | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 설계기술실/일반광역설계처 | 신규생성
57 | 6월 |  |  | 서해선 홍성∼송산 복선전철 제9공구 건설공사 | 총연장 10.5Km 공사기간(착공일로부터 60개월) | 경기도 화성시 일원 | 턴키 | 389700 | - | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 설계기술실/일반광역설계처 | 신규생성
58 | 7월 | 1사1공구 |  | 전라선 고속화(신리~금지) 궤도공사 | 궤도부설 18.65Km 분기기부설 : 43틀 공사기간(착공일로부터 15개월) | 신리~금지 | 일반경쟁 | 12997.2104 | 12000 | 계속 | 일반철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성
59 | 7월 |  |  | 전라선 고속화(금지~순천) 궤도공사 | 궤도부설 30.208Km 분기기 24틀 공사기간(착공일로부터 15개월) | 금지~순천 | 일반경쟁 | 11980.4784 | 11000 | 계속 | 일반철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성
60 | 7월 | 1사1공구 |  | 분당선 기흥~방죽간 전력설비 신설공사 | 총연장 8.5㎞ 공사기간(착공일로부터 14개월) | 기흥~방죽 | 제한경쟁 | 16300 | 3000 | 계속비 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
61 | 7월 |  |  | 덕소~원주 서원주외 5역 전력설비 신설 기타공사 | 총연장 90.4㎞ 중 해당역사 공사기간(착공일로부터 14개월) | 서원주, 양동, 구둔, 판대 | 제한경쟁 | 1600 | 1000 | 계속비 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 109413C09
62 | 7월 |  |  | 제천~쌍용 복선전철 전차선로 신설 기타공사 | 전차선로 13.9km 공사기간(착공일로부터 14개월) | 제천~입석리 | 제한경쟁 | 16000 | 300 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
63 | 7월 | 1사1공구 |  | 경춘선 별내역사 신축공사 | 선하역사 지상2층 연면적 2,165㎡ 공사기간(착공일로부터 15개월) | 경기도 남양주시 별내면 일원 | 제한경쟁 | 5800 | 500 | 장기계속 | 수탁사업 | 건축 | 설계기술실/광역건축설계팀 | 198331C01C
64 | 7월 |  |  | 망우~금곡 복선전철 신내역사 신축공사 | 선하역사 지상2층 연면적 1,702㎡ 공사기간(착공일로부터 15개월) | 서울시 중랑구 신내동 일대 | 제한경쟁 | 4900 | 500 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 설계기술실/광역건축설계팀 | 147331C06C
65 | 7월 | - |  | 오리~수원 복선전철(기흥~수원)궤도공사 | 궤도부설 23.663Km 공사기간(착공일로부터 20개월) | 기흥~수원 | 일반경쟁 | 17749 | 4970 | 계속 | 일반철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성
66 | 7월 |  |  | 한국철도시설공단 영남본부 사옥 신축공사 | 사옥신축 7173㎡ 공사기간(착공일로부터 24개월) | 부산광역시 동구 수정동 일원 | 제한경쟁 | 12700 | 4428 | 장기계속 | 일반철도 (기타사업) | 건축 | 설계기술실/일반건축설계팀 | 신설예정
67 | 7월 |  |  | 경부선 증약터널 방재공사 | 설비 및 전기공사 | 충북 옥천군 군북면 증약리 일원 | 제한경쟁 | 482 | 482 | 단차 | 일반철도 | 전기 | 충청본부 | 155851R21C1
68 | 8월 |  |  | 전라선 평화고가(하선) 방음벽설치공사 | 방음벽 설치 : 1,060m | 익산~동익산간 | 제한경쟁 | 600 | 600 | 단차 | 환경시설 개량 | 토목 | 호남본부/시설사업처 | 신규생성
69 | 8월 |  |  | 부산~울산 복선전철 덕하차량기지 건설공사 | 부지면적 연면적 320,148㎡ 공사기간(착공일로부터 72개월) | 울산광역시 울주군 청량면 덕하리 일대 | 턴키 | 269460 | 50 | 계속비 | 광역철도 | 차량기지 | 설계기술실/차량기지설계팀 | 신설예정
70 | 8월 | 1사1공구 |  | 분당선 기흥~수원간 통신설비 신설공사 | 총연장 13.4 ㎞ 기흥~수원간 본선 통신설비 | 기흥~수원 | 제한경쟁 | 6000 | 800 | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
71 | 8월 |  |  | 경전선 진주역외 4개소 통신설비 신설공사 | 진주역외 4개소 통신공사 | 마산~진주 | 제한경쟁 | 1700 | 50 | 계속비 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 122421C05C
72 | 9월 |  |  | 원주~강릉 철도건설 제7공구 노반 건설공사 | 총연장 11.4km 공사기간(착공일로부터 49개월) * 대관령1T : 5.96km | 강원도 평창군 일원 | 최저가 | 221200 | 6000 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 설계기술실/일반광역설계처 | 신규생성
73 | 9월 |  |  | 원주~강릉 철도건설 제8공구 노반 건설공사 | 총연장 7.8km 공사기간(착공일로부터 49개월) * 대관령1T : 7.8km | 강원도 평창군 일원 | 최저가 | 180300 | 5600 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 설계기술실/일반광역설계처 | 신규생성
74 | 9월 |  |  | 원주~강릉 철도건설 제9공구 노반 건설공사 | 총연장 10.4km 공사기간(착공일로부터 49개월) * 대관령1T : 8.0km | 강원도 평창군, 강릉시 일원 | 최저가 | 260800 | 5700 | 장기계속 | 일반철도 | 토목 | 설계기술실/일반광역설계처 | 신규생성
75 | 9월 | 1사1공구 |  | 경부고속철도 대전역사 증축 기타공사 | 역사보완 5,737㎡ 주차데크보완 14,974㎡ 서광장데크 8,800㎡, 공사기간 36개월 | 대전광역시 | 최저가 | 47400 | 5900 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 고속철도사업단/건축기지설계팀 | 신설예정
76 | 9월 |  |  | 호남고속철도 공주역사 신축 공사 | 역사 8,745㎡ 기타시설 1식, 공사기간 36개월 | 충남 공주시 | 최저가 | 33400 | 500 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 고속철도사업단/건축기지설계팀 | 신설예정
77 | 9월 |  |  | 호남고속철도 정읍역사 신축 기타 공사 | 역사 4,818㎡ 기타시설 1식, 공사기간 36개월 | 전북 정읍시 | 최저가 | 42300 | 500 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 고속철도사업단/건축기지설계팀 | 신설예정
78 | 9월 |  |  | 호남고속철도 광주송정역사 신축 기타공사 | 역사 4,667㎡ 기타시설 1식, 공사기간 36개월 | 전남 광주시 | 최저가 | 51200 | 500 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 고속철도사업단/건축기지설계팀 | 신설예정
79 | 9월 |  |  | 호남고속철도 부용변전소외 17동 신축공사 | 전기건물 18동, 공사기간 24개월 | 충북청원군,충남연기군,충남공주시, 충남 논산시 | 제한경쟁(PQ) | 24100 | 500 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 고속철도사업단/건축기지설계팀 | 신설예정
80 | 9월 |  |  | 호남고속철도 익산변전소외 15동 신축공사 | 전기건물 16동, 공사기간 24개월 | 전북익산시, 전북김제시, 전북정읍시 | 제한경쟁(PQ) | 23500 | 500 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 고속철도사업단/건축기지설계팀 | 신설예정
81 | 9월 |  |  | 호남고속철도 노안변전소외 9동 신축공사 | 전기건물 10동, 공사기간 24개월 | 전남 장성군, 광주광산구 | 제한경쟁 | 9700 | 500 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 고속철도사업단/건축기지설계팀 | 신설예정
82 | 9월 | 1사1공구 |  | 호남고속철도 오송~공주간 전철전원설비 신설 공사 | 송전선로 : 5.0Km, 변전설비 : 5개소 공사기간(착공일로부터 36개월) | 오송~공주 | 제한경쟁 | 13594 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
83 | 9월 |  |  | 호남고속철도 공주~감곡간 전철전원설비 신설 공사 | 송전선로 : 0.6Km, 변전설비 : 5개소 공사기간(착공일로부터 36개월) | 공주~익산 | 제한경쟁 | 14753 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
84 | 9월 |  |  | 호남고속철도 감곡~광주간 전철전원설비 신설 공사 | 송전선로 : 1.0Km, 변전설비 : 12개소 공사기간(착공일로부터 36개월) | 익산~광주 | 제한경쟁 | 13537 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
85 | 9월 |  |  | 경전선 진주역 외 4개소 전력설비 신설공사 | 해당역사 공사기간(착공일로부터 14개월) | 진주역 외 4역 | 제한경쟁 | 5000 | 500 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
86 | 9월 |  |  | 경의선 용산~가좌간 전원설비 및 전철전력설비 신설공사 | 총연장 8㎞ 공사기간(착공일로부터 24개월) | 용산~가좌 | 제한경쟁 | 15000 | 1000 | 단차 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
87 | 10월 |  |  | 수도권북부내륙화물기지인입철도 궤도공사 | 궤도부설 9.34Km 공사기간(착공일로부터 12개월) | 수도권북부내륙화물기지 | 일반경쟁 | 4647.608 | 200 | 장기 | 일반철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성
88 | 10월 | 1사1공구 |  | 경춘선 별내역 외 1역 전력설비 신설공사 | 별내역사 공사기간(착공일로부터 14개월) | 별내역, 묵현역 | 제한경쟁 | 2770 | 510 | 장기 | 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
89 | 10월 |  |  | 수도권북부 내륙화물기지 인입철도 전철전력설비 신설공사 | 총연장 3.2㎞ 공사기간(착공일로부터 36개월) | 수도권북부 내륙화물기지 | 제한경쟁 | 4000 | 1000 | 장기 | 기타 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
90 | 10월 | 1사1공구 |  | 분당선 상갈외 6역 역무용통신설비 신설공사 | 오리~수원 복선전철 상갈외 6역 역무통신공사 | 상갈외 6역 | 제한경쟁 | 8000 | 800 | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
91 | 10월 |  |  | 중앙선 서원주외 5역 통신설비 신설공사 | 서원주외 5개소 통신공사 | 서원주외 5개역 | 제한경쟁 | 3000 | 600 | 계속비 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 109422C05C
92 | 10월 |  |  | 중앙선 덕소~원주간 광전송선로 이중화 신설공사 | 중앙선 덕소~원주간 78㎞ 광케이블 이중화 신설공사 | 덕소~원주 | 제한경쟁 | 3500 | 1000 | 계속비 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
93 | 10월 |  |  | 경춘선 별내외 1개역사 통신설비 신설공사 | 별내역, 묵현역 | 경춘선 별내 | 제한경쟁 | 1600 | 205 | 장기계속 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 198421C01C
94 | 10월 |  |  | 경원선 신탄리~철원간 통신설비 신설공사 | 신탄리~철원간 통신공사 | 신탄리~철원 | 제한경쟁 | 2700 | 10 | 장기계속 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 198421C01C
95 | 12월 |  |  | 제천~쌍용 복선전철 전철전원 및 역사 전력설비 신설 기타공사 | 변전(SSP) : 고명, 송학, 제천(철거) 전력(배전) 13.9㎞, 건축전기(SSP) : 송학 건축전기 : 입성리역 | 제천~입석리 | 제한경쟁 | 7000 | 0 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
96 | 12월 |  |  | 제천~쌍용 복선전철 통신설비 신설 기타공사 | 총연장 13.9km 제천~입석리간 본선 통신설비 | 제천~입석리 | 제한경쟁 | 6350 | - | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처
97 | 12월 |  |  | 경인선 백운역~백운초교간 선로상부복개 공사 | 기존경인선 상부 300m 복개공사 | 인천시 부평구 | 제한경쟁 | 15000 | 1000 | 장기계속 | 수탁사업 | 토목 | 설계기술실/일반광역설계처 | 신규생성
98 | 12월 | 1사1공구 |  | 경춘선 묵현역사 신축공사 | 지상역사 지상2층 연면적 1051㎡ 공사기간(착공일로부터 15개월) | 경기도 남양주시 일대 | 제한경쟁 | 6000 | 1000 | 장기계속 | 수탁사업 | 건축 | 설계기술실/일반건축설계팀 | 신설예정
99 | 12월 |  |  | 오리~수원 복선전철 본선 지하구간(기흥~수원) 기계설비공사 | 본선(기흥~수원) 환기, 제연, 배수 등 기계설비 설치 공사기간(착공일로부터 24개월) | 경기도 용인 및 수원시 일대 | 제한경쟁 | 10000 | 500 | 계속비 | 광역철도 | 기계 | 설계기술실/광역건축설계팀 | 신설예정
100 | 12월 |  |  | 경의선 강매역사 신축공사 | 지상역사 지상2층 연면적 860㎡ 공사기간(착공일로부터 10개월) | 경기도 고양시 행신동 일원 | 제한경쟁 | 7000 | 100 | 장기계속 | 수탁사업 | 건축 | 설계기술실/광역건축설계팀 | 신설예정
101 | 12월 | - |  | 호남고속철도 제1공구(오송~익산간) 궤도부설 기타공사 | 궤도부설 158.9Km 공사기간(착공일로부터 29개월) | 오송~익산 | 최저가 | 186900 | 5000 | 계속 | 고속철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성
102 | 12월 | - |  | 호남고속철도 제2공구(익산~광주송정간) 궤도부설 기타공사 | 궤도부설 204.5Km 공사기간(착공일로부터 29개월) | 익산~광주송정 | 최저가 | 248800 | 5000 | 계속 | 고속철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성
합 계 |  |  |  | 102 |  |  |  | 7959673.6488 | 373373

## 용역
2011년도 신규용역 발주계획
(단위 : 백만원)
번호 | 발주 시기 | 발주시기 변경 | 1사1공구 적용여부 | 용역 구분 | 용 역 건 명 | 주요공사 개요 | 입찰방법 | 용역금액 | 2011년도 예산 | 예산구분 | 사업별 | 공종 | 발주요구부서 (본부 및 팀) | WP코드 | 계약현황
1 | 1월 | 1월 |  | 설계 | 경부고속철도 대전역사 증축(2단계분) 설계 | 역사보완 5,737㎡ 주차데크보완 14,974㎡ 서광장데크 8,800㎡ | 수의계약 | 286 | 327 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 고속철도사업단/건축기지설계팀 | 신설예정 | ㈜단우건축사사무소 (2011-02-10)
2 | 1월 | 1월 |  | 설계 | 수도권고속철도 수서역사 신축 설계 | 역사 7,941㎡ 지하환승통로 4,938㎡ 선상연결통로 1,903㎡ 홈지붕 10,484㎡ | 수의계약 | 1759 | 1000 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 고속철도사업단/건축기지설계팀 | 신설예정 | (주)종합건축사사무소근정 신원이엔지㈜ (주)한얼엔지니어링 (2011-02-18)
3 | 1월 | 4월 |  | 설계 | 경의선 강매역 신설 교통영향분석·개선대책수립 | 교통영향분석·개선대책수립 1식 | 일반경쟁 | 80 | 80 | 단차 | 일반철도 | 교통 | 설계기술실/영향평가팀 | 신규생성
4 | 1월 | 미정 |  | 설계 | 포항~삼척 철도건설 제17공구 교통영향분석·개선대책수립 | 교통영향분석·개선대책수립 1식 | 일반경쟁 | 100 | 100 | 단차 | 일반철도 | 교통 | 설계기술실/영향평가팀 | 신규생성
5 | 1월 | 1월 |  | 기타 | 한국철도시설공단 본사 홍보관 건립 용역 | 홍보관 건립 | 협상에의한 계약 | 350 | 350 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 홍보실 | - | 계약 진행 중
6 | 1월 | 1월 |  | 설계 | 경인선 백운역~백운초교간 선로상부복개 실시설계 | 기존경인선 상부 300m 복개공사 | 제한경쟁(PQ) | 500 | 500 | 단차 | 수탁사업 | 토목 | 설계기술실/광역철도팀 | 신규생성 | 계약 진행 중
7 | 1월 | 3월 |  | 설계 | 경춘선 묵현역 신설 교통영향분석·개선대책수립 | 교통영향분석·개선대책수립 1식 | 일반경쟁 | 80 | 80 | 단차 | 일반철도 | 환경 | 설계기술실/영향평가팀 | 신규생성
8 | 1월 | 4월 |  | 설계 | 여주~문경 철도건설 환경영향평가 | 환경영향평가 1식 | 제한경쟁(PQ) | 1650 | 500 | 장기 | 일반철도 | 환경 | 설계기술실/영향평가팀 | 신규생성
9 | 1월 | 1월 |  | 설계 | 원주~강릉 철도건설 사전재해영향성검토 | 원주~강릉 노반 실시설계 구간 | 일반경쟁 | 120 | 120 | 단차 | 일반철도 | 환경 | 설계기술실/일반철도1팀 | 신규생성 | (주)동명기술공단종합건축사사무소 (2011-03-11)
10 | 1월 | 미정 |  | 설계 | 포항~삼척 철도건설 제17공구 환경영향평가 | 환경영향평가 1식 | 일반경쟁 | 710 | 710 | 단차 | 일반철도 | 환경 | 설계기술실/영향평가팀 | 신규생성
11 | 1월 | 1월 |  | 설계 | 울산신항 인입철도 환경영향평가 | 환경영향평가 1식 | 제한경쟁(PQ) | 540 | 540 | 단차 | 일반철도 | 환경 | 설계기술실/영향평가팀 | 신규생성 | (주)한국종합기술 (2011-02-14)
12 | 1월 | 1월 |  | 설계 | 포항영일만신항 인입철도 환경영향평가 | 환경영향평가 1식 | 제한경쟁(PQ) | 539 | 539 | 단차 | 일반철도 | 환경 | 설계기술실/영향평가팀 | 신규생성 | ㈜선진엔지니어링종합 건축사사무소 (2011-02-14)
13 | 2월 | 2월 | 감리 | 감리 | 신분당선 연장(정자~광교)복선전철 민간투자사업 노반공사 전면책임감리용역 |  | 제한경쟁(PQ) | 18280 | 1200 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/민자광역철도처 |  | 계약진행중
14 | 2월 | 2월 | 설계 | 설계 | 광양제철선 중동 성호아파트 방음벽 실시설계용역 | 방음벽 설계 1식 | 일반경쟁 | 20 | 20 | 단차 | 환경시설개량 | 토목 | 호남본부 (시설사업팀) | 예산재배정 지연 | 계약진행중
15 | 2월 | 4월 |  | 설계 | 서해선 복선전철 교통영향분석·개선대책수립 | 교통영향분석·개선대책수립 1식 | 제한경쟁(PQ) | 500 | 300 | 장기 | 일반철도 | 교통 | 설계기술실/영향평가팀 | 신규생성
16 | 2월 | 4월 |  | 설계 | 여주~문경 철도건설 교통영향분석·개선대책수립 | 교통영향분석·개선대책수립 1식 | 제한경쟁(PQ) | 500 | 300 | 장기 | 일반철도 | 교통 | 설계기술실/영향평가팀 | 신규생성
17 | 2월 | 3월 |  | 설계 | 울산신항 인입철도 교통영향분석·개선대책수립 | 교통영향분석·개선대책수립 1식 | 일반경쟁 | 150 | 150 | 단차 | 일반철도 | 교통 | 설계기술실/영향평가팀 | 신규생성
18 | 2월 | 3월 |  | 설계 | 포항영일만신항 인입철도 교통영향분석·개선대책수립 | 교통영향분석·개선대책수립 1식 | 일반경쟁 | 150 | 150 | 단차 | 일반철도 | 교통 | 설계기술실/영향평가팀 | 신규생성
19 | 2월 | 4월 |  | 감리 | 전라선 고속화(신리~순천) 궤도공사 전면책임감리 | 궤도부설 : 48.858km 분기기부설 : 67틀 | 제한경쟁(PQ) | 2544.3975 | 1700 | 계속 | 일반철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성
20 | 2월 | 4월 |  | 기타 | 수서 역세권개발 사업기본구상 용역 | 40만㎡ | 제한경쟁 | 800 | 700 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 시설운영본부/역세권개발팀 | -
21 | 2월 | 4월 |  | 기타 | 지능형철도건설지원시스템 고도화 용역 | 차세대 고속차량 로직개발, 다중열차운행시뮬레이션 개발 등 | 협상에의한 계약 | 2500 | 1500 | 장기 | 일반철도 고속철도 | 일반용역 | 시설운영본부/열차계획팀 | -
22 | 2월 | 2월 |  | 기타 | 한국철도시설공단 건설기록영화 촬영 용역 | 건설기록영화 촬영 | 2단계경쟁 입찰 | 150 | 150 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 홍보실 | - | 계약 진행중
23 | 2월 | 2월 |  | 기타 | UIC레일 운송 부속자재회송 및 기타용역 | 레일하역등 궤도, 부속자재 회송 | 제한경쟁 | 242 | 242 | 단차 | 고속철도 | 일반용역 | 중앙기술단/궤도시설팀 | 102320A08C1 102321P10C1 | 성원용역 (2011-02-17)
24 | 2월 | 2월 |  | 설계 | 경부선 옥천변전소 지장송전선로이설공사 실시설계용역 | 지장송전선로 이설(100m) | 제한경쟁 | 22 | 22 | 단차 | 수탁사업 | 전력 | 충청본부 | 179858D02C2 | ㈜디투엔지니어링 (2011-02-08)
25 | 2월 | 2월 | 1사1공구 | 설계 | 원주~강릉 복선전철 대관령~강릉간 송변전설비 실시설계 | 송전선로 : 4km 변전설비 : 3개소 (기간 : 36개월) | 제한경쟁 (PQ) | 1351 | 200 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 계약진행중
26 | 2월 | 2월 |  | 설계 | 원주~강릉 복선전철 둔내~대관령간 송변전설비 실시설계 | 송전선로 : 21km 변전설비 : 6개소 (기간 : 36개월) | 제한경쟁 (PQ) | 2769 | 400 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 계약진행중
27 | 2월 | 2월 |  | 설계 | 원주~강릉 복선전철 원주~둔내간 송변전설비 실시설계 | 송전선로 : 2km 변전설비 : 6개소 (기간 : 36개월) | 제한경쟁 (PQ) | 1369 | 300 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 계약진행중
28 | 2월 | 2월 |  | 설계 | 부산~울산 전철전력설비 추가 실시설계 |  | 제한(PQ) | 610 | 300 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 |  | 계약진행중
29 | 2월 | 2월 |  | 설계 | 동순천~광양간 변전설비 실시설계 | 변전설비 : 2개소 공사기간(착공일로부터 12개월) | 일반경쟁 | 105 | 105 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 |  | 계약진행중
30 | 2월 | 2월 |  | 설계 | 경춘선 묵현역 외 2역 전철전력설비 실시설계(원흥, 강매) |  | 일반경쟁 | 200 | 160 | 장기 | 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 |  | 계약진행중
31 | 2월 | 2월 |  | 기타 | 고속철도 김천변전소 지장송전선로 이설공사 폐기물처리용역 | 폐기물량 2,414ton | 제한경쟁 (지역) | 100 | 100 | 단차 | 수탁사업 | 폐기물 | 충청본부 | 미생성 | 푸른환경 2011-03-08
32 | 2월 | 4월 |  | 설계 | 서해선 복선전철 환경영향평가 | 환경영향평가 1식 | 제한경쟁(PQ) | 1600 | 500 | 장기 | 일반철도 | 환경 | 설계기술실/영향평가팀 | 신규생성
33 | 2월 | 8월 |  | 설계 | 신안산선 복선전철 환경영향평가 | 환경영향평가 1식 | 제한경쟁(PQ) | 1100 | 400 | 장기 | 일반철도 | 환경 | 설계기술실/영향평가팀 | 신규생성
34 | 2월 | 8월 |  | 설계 | 이천~충주 사전재해영향성검토 | 이천~충주 노반 실시설계 구간 | 일반경쟁 | 100 | 30 | 장기 | 일반철도 | 환경 | 설계기술실/영향평가팀 | 159111V02C
35 | 2월 | 2월 |  | 기타 | 선로전환기 장애관련 대책강구 방안 용역 | 신호설비 1식 | 수의계약 | 293 | 293 | 단차 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호제어처 |  | 한국철도기술연구원 (2011-03-07)
36 | 3월 | 3월 |  | 설계 | 중원변전소외 5동 신축설계 | SS:1동, SSP:1동, PP:2동, InEC:2동 | 제한경쟁 (PQ) | 492 | 300 | 계속 | 고속철도 | 건축 | 고속철도사업단/건축기지설계팀 |  | 계약진행중
37 | 3월 | 3월 |  | 설계 | 동탄변전소외 4동 신축설계 | SS:1동, SSP:1동, PP:1동, InEC:2동 | 제한경쟁 (PQ) | 470 | 300 | 계속 | 고속철도 | 건축 | 고속철도사업단/건축기지설계팀 |  | 계약진행중
38 | 3월 |  |  | 감리 | 동순천~광양 전차선로 신설공사 감리용역 | 전차선로 10.9㎞ | 제한경쟁 (PQ) | 1062 | 900 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
39 | 3월 |  | 1사1공구 | 설계 | 원흥역 외 2역 통신설비 실시설계 | 원흥역, 강매역, 묵현역 | 제한경쟁 (PQ) | 360 | 240 | 장기 | 수탁사업 | 통신 | 전기사업단/정보통신처
40 | 3월 |  |  | 설계 | 부산~울산 통신설비 추가실시설계 | 부전~울산간 통신설계 | 제한경쟁 | 727 | 200 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 146115D02C
41 | 3월 |  |  | 설계 | 신안산선 복선전철 교통영향분석·개선대책수립 | 교통영향분석·개선대책수립 1식 | 일반경쟁 | 200 | 150 | 장기 | 일반철도 | 교통 | 설계기술실/영향평가팀 | 신규생성
42 | 3월 |  |  | 기타 | 전라선복선전철외 4개사업 구로 철도교통관제센터 SCADA 소프트웨어 개수 | SS 4개소, SP 4개소, SSP 11개소, ATP 2개소 | 제한(PQ) | 260 | 260 | 단차 | 일반철도 광역철도 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
43 | 3월 |  |  | 감리 | 경부선 구미-약목간 오태동구교 확장공사 전면책임감리용역 | 철도하부 지하차도 B=18.0m, H=4.83m, L=96m(부속도로) | 제한경쟁 (PQ) | 500 | 290 | 장기 | 일반철도+수탁 | 토목 | 충청본부 | 미생성
44 | 3월 |  |  | 감리 | 경부선 심천-영동간 보은가도교 확장공사 전면책임감리용역 | 가도교확장 B=13.7m, H=4m,L=110m | 제한경쟁 (PQ) | 500 | 290 | 장기 | 일반철도+수탁 | 토목 | 충청본부 | 155853R51C
45 | 3월 |  |  | 감리 | 일산선 원흥역 신설 노반건설공사 책임감리용역 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁 (PQ) | 1371 | 327 | 장기 | 수탁사업 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성
46 | 3월 |  |  | 감리 | 호남선 연산-논산간 청동지하차도 설치공사 전면책임감리용역 | 철도하부 지하차도 B=8.5m, H=5.1m, L=230m(부속도로) | 제한경쟁 (PQ) | 500 | 290 | 장기 | 일반철도+수탁 | 토목 | 충청본부 | 미생성
47 | 3월 |  |  | 기타 | 동순천~광양복선화 광양역사 건설폐기물처리용역 | 광양역사 철거 승강장 홈지붕철거 시설사업소철거 등 | 일반경쟁 | 200 | 200 | 계속비 | 일반철도 | 폐기물 | 호남본부/건축기지PM팀
48 | 3월 |  |  | 기타 | 순천-여수간 전력설비 폐기물처리용역 | 폐기물 1,000톤 | 제한경쟁 (지역) | 149 | 149 | 계속비 | 일반철도 | 폐기물 | 호남본부/전기PM팀
49 | 3월 |  |  | 기타 | 폐건축물 철거 및 폐기물처리용역(충주시일원) | 철거예상물량 : 351.912톤 | 제한경쟁 (지역) | 184 | 184 | 단차 | 일반철도 | 폐기물 | 충청본부 | 155853R61C | 2011년도 예산에 따라 변동소지
50 | 4월 |  | 1사1공구 | 감리 | 경의선 가좌 및 강매역사 감리용역 | 역사 2개동 | 제한경쟁(PQ) | 2200 | 30 | 계속비 | 광역철도 수탁사업 | 건축 | 건설본부/건축기지처 | 142123S05(신규) 208123S01
51 | 4월 |  |  | 감리 | 삼랑진~진주 복선전철 진주외 4동 감리용역 | 역사 5개동 | 제한경쟁(PQ) | 1800 | 590 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 건설본부/건축기지처 | 122123S04
52 | 4월 |  |  | 감리 | 오리~수원 복선전철 상갈외 3개역 감리용역 | 역사 4개동 | 제한경쟁(PQ) | 3200 | 173 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 건설본부/건축기지처 | 145123S03
53 | 4월 |  |  | 감리 | 중앙선 서원주외 3동 감리용역 | 역사 4개동 | 제한경쟁(PQ) | 2200 | 400 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 건설본부/건축기지처 | 109123S04
54 | 4월 |  |  | 설계 | 수원~인천 복선전철 시흥차량기지 신축설계 | 차량기지 설계 | 제한경쟁(PQ, TP) | 1747 | 1747 | 계속비 | 광역철도 | 건축 | 설계기술실/차량기지설계팀
55 | 4월 |  |  | 설계 | 신탄리~철원 철도복원 궤도공사 실시설계 | 궤도부설 : 5.8km | 일반경쟁 | 85.0895 | 50 | 장기 | 일반철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성 | 계약 중
56 | 4월 |  |  | 설계 | 원주~강릉 철도건설 터널구간 기계환기설비 설계 | 터널구간 기계환기설비 설계 | 제한경쟁(PQ) | 800 | 400 | 장기계속 | 일반철도 | 기계 | 설계기술실 일반건축설계팀
57 | 4월 |  |  | 설계 | 부산신항 남컨테이너 신설 신호설비 실시설계 | 총연장 7.2km 신호설비 1식 | 일반경쟁 | 85 | 85 | 단차 | 수탁사업 | 신호 | 전기사업단/신호제어처
58 | 4월 |  | 1사1공구 | 감리 | 죽전~수원(기흥~수원간) 복선전철 신호설비 신설기타공사 감리용역 | 총연장 12.6Km 신호공사 감리 | 제한경쟁(PQ) | 1026 | 100 | 계속비 | 광역철도 | 신호 | 전기사업단/신호제어처 | 신규생성
59 | 4월 |  |  | 감리 | 제천~쌍용 복선전철 신호설비 신설 기타공사 감리 | 총연장 13.9km 공사기간(착공일로부터 18개월) | 제한경쟁(PQ) | 1342 | 10 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호제어처
60 | 4월 |  |  | 감리 | 수도권북부 내륙화물기지 인입철도 신호설비 신설기타공사감리용역 | 총연장 3.2km 신호공사 감리 | 제한경쟁(PQ) | 478 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호제어처
61 | 4월 |  |  | 기타 | 2011 부산국제철도 및 물류산업전 홍보부스 설치 운용 용역 | 홍보부스 설치 및 운용 | 협상에의한 계약 | 200 | 200 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 홍보실 | - | 계약 중
62 | 4월 |  |  | 설계 | 수인선 인천외 4개역사 전기설비 실시설계 |  | 제한(PQ) | 300 | 250 | 장기 | 광역 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
63 | 4월 |  |  | 기타 | 전라선복선전철외 2개사업 송변전분야 시설물 검증용역 | 신리~여수간 및 진례~녹산간 | 제한 | 166 | 190 | 단차 | 일반철도 수탁 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
64 | 4월 |  | 1사1공구 | 감리 | 성남~여주 복선전철 부발차량기지 감리 | 차량기지 | 제한경쟁(PQ, TP) | 6100 | 200 | 장기계속 | 일반철도 | 차량기지 | 건설본부/건축기지처 | 120127S01
65 | 4월 |  |  | 감리 | 호남고속철도 광주차량기지 감리 | 차량기지 | 제한경쟁(PQ, TP) | 8100 | 90 | 계속비 | 고속철도 | 차량기지 | 건설본부/건축기지처 | 161127S01 (신규)
66 | 4월 |  |  | 설계 | 신안산선 복선전철 송산차량기지 기술조사 | 일반용역 | 제한경쟁(PQ) | 500 | 500 | 장기계속 | 광역철도 | 차량기지 | 설계기술실/광역건축설계팀
67 | 4월 |  | 1사1공구 | 설계 | 동순천~광양간 통신유도대책 설계용역 | 동순천~광양 유도대책 | 제한경쟁 | 150 | 150 | 단차 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처
68 | 4월 |  |  | 설계 | 부산신항 남컨테이너 신설 통신설비 실시설계 | 총연장 4.3km | 일반경쟁 | 82 | 82 | 단차 | 수탁 | 통신 | 전기사업단/정보통신처
69 | 4월 |  |  | 설계 | 수인선 수원지하역사외 4개역 통신설비 실시설계 | 수원외 4개역사 통신설비 | 제한경쟁(PQ) | 550 | 450 | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처
70 | 4월 |  |  | 기타 | 폐건축물 철거 및 폐기물처리용역(논산시일원) | 철거예상물량 : 81.5톤 | 제한경쟁 (지역) | 22 | 22 | 단차 | 일반철도 | 폐기물 | 충청본부 | 155853R61C
71 | 4월 |  |  | 기타 | 폐건축물 철거 및 폐기물처리용역(영동군일원) | 철거예상물량 : 119.389톤 | 제한경쟁 (지역) | 63 | 63 | 단차 | 일반철도 | 폐기물 | 충청본부 | 155853R61C
72 | 4월 |  |  | 기타 | 포항~삼척 철도건설 제5공구 노반건설공사 건설폐기물처리용역 | 폐기물처리 4,683ton | 일반경쟁 | 303 | 30 | 장기계속 | 일반철도 | 폐기물 | 영남본부/동해중부팀 | 121311TY3
73 | 5월 |  | 1사1공구 | 설계 | 수도권고속철도 터널기계설비 1공구 기본및실시설계 | 수기(현)00~14km (환기실 5개소, 집수정 4개소) | 제한경쟁 (PQ) | 691 | 300 | 계속비 | 고속철도 | 건축(기계설비) | 고속철도사업단/건축기지설계팀 | 신설예정
74 | 5월 |  |  | 설계 | 수도권고속철도 터널기계설비 2공구 기본및실시설계 | 수기(현)14~28km (환기실 6개소, 집수정 5개소) | 제한경쟁 (PQ) | 610 | 300 | 계속비 | 고속철도 | 건축(기계설비) | 고속철도사업단/건축기지설계팀 | 신설예정
75 | 5월 |  |  | 설계 | 수도권고속철도 터널기계설비 3공구 기본및실시설계 | 수기(현)28~42km (환기실 5개소, 집수정 4개소) | 제한경쟁 (PQ) | 547 | 300 | 계속비 | 고속철도 | 건축(기계설비) | 고속철도사업단/건축기지설계팀 | 신설예정
76 | 5월 |  |  | 설계 | 수도권고속철도 터널기계설비 4공구 기본및실시설계 | 수기(현)42~61km (환기실 5개소, 집수정 3개소) | 제한경쟁 (PQ) | 473 | 300 | 계속비 | 고속철도 | 건축(기계설비) | 고속철도사업단/건축기지설계팀 | 신설예정
77 | 5월 |  |  | 기타 | 울산~포항 복선전철 제2공구 노반신설기타공사 건설폐기물처리용역 | 폐기물처리 331ton | 일반경쟁 | 1810 | 7 | 장기계속 | 일반철도 | 폐기물 | 영남본부/동해중부팀 | 신규
78 | 5월 |  |  | 설계 | 노량진역 환승통로건설 설비공사 실시설계 | 승강설비(E/S 6대, E/V 3대) 설치 및 부속설비 | 일반경쟁 | 82 | 82 | 단차 | 수탁 | 건축(기계설비) | 수도권본부/시설운영사업단/시설관리2부
79 | 5월 |  |  | 감리 | 제천~쌍용 복선전철 궤도공사 전면책임감리 | 궤도부설 : 33.64km 분기기부설 : 29틀 | 제한경쟁(PQ) | 1684.9675 | 300 | 장기 | 일반철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성
80 | 5월 |  |  | 설계 | 동두천~연천 복선전철 노반 기본 및 실시설계 | 총연장 20.7km 토공 14.0km, 교량 4.1km, 터널 2.6km 정거장 4개소 | 제한경쟁(PQ,TP) | 6200 | 2500 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 설계기술실/일반철도1팀 | 신규생성
81 | 5월 |  | 1사1공구 | 감리 | 원주~제천 복선전철 제1,2공구 노반건설공사 책임감리용역 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁(PQ, TP) | 12456 | 30 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성
82 | 5월 |  |  | 감리 | 원주~제천 복선전철 제3,4공구 노반건설공사 책임감리용역 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁(PQ, TP) | 10955 | 30 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성
83 | 5월 |  | 1사1공구 | 감리 | 분당선 기흥~수원간 통신설비 신설공사 책임감리용역 | 기흥~수원간 통신감리 | 제한경쟁 (PQ) | 2500 | 100 | 계속비 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
84 | 5월 |  |  | 감리 | 경부고속 2단계 영상감시설비 구매설치 책임감리용역 | 동대구~부산간 통신감리 | 제한경쟁 (PQ) | 1600 | 300 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처
85 | 5월 |  |  | 기타 | 폐건축물 철거 및 폐기물처리용역(문경시일원) | 철거예상물량 : 59.514톤 | 제한경쟁 (지역) | 14 | 14 | 단차 | 일반철도 | 폐기물 | 충청본부 | 155853R61C
86 | 6월 |  |  | 감리 | 망우~금곡 복선전철 신내, 별내역 감리용역 | 역사 2개동 | 제한경쟁(PQ) | 890 | 100 | 계속비 | 광역철도 수탁사업 | 건축 | 건설본부/건축기지처 | 147123S06 198123S01
87 | 6월 |  |  | 감리 | 영남본부 사옥신축 감리용역 | 사옥 1개동 | 제한경쟁(PQ) | 950 | 100 | 장기 | 기타 | 건축 | 건설본부/건축기지처 | 신규생성
88 | 6월 |  |  | 설계 | 중부내륙철도(여주~충주) 3개역사 설계공모(111,112,221역사) | 역사 설계공모 | 설계공모 | 75 | 75 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 설계기술실/일반건축설계팀
89 | 6월 |  |  | 설계 | 동대구~영천 복선전철 궤도공사 실시설계용역 | 궤도부설 : 34.9km | 제한경쟁(PQ) | 1300 | 100 | 장기 | 일반철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성
90 | 6월 |  |  | 감리 | 용산~문산 복선전철(용산~ 가좌)궤도공사 전면책임감리 | 궤도부설 : 64.6 | 제한경쟁(PQ) | 1331.4638 | 430 | 계속 | 광역철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성
91 | 6월 |  |  | 설계 | 중앙선 지평~서원주간 고속화 신호설비 실시설계 | 총연장 39.8km 신호설비 1식 | 일반경쟁 | 185 | 100 | 계속 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호제어처
92 | 6월 |  |  | 설계 | 경전선 삼랑진~진주간 고속화 신호설비 실시설계 | 총연장 101.4km 신호설비 1식 | 제한경쟁(PQ) | 335 | 100 | 계속 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호제어처
93 | 6월 |  |  | 기타 | 경부고속철도 2단계 대구도심통과구간 예비관제실 CTC관제설비 S/W개수 용역 | 예비관제실 S/W개수 | 제한경쟁(PQ) | 1914 | 15 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호제어처 | 신규생성
94 | 6월 |  |  | 기타 | 경부고속철도2단계 대전도심통과구간 예비관제실 CTC관제설비 S/W개수 용역 | 예비관제실 S/W개수 | 제한경쟁(PQ) | 1184 | 10 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호제어처 | 신규생성
95 | 6월 |  |  | 기타 | 삼랑진~진주 진주역외 1개역 건설폐기물처리용역 | 폐기물처리(건축) | 일반경쟁 | 설계중 |  | 계속비 | 일반철도 | 폐기물 | 영남본부 / 건축기지PM팀 | 122331TY3
96 | 6월 |  |  | 기타 | 폐건축물 철거 및 폐기물처리용역(옥천~대전시동구일원) | 철거예상물량 : 1,033.5톤 | 제한경쟁 (지역) | 11 | 11 | 단차 | 일반철도 | 폐기물 | 충청본부 | 155853R61C
97 | 7월 |  |  | 기타 | 덕소~원주 복선전철 서원주외 4개역사 신축공사 건설폐기물처리용역 | 역사:4개역사 신호장:3개신호장 | 제한경쟁 (지역) | 150 | 50 | 계속비 | 일반철도 | 건축 | 강원본부/건축기지PM팀 | 신규생성
98 | 7월 |  |  | 설계 | 서해선 복선전철 6개역사 설계공모(101~106역사) | 역사 설계공모 | 설계공모 | 150 | 150 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 설계기술실/일반건축설계팀
99 | 7월 |  |  | 감리 | 오리~수원 복선전철(기흥~ 수원)궤도공사 전면책임감리 | 궤도부설 : 18.2km | 제한경쟁(PQ) | 1396.267 | 400 | 계속 | 광역철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성
100 | 7월 |  |  | 기타 | 울산~~포항 복선전철 제6공구 문화재조사용역 | 시발굴조사 | 일반경쟁 | 867 | 867 | 단차 | 일반철도 | 문화재 | 영남본부/동해남부PM | 126311V06C
101 | 7월 |  |  | 기타 | 울산~~포항 복선전철 제7공구 문화재조사용역 | 시발굴조사 | 일반경쟁 | 867 | 867 | 단차 | 일반철도 | 문화재 | 영남본부/동해남부PM | 126311V07C
102 | 7월 |  |  | 기타 | ERP(SAP) 업그레이드 용역 | SAP ECC 6.0 Standard 전환등 업그레이드 실시 | 경쟁입찰 | 500 | 500 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 관리본부/정보관리처 | -
103 | 7월 |  | 1사1공구 | 감리 | 군장국가산업단지 인입철도 제1,2공구 노반건설공사 책임감리 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁(PQ, TP) | 9238 | 57 | 장기 | 기타사업 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성
104 | 7월 |  |  | 감리 | 익산~대야 복선전철 제1,2공구 노반 건설공사 책임감리 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁(PQ, TP) | 10888 | 60 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성
105 | 7월 |  |  | 설계 | 영천~신경주 복선전철 노반 기본 및 실시설계 | 총연장 25.5km 토공 10.2km, 교량 5.1km, 터널 10.2km | 제한경쟁(PQ,TP) | 10000 |  | 장기 | 일반철도 | 토목 | 설계기술실/일반철도2팀 | 신규생성
106 | 7월 |  |  | 설계 | 장항선 개량 2단계(남포~간치) 노반 기본 및 실시설계 | 총연장 14.4km 토공 6.1km, 교량 2.6km, 터널 5.7km | 제한경쟁(PQ,TP) | 5400 | 90 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 설계기술실/일반철도3팀 | 신규생성
107 | 7월 |  |  | 설계 | 장항선 개량 2단계(신성~주포) 노반 기본 및 실시설계 | 총연장 18.8km 토공 22.3km, 교량 6.5km | 제한경쟁(PQ,TP) | 6750 | 100 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 설계기술실/일반철도4팀 | 신규생성
108 | 7월 |  |  | 감리 | 경부고속 2단계 영상감시설비 구매설치 책임감리용역 | 동대구~부산간 통신감리 | 제한경쟁 (PQ) | 1600 | 300 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
109 | 7월 |  |  | 감리 | 제천~쌍용 복선전철 전철전원 및 전철전력설비 신설 기타공사 감리 | 총연장 13.9km 전철전원, 전차선, 전력(배전, 건축전기) 공사기간(착공일로부터 14개월) | 제한경쟁 (PQ) | 1500 | 100 | 장기계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
110 | 7월 |  |  | 기타 | 폐건축물 철거 및 폐기물처리용역(보령시일원) | 철거예상물량 : 633.234톤 | 제한경쟁 (지역) | 113 | 113 | 단차 | 일반철도 | 폐기물 | 충청본부 | 155853R61C
111 | 8월 |  | 1사1공구 | 감리 | 경부고속2단계 대전역사 감리 | 역사 1개동 | 제한경쟁(PQ) | 2300 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부/건축기지처 | 102123S02
112 | 8월 |  |  | 감리 | 경부고속2단계 대전역사 감리 | 역사 1개동 | 제한경쟁(PQ) | 2300 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부/건축기지처 | 102123S02
113 | 8월 |  |  | 설계 | 신안산선 복선전철 15개역사 설계공모 | 설계공모 | 설계공모 | 450 | 450 | 장기계속 | 광역철도 | 건축 | 설계기술실/광역건축설계팀
114 | 8월 |  | 1사1공구 | 감리 | 호남고속철도 공주역 감리 | 역사 1개동 | 제한경쟁(PQ) | 2100 | 20 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부/건축기지처 | 161123S01
115 | 8월 |  |  | 감리 | 호남고속철도 광주송정역 감리 | 역사 1개동 | 제한경쟁(PQ) | 2700 | 20 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부/건축기지처 | 161123S03
116 | 8월 |  |  | 감리 | 호남고속철도 노안변전소외 9동 | 변전소건물 10개동 | 제한경쟁(PQ) | 840 | 20 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부/건축기지처 | 161123S06
117 | 8월 |  |  | 감리 | 호남고속철도 부용변전소외 17동 | 변전소건물 18개동 | 제한경쟁(PQ) | 1490 | 20 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부/건축기지처 | 161123S04
118 | 8월 |  |  | 감리 | 호남고속철도 익산변전소외 15동 | 변전소건물 16개동 | 제한경쟁(PQ) | 1030 | 20 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부/건축기지처 | 161123S05
119 | 8월 |  |  | 감리 | 호남고속철도 정읍역 감리 | 역사 1개동 | 제한경쟁(PQ) | 2400 | 20 | 계속비 | 고속철도 | 건축 | 건설본부/건축기지처 | 161123S02
120 | 8월 |  |  | 설계 | 부산~울산 복선전철 송변전설비 추가 실시설계 | 송전선로 : 2.4Km, 변전설비 : 8개소 공사기간(착공일로부터 36개월) | 제한경쟁 (PQ) | 1000 | 100 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
121 | 8월 |  |  | 설계 | 수도권고속철도(수서~평택) 유도대책 기본설계 | 수서~평택간 유도대책 | 제한경쟁 (PQ) | 284 | 100 | 계속비 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 203115B02C
122 | 9월 |  |  | 기타 | 울산~~포항 복선전철 제8공구 문화재조사용역 | 시발굴조사 | 일반경쟁 | 867 | 867 | 단차 | 일반철도 | 문화재 | 영남본부/동해남부PM | 발주시기 변경
123 | 9월 |  |  | 설계 | 진주~광양 복선화 궤도공사 실시설계 | 궤도부설 : 51.4km | 제한경쟁(PQ) | 1070.8423 | 200 | 계속 | 일반철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성
124 | 9월 |  |  | 기타 | 2012 홍보용 달력제작 용역 | 홍보용 달력 제작 | 협상에의한 계약 | 140 | 140 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 홍보실 | -
125 | 9월 |  | 1사1공구 | 감리 | 호남고속철도 오송~공주간 전철전원설비 신설공사 감리용역 | 송전선로 : 5.0Km, 변전설비 : 5개소 공사기간(착공일로부터 33개월) | 제한경쟁 (PQ) | 2477 | 20 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
126 | 9월 |  |  | 감리 | 호남고속철도 공주~감곡간 전철전원설비 신설공사 감리용역 | 송전선로 : 0.6Km, 변전설비 : 9개소 공사기간(착공일로부터 32개월) | 제한경쟁 (PQ) | 1893 | 20 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
127 | 9월 |  |  | 감리 | 호남고속철도 감곡~광주간 전철전원설비 신설공사 감리용역 | 송전선로 : 1.0Km, 변전설비 : 8개소 공사기간(착공일로부터 32개월) | 제한경쟁 (PQ) | 2079 | 20 | 계속비 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
128 | 9월 |  |  | 기타 | 진주~광양 복선화 제7공구 노반건설공사 건설폐기물처리용역 | 폐기물 1식 | 일반경쟁 | 1102 | 200 | 장기 | 일반철도 | 폐기물 | 호남본부/전라경전선PM팀 | 127311CY8C
129 | 9월 |  |  | 기타 | 진주~광양 복선화 제8공구 노반건설공사 건설폐기물처리용역 | 폐기물 1식 | 일반경쟁 | 973 | 200 | 장기 | 일반철도 | 폐기물 | 호남본부/전라경전선PM팀 | 127311CY9C
130 | 9월 |  |  | 기타 | 전라선 평화고가(하선)방음벽철거 지정폐기물 처리용역 | 방음벽 철거 1식 | 일반경쟁 | 150 | 150 | 단차 | 환경시설개량 | 토목 | 호남본부 (시설사업팀) | 신규생성
131 | 10월 |  |  | 설계 | 울산~포항 복선전철 나원역사 실시설계 | 역사설계 | 설계공모에 의한 수의계약 | 250 | 9 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 설계기술실/일반건축설계팀
132 | 10월 |  |  | 설계 | 울산~포항 복선전철 안강역사 실시설계 | 역사설계 | 설계공모에 의한 수의계약 | 150 | 6 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 설계기술실/일반건축설계팀
133 | 10월 |  |  | 설계 | 포항~삼척 철도건설 영덕역사 실시설계 | 역사설계 | 설계공모에 의한 수의계약 | 200 | 7 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 설계기술실/일반건축설계팀
134 | 10월 |  |  | 설계 | 포항~삼척 철도건설 청하외 2개역사(남정, 강구) 실시설계 | 역사설계 | 설계공모에 의한 수의계약 | 400 | 8 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 설계기술실/일반건축설계팀
135 | 10월 |  |  | 설계 | 포항~삼척 철도건설포항역사 및 포항기관차사무소 실시설계 | 역사설계 | 설계공모에 의한 수의계약 | 500 | 10 | 장기계속 | 일반철도 | 건축 | 설계기술실/일반건축설계팀
136 | 10월 |  |  | 설계 | 김포도시철도 건설공사 교통영향분석 및 개선대책 | L=21.9km 정거장 6개소 | 제한경쟁(PQ) | 600 | 600 | 계속비 | 수탁사업 | 교통 | 김포지하철건설사업단/기본계획변경팀 | 미정
137 | 10월 |  |  | 설계 | 성남~여주 복선전철 궤도공사 실시설계 | 궤도부설 : 51.27km | 제한경쟁(PQ) | 2142.7372 | 400 | 장기 | 일반철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성
138 | 10월 |  |  | 감리 | 수도권북부내륙화물기지인입 철도 궤도공사 전면책임감리 | 궤도부설 : 9.34km 분기기 : 27틀 | 제한경쟁(PQ) | 414.0523 | 150 | 장기 | 일반철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성
139 | 10월 |  |  | 설계 | 신안산선 복선전철 본선기계설비 신축설계 | 본선구간 기계환기설비 설계 | 제한경쟁(PQ) | 400 | 100 | 장기계속 | 광역철도 | 기계 | 설계기술실/광역건축설계팀
140 | 10월 |  |  | 기타 | 동해남부선(부산~울산) 철도건설 9공구 문화재시굴조사 | 울산 남구 두왕동 문화재 시굴조사 | 일반경쟁 | 625 | 100 | 단차 | 광역철도 | 문화재 | 영남본부/동해남부PM | 146311CZ3C
141 | 10월 |  |  | 기타 | 김포도시철도 건설공사 PMIS 구축용역 | L=21.9km 정거장 6개소 | 제한경쟁 | 600 | 100 | 장기계속 | 수탁사업 | 일반용역 | 김포지하철건설사업단/기본계획변경팀 | 201620A02C
142 | 10월 |  |  | 기타 | 한국철도시설공단 사보 제작 용역 | 사보 제작 | 2단계경쟁 입찰 | 160 | 160 | 단차 | 관리비 | 일반용역 | 홍보실 | -
143 | 10월 |  | 1사1공구 | 감리 | 원주~강릉 철도건설 제7공구 노반 건설공사 전면책임감리용역 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁(PQ, TP) | 6592 | 180 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성
144 | 10월 |  |  | 감리 | 원주~강릉 철도건설 제8공구 노반 건설공사 전면책임감리용역 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁(PQ, TP) | 5373 | 168 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성
145 | 10월 |  |  | 감리 | 원주~강릉 철도건설 제9공구 노반 건설공사 전면책임감리용역 | 전면책임감리용역 1식 | 제한경쟁(PQ, TP) | 7772 | 171 | 장기 | 일반철도 | 토목 | 건설본부/일반철도처 | 신규생성
146 | 11월 |  |  | 감리 | 경춘선 묵현역 감리용역 | 역사 1개동 | 제한경쟁(PQ) | 600 | 100 | 장기계속 | 수탁사업 | 건축 | 건설본부/건축기지처 | 206123S01 (신규)
147 | 11월 |  |  | 설계 | 울산~포항 복선전철 궤도공사 실시설계 | 궤도부설 : 76.7km | 제한경쟁(PQ) | 3040.2322 | 206 | 장기 | 일반철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성
148 | 11월 |  |  | 감리 | 오리~수원 복선전철 기흥~수원간 터널기계설비 감리 | 기계설비 1식 | 제한경쟁(PQ) | 1000 | 10 | 계속비 | 광역철도 | 기계 | 건설본부/건축기지처 | 145123S13
149 | 11월 |  |  | 기타 | 서해선 복선전철 에너지사용계획 용역 |  | 제한 | 163 | 10 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
150 | 11월 |  |  | 기타 | 여주~문경 철도건설 에너지사용계획 용역 |  | 제한 | 166 | 10 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
151 | 12월 |  |  | 기타 | 경비청소용역 | 오송기지 경비(4명) 오송기지 청소(3명) | 일반경쟁 | 277 | 277 | 단차 | 고속철도 | 일반용역 | 중앙기술단/사업지원팀 | 청사관리비
152 | 12월 |  |  | 기타 | 오폐수처리용역 | 중앙기술단내 오폐수정화처리 | 수의계약 | 10 | 20 | 단차 | 고속철도 | 일반용역 | 중앙기술단/장비팀 | 102320A06C1
153 | 12월 |  |  | 기타 | 중앙기술단 구내 운전취급조작반 운영 및 신호보안장치 일체 유지보수 용역 | 신호보안장치 운영 및 보수 | 일반경쟁 | 172 | 172 | 단차 | 고속철도 | 일반용역 | 중앙기술단/공사차량팀 | 102320A07C1
154 | 12월 |  |  | 기타 | 폐기물처리용역 | 중앙기술단내 폐기물처리 | 수의계약 | 15 | 15 | 단차 | 고속철도 | 폐기물 | 중앙기술단/장비팀 | 102320A06C1
155 | 12월 |  | - | 감리 | 호남고속철도 제1공구(오송~익산간) 궤도부설 기타공사 전면책임감리용역 | 궤도부설 158.9Km | 최저가 | 13800 | 5 | 계속 | 고속철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성
156 | 12월 |  | - | 감리 | 호남고속철도 제2공구(익산~광주송정간) 궤도부설 기타공사 전면책임감리용역 | 궤도부설 204.5Km | 최저가 | 15000 | 5 | 계속 | 고속철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 신규생성
합계 |  |  |  |  | 156 |  |  | 265929.0492 | 39104

## 구매
2011년도 신규물품(사업용) 발주계획
(단위 : 백만원)
번호 | 발주 시기 | 발주시기 변경 | 단위사업명 | 건명 | 입찰방법 | 물품총규모 | 2011년도 예산 | 예산구분 | 사업별 | 공종 | 발주요구부서 (본부 및 팀) | WP코드 | 계약현황
1 | 2월 | 2월 | 의정부 민자역사 및 의정부변전소 | 의정부 민자역사 및 의정부변전소 큐비클형 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 515 | 930 | 단차 | 시설개량 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 계약진행중
2 | 2월 | 2월 | 덕소~원주 | 중앙선 덕소~원주간 큐비클형 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 1600 | 200 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 계약진행중
3 | 2월 | 2월 | 덕소~원주 | 중앙선 덕소~원주간 큐비클형 가스절연개폐장치 구매(구매조건부) | 수의 | 800 | 100 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 계약진행중
4 | 2월 | 2월 | 덕소~원주 | 중앙선 덕소~원주간 배전반 구매(전력) | 제한 | 600 | 80 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 계약진행중
5 | 2월 | 2월 | 덕소~원주 | 중앙선 덕소~원주간 통신제어장치 구매 | 제한 | 300 | 30 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 계약진행중
6 | 2월 | 2월 | 영동선 | 영동선 큐비클형 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 3243 | 1067 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 계약진행중
7 | 2월 | 2월 | 영동선 | 영동선 배전반 구매(전력) | 제한 | 1500 | 500 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 계약진행중
8 | 2월 | 2월 | 영동선 | 영동선 통신제어장치 구매 | 제한 | 175 | 83 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 계약진행중
9 | 2월 | 2월 | 영동선 | 영동선 22.9㎸ 특고압케이블 구매 | 제한 | 1512 | 533 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 122431P16C | 계약진행중
10 | 2월 | 2월 | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 전철제어반 구매 | 수의 | 478 | 67 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 |  | 계약진행중
11 | 2월 | 2월 | 삼랑진~진주 | 마산~진주외 3개사업 제어케이블 구매 | 제한경쟁 | 466 | 466 | 장기 | 일반 | 신호 | 전기사업단/신호제어처 | 신규생성 | 계약진행중
|  |  | 수원~인천 |  |  | 500 | 500 |  | 광역 |  |  | 신규생성
|  |  | 왕십리~선릉 |  |  | 46 | 46 |  | 광역 |  |  | 신규생성
|  |  | 수도권북부 내륙화물기지 |  |  | 160 | 40 |  | 기타 |  |  | 신규생성
12 | 2월 | 2월 | 오리~수원 | 죽전~기흥간 전자연동장치 구매설치 | 제한경쟁 | 558 | 558 | 계속비 | 광역 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 신규생성 | 계약진행중
13 | 2월 | 2월 | 오리~수원 | 죽전~기흥간 전기 선로전환기 구매 | 제한경쟁 | 35 | 35 | 계속비 | 광역 | 신호 | 전기사업단 열차제어부 | 145431P03 | 계약진행중
14 | 2월 | 2월 | 극락강교하부보강공사 | 레미콘(25-24-15) | 제한경쟁 (중소기업) | 2198 | 119 | 단차 | 시설개량 | 토목 | 호남본부/시설사업처 | 155853R68C1 | 계약진행중
15 | 2월 | 6월 | 동연외 1개소 건널목 입체화공사 | 레미콘(40-18-08) | 제한경쟁 (중소기업) | 113 | 63 | 장기계속 | 시설개량 | 토목 | 호남본부/시설사업처 | 신규생성
16 | 2월 | 6월 | 동연외 1개소 건널목 입체화공사 | 레미콘(25-18-15) | 제한경쟁 (중소기업) | 6 | 0 | 장기계속 | 시설개량 | 토목 | 호남본부/시설사업처 | 신규생성
17 | 2월 | 6월 | 동연외 1개소 건널목 입체화공사 | 레미콘(25-21-08) | 제한경쟁 (중소기업) | 21 | 0 | 장기계속 | 시설개량 | 토목 | 호남본부/시설사업처 | 신규생성
18 | 2월 | 6월 | 동연외 1개소 건널목 입체화공사 | 레미콘(25-21-15) | 제한경쟁 (중소기업) | 16 | 0 | 장기계속 | 시설개량 | 토목 | 호남본부/시설사업처 | 신규생성
19 | 2월 | 6월 | 동연외 1개소 건널목 입체화공사 | 레미콘(25-24-15) | 제한경쟁 (중소기업) | 1513 | 3 | 장기계속 | 시설개량 | 토목 | 호남본부/시설사업처 | 신규생성
20 | 2월 | 6월 | 동연외 1개소 건널목 입체화공사 | 아스콘(#78) | 제한경쟁 (중소기업) | 100 | 0 | 장기계속 | 시설개량 | 토목 | 호남본부/시설사업처 | 신규생성
21 | 2월 | 6월 | 동연외 1개소 건널목 입체화공사 | 아스콘(#67) | 제한경쟁 (중소기업) | 65 | 0 | 장기계속 | 시설개량 | 토목 | 호남본부/시설사업처 | 신규생성
22 | 2월 | 6월 | 동연외 1개소 건널목 입체화공사 | 아스콘(#467) | 제한경쟁 (중소기업) | 102 | 0 | 장기계속 | 시설개량 | 토목 | 호남본부/시설사업처 | 신규생성
23 | 2월 | 2월 | 중앙선 덕소~원주 복선전철외 9개사업 | 일반레일(50kg,60kg) | 수의계약 | 6000 | 11612 | 단차 (2011년 준공) | 일반철도 광역철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 109321P02 C1 외 9개 | 계약진행중
24 | 2월 | 2월 | 중앙선 덕소~원주 복선전철외 9개사업 | 60kg 분기기 | 수의계약 | 160 | 29829 | 단차 (2011년 준공) | 일반철도 광역철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 109321P02 C1 외 9개 | 계약진행중
25 | 2월 | 2월 | 중앙선 덕소~원주 복선전철외 9개사업 | 50kg 분기기 | 일반경쟁 | 70 | 3462 | 단차 (2011년 준공) | 일반철도 광역철도 | 궤도 | 건설본부/궤도처 | 109321P02 C1 외 9개 | 계약진행중
26 | 3월 |  | 경부고속철도 2단계 | 트롤리선(CU 110) | 제한 | 95 | 86 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 102411P39
|  |  | 호남고속철도 | 트롤리선(CU 110) | 제한 | 1150 | 1100 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 161411P01
|  |  | 경춘선 | 트롤리선(CU 110) | 제한 | 23 | 21 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 108411P04
|  |  | 영동선 | 트롤리선(CU 110) | 제한 | 600 | 550 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 110411P01
|  |  | 동순천~광양 | 트롤리선(CU 110) | 제한 | 700 | 670 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
|  |  | 순천~여수 | 트롤리선(CU 110) | 제한 | 60 | 60 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
|  |  | 삼랑진~진주 | 트롤리선 (CU 110) | 제한 | 1800 | 1731 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 122413P47
27 | 3월 |  | 경부고속철도 2단계 | 트롤리선(CU 150) | 제한 | 700 | 664 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 102411P40
28 | 3월 |  | 경부고속철도 2단계 | 청동연선(Bz 65) | 제한 | 750 | 717 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 102411P41
|  |  | 호남고속철도 | 청동연선(Bz 65) | 제한 | 1000 | 910 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 161411P02
|  |  | 영동선 | 청동연선(Bz 65) | 제한 | 470 | 440 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 110411P05
|  |  | 동순천~광양 | 청동연선(Bz 65) | 제한 | 600 | 570 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
|  |  | 순천~여수 | 청동연선(Bz 65) | 제한 | 800 | 730 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 116411P05
|  |  | 삼랑진~진주 | 청동연선(Bz 65) | 제한 | 2562 | 2175 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 122413P53
|  |  | 경부고속철도 2단계 | 청동연선(Bz 12) | 제한 | 60 | 53 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 102411P42
|  |  | 경춘선 | 청동연선(Bz 12) | 제한 | 6 | 4 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 108411P03
|  |  | 영동선 | 청동연선(Bz 12) | 제한 | 25 | 21 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 110411P06
|  |  | 동순천~광양 | 청동연선(Bz 12) | 제한 | 40 | 36 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
|  |  | 순천~여수 | 청동연선(Bz 12) | 제한 | 3 | 3 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
|  |  | 삼랑진~진주 | 청동연선(Bz 12) | 제한 | 80 | 76 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 122413P49
29 | 3월 |  | 호남고속철도 | 호남고속철도 강심알루미늄연선(ACSR 240) 구매 | 제한 | 110 | 100 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 161411P04
30 | 3월 |  | 호남고속철도 | 호남고속철도 강심알루미늄연선(ACSR 95) 구매 | 제한 | 50 | 45 | 단차 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 161411P05
31 | 3월 |  | 영동선 | 영동선 철도이설 가스절연개폐장치(72.5㎸) 구매 | 제한 | 647 | 100 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 110412P02
32 | 3월 |  | 영동선 | 영동선 철도이설 단권변압기 구매 | 제한 | 118 | 20 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 110412P03
33 | 3월 |  | 영동선 | 영동선 철도이설 전철제어반 구매 | 제한 | 66 | 10 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 110412P04
34 | 3월 |  | 영동선 | 영동선 철도이설 원격진단장치 구매 | 제한 | 162 | 10 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 110412P05
35 | 3월 |  | 영동선 | 영동선 철도이설 고장점표정장치 구매 | 제한 | 57 | 10 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 110412P06
36 | 3월 |  | 영동선 | 영동선 철도이설 저압배전반 구매 | 제한 | 95 | 10 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 110412P07
37 | 3월 |  | 삼랑진~진주 | 경전선 마산~진주간 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 5558 | 68 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 122413P59
38 | 3월 |  | 삼랑진~진주 | 경전선 마산~진주간 단권변압기 구매 | 제한 | 1187 | 10 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 122413P60 | 조달청 위탁
39 | 3월 |  | 삼랑진~진주 | 경전선 마산~진주간 전철제어반 구매 | 제한 | 567 | 10 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 122413P61 | 조달청 위탁
40 | 3월 |  | 삼랑진~진주 | 경전선 마산~진주간 고장점표정장치 구매 | 제한 | 355 | 10 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 122413P62 | 조달청 위탁
41 | 3월 |  | 삼랑진~진주 | 경전선 마산~진주간 원격진단장치 구매 | 제한 | 573 | 10 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 122413P63 | 조달청 위탁 진행중
42 | 3월 |  | 삼랑진~진주 | 경전선 마산~진주간 저압배전반 구매(송변전) | 제한 | 85 | 10 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 122413P64
43 | 3월 |  | 수원~인천 | 수인선 배전반 구매(전력) | 제한 | 1345 | 308 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 조달청 위탁
44 | 3월 |  | 수원~인천 | 수인선 통신제어장치 구매 | 제한 | 629 | 629 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 조달청 위탁
45 | 3월 |  | 수원~인천 | 수인선 큐비클형 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 3140 | 3140 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
46 | 3월 |  | 수원~인천 | 수인선 큐비클형 가스절연개폐장치 구매(구매조건부) | 수의 | 500 | 500 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
47 | 3월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 큐비클형 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 268 | 188 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
48 | 3월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 배전반(NEP) 구매 | 제한 | 2542 | 1779 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 조달청 위탁 (NEP제품)
49 | 3월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 통신제어장치 구매 | 제한 | 405 | 284 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 조달청 위탁
50 | 3월 |  | 오리~수원 | 오리~수원간 배전반 구매 | 제한 | 2390 | 2390 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 조달청 위탁
51 | 3월 |  | 오리~수원 | 오리~수원간 통신제어장치 구매 | 제한 | 238 | 238 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
52 | 3월 |  | 의정부변전소 | 경원선 의정부SS 가스절연개폐장치(170㎸) 구매 | 제한 | 4937 |  | 장기 | 시설개량 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
53 | 3월 |  | 의정부변전소 | 경원선 의정부SS 가스절연개폐장치(72.5㎸) 구매 | 제한 | 2672 |  | 장기 | 시설개량 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
54 | 3월 |  | 의정부변전소 | 경원선 의정부SS 스코트변압기 구매 | 제한 | 979 |  | 장기 | 시설개량 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
55 | 3월 |  | 의정부변전소 | 경원선 의정부SS 154㎸케이블 구매 | 제한 | 1045 |  | 장기 | 시설개량 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
56 | 3월 |  | 의정부변전소 | 경원선 의정부SS 단권변압기 구매 | 제한 | 511 |  | 장기 | 시설개량 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
57 | 3월 |  | 의정부변전소 | 경원선 의정부SS 전철제어반 구매 | 제한 | 972 |  | 장기 | 시설개량 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
58 | 3월 |  | 의정부변전소 | 경원선 의정부SS외 4개소 고장점표정장치 구매 | 제한 | 3411 |  | 장기 | 시설개량 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
60 | 3월 |  | 의정부변전소 | 경원선 의정부SS 원격진단장치 구매 | 제한 | 429 |  | 장기 | 시설개량 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
|  |  | 전라선 복선전철 |  |  | 10230 | 2000 | 계속비 | 일반 |  | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
61 | 3월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 선로전환기(NS-AM) 구매 | 제한경쟁 | 80 | 80 | 장기계속 | 광역 | 신호 | 전기사업단/신호제어처 | 144431P01C
62 | 3월 |  | 오리~수원 | 죽전~기흥간 궤도회로기능감시장치 구매설치 | 제한경쟁 | 181 | 181 | 계속비 | 광역 | 신호 | 전기사업단/신호제어처 | 신규생성
63 | 3월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 궤도회로기능감시장치 구매설치 | 제한경쟁 | 65 | 65 | 장기계속 | 광역 | 신호 | 전기사업단/신호제어처 | 144431P02C
64 | 3월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 전자연동장치 구매설치 | 제한경쟁 | 600 | 600 | 장기계속 | 광역 | 신호 | 전기사업단/신호제어처 | 144432P01C
65 | 3월 |  | 영동선 | 영동선 영상감시설비 구매 | 제한 | 270 | 100 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 110426P01
66 | 3월 |  | 영동선 | 영동선 방송설비 | 제한 | 90 | 40 | 장기 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 110426P02
67 | 3월 |  | 오리~수원 | 오리~수원간 열차행선안내장치 구매 | 일반 | 858 | 858 | 단차 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 145422P01
68 | 3월 |  | 오리~수원 | 오리~수원간 영상감시설비 | 제한 | 1010 | 1010 | 단차 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 145422P03 | 조달청 위탁
69 | 3월 |  | 오리~수원 | 분당선 죽전~기흥간 방송설비 구매(NEP) | 수의 | 425 | 425 | 단차 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 145422P04 | 조달청 위탁
70 | 3월 |  | 호남고속철도 3-3공구 | 레일(L=25.0m) |  | 434 | 434 | 계속비 | 고속철도 | 궤도 | 호남본부/호남고속PM
71 | 3월 |  | 1/4분기물품 | 장비유지보수품(소모품 오일류 등)구매 | 일반경쟁 | 50 | 50 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 중앙기술단/장비팀 | 102320A02C
72 | 4월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 3411 | 400 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 144412P02
73 | 4월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 단권변압기 구매 | 제한 | 429 | 60 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 144412P03 | 조달청 위탁
74 | 4월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 고장점표정장치 구매 | 제한 | 129 | 15 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 144412P05
75 | 4월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 원격진단장치 구매 | 제한 | 479 | 25 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 144412P06 | 조달청 위탁
76 | 4월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 저압배전반 구매(송변전) | 제한 | 50 | 10 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 144412P07
77 | 4월 |  | 호남고속철도 | 호남고속철도 지장물 이설에 따른 신호제어케이블 구매 | 제한경쟁 | 1600 | 900 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호제어처 | 161431P08 | 조달청 위탁
78 | 4월 |  | 경춘선 복선전철 | 경춘선 고속화 안전설비 구매 설치 | 제한경쟁 | 600 | 300 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단/신호제어처 | 108431P15
|  |  | 망우~금곡 |  |  |  | 300 | 계속비 | 광역 | 신호 |  | 147433P03
79 | 4월 |  | 오리~수원 | 분당선 죽전~기흥간 역무자동화설비 구매설치 | 제한경쟁 | 3500 | 3500 | 단차 | 광역 | 통신 | 전기사업단/정보통신처
80 | 4월 |  | 오리~수원 | 분당선 죽전~기흥간 교통카드시스템 장비구매 | 제한경쟁 | 425 | 425 | 단차 | 광역 | 통신 | 전기사업단/정보통신처
81 | 4월 |  | 철도교통관제설비 확충사업 | 철도교통관제설비 전송설비 구매설치 | 2단계 경쟁입찰 | 3500 | 200 | 장기 | 시설개량 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성 | 조달청 위탁
82 | 4월 |  | 오리~수원 | 오리~수원간 복선전철 외 4개사업 전송설비 구매설치 | 2단계 경쟁입찰 | 1455 | 350 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 145421P01 | 조달청 위탁
|  |  | 수원~인천 |  |  | 1035 | 700 |  | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 143421P01
|  |  | 왕십리~선릉 |  |  | 1030 | 10 |  | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 144421P01
|  |  | 용산~문산 |  |  | 945 | 10 |  | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 142421P02
|  |  | 삼랑진~진주 |  |  | 580 | 10 |  | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 122421P01
83 | 4월 |  | 경부고속철도 2단계 | 경부고속 2단계 영상감시설비 보안용카메라 구매설치 | 제한 | 1500 | 450 | 계속 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성 | 조달청 위탁
84 | 5월 |  | 삼랑진~진주 | 삼링진~진주 외 1개사업 급전케이블(66㎸ TFR-CV200) 구매설치 | 제한 | 6000 | 3205 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
|  |  | 동순천~광양 |  |  | 600 | 600 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
85 | 5월 |  | 용산~문산 | 경의선 용산-가좌간 72㎸ 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 2915 | 300 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 142412P12
86 | 5월 |  | 용산~문산 | 경의선 용산-가좌간 단권변압기 구매 | 제한 | 600 | 10 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 142412P13 | 조달청 위탁
87 | 5월 |  | 용산~문산 | 경의선 용산-가좌간 전철제어반 구매 | 제한 | 486 | 20 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 142412P14 | 조달청 위탁
88 | 5월 |  | 용산~문산 | 경의선 용산-가좌간 고장점 표정장치 구매 | 제한 | 93 | 5 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 142412P15
89 | 5월 |  | 용산~문산 | 경의선 용산-가좌간 원격진단장치 구매 | 제한 | 378 | 10 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 142412P16 | 조달청 위탁
90 | 5월 |  | 용산~문산 | 경의선 용산-가좌간 저압배전반 구매 | 제한 | 50 | 5 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 142412P17
91 | 5월 |  | 경춘선 | 경춘선 마석변전소외 1개소 전력품질개선장치 구매 | 협상 | 2720 | 2720 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
92 | 5월 |  | 순천~여수 | 순천-여수 전철화 덕양변전소 전력품질개선장치 구매 | 협상 | 1250 | 50 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
93 | 5월 |  | 삼랑진~진주 | 중리~진주간 LED형 신호기구 구매 | 제한경쟁 | 350 | 200 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단/신호제어처 | 122431P16C
94 | 5월 |  | 삼랑진~진주 | 중리~진주간 전자연동장치 구매설치 | 제한경쟁 | 2600 | 500 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단/신호제어처 | 122432P03C
95 | 5월 |  | 삼랑진~진주 | 중리~진주간 전기선로전환기 구매 | 제한경쟁 | 300 | 90 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단/신호제어처 | 122431P17C
96 | 5월 |  | 경부고속철도 2단계 | 경부고속 2단계 영상감시설비 구매설치 | 협상에의한 계약 | 16100 | 3021 | 계속 | 고속철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
97 | 5월 |  | 자기부상열차실용화(수탁) | 배전반(C-GIS) 구매 | 제한경쟁 | 3563 | 800 | 장기 | 수탁 | 전력 | KR연구원/자기부상팀 | 신규
98 | 5월 |  | 자기부상열차실용화(수탁) | 배전반(NEP) 구매 | 제한경쟁 | 1770 | 640 | 장기 | 수탁 | 전력 | KR연구원/자기부상팀 | 신규
99 | 5월 |  | 자기부상열차실용화(수탁) | 배전반 구매 | 제한경쟁 (중소기업) | 4131 | 800 | 장기 | 수탁 | 전력 | KR연구원/자기부상팀 | 신규
100 | 5월 |  | 자기부상열차실용화(수탁) | 원방제어설비 구매 | 제한경쟁 | 1749 | 640 | 장기 | 수탁 | 전력 | KR연구원/자기부상팀 | 신규
101 | 5월 |  | 자기부상열차실용화(수탁) | 특고압케이블 구매 | 제한경쟁 | 1418 | 700 | 장기 | 수탁 | 전력 | KR연구원/자기부상팀 | 신규
102 | 5월 |  | 자기부상열차실용화(수탁) | LED 등기구 구매 | 제한경쟁 (중소기업) | 894 | 330 | 장기 | 수탁 | 전력 | KR연구원/자기부상팀 | 신규
103 | 5월 |  | 자기부상열차실용화(수탁) | 조명탑 구매 | 제한경쟁 (중소기업) | 251 | 251 | 장기 | 수탁 | 전력 | KR연구원/자기부상팀 | 신규
104 | 5월 |  | 자기부상열차실용화(수탁) | 케이블트레이 구매 | 제한경쟁 (중소기업) | 646 | 646 | 장기 | 수탁 | 전력 | KR연구원/자기부상팀 | 신규
105 | 5월 |  | 자기부상열차실용화(수탁) | CCTV설비 구매설치 | 제한경쟁 (중소기업) | 2171 | 500 | 장기 | 수탁 | 통신 | KR연구원/자기부상팀 | 신규
106 | 5월 |  | 자기부상열차실용화(수탁) | 방송설비 구매설치 | 제한경쟁 (중소기업) | 428 | 250 | 장기 | 수탁 | 통신 | KR연구원/자기부상팀 | 신규
107 | 5월 |  | 자기부상열차실용화(수탁) | UPS 구매 | 제한경쟁 (중소기업) | 248 | 200 | 장기 | 수탁 | 통신 | KR연구원/자기부상팀 | 신규
108 | 5월 |  | 자기부상열차실용화(수탁) | 휴대용무전기 구매 | 제한경쟁 | 47 | 40 | 장기 | 수탁 | 통신 | KR연구원/자기부상팀 | 신규
109 | 5월 |  | 자기부상열차실용화(수탁) | 열차행선안내설비 구매설치 | 일반경쟁 | 633 | 400 | 장기 | 수탁 | 통신 | KR연구원/자기부상팀 | 신규
110 | 5월 |  | 2/4분기물품 | 궤도/전차선장비 유지보수품 구매 엔진오버홀 등 | 일반경쟁 | 150 | 150 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 중앙기술단/장비팀 | 102320A02C
111 | 6월 |  | 오리~수원 | 죽전~기흥간 LED등 구매 | 제한 | 1250 | 50 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 |  | 조달청 위탁
112 | 6월 |  | 수원~인천 | 오이도~송도간 LED등 구매 | 제한 | 2243 | 1570 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 조달청 위탁
113 | 6월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 LED등 구매 | 제한 | 1177 | 824 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 조달청 위탁
114 | 6월 |  | 동순천~광양 | 동순천~광양간 가스절연개폐장치(72.5㎸) 증설 | 수의 | 1000 | 100 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
115 | 6월 |  | 동순천~광양 | 동순천~광양간 가스절연개폐장치(72.5㎸) 구매 | 제한 | 1200 | 100 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
116 | 6월 |  | 동순천~광양 | 동순천-광양간 전철제어반 구매 | 제한 | 300 | 30 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 |  | 조달청 위탁
117 | 6월 |  | 동순천~광양 | 동순천-광양간 원격진단장치 구매 | 제한 | 270 | 15 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
118 | 6월 |  | 동순천~광양 | 동순천-광양간 고장점표정반 구매 | 제한 | 220 | 10 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
119 | 6월 |  | 동순천~광양 | 동순천-광양간 단권변압기 구매 | 제한 | 600 | 20 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 |  | 조달청 위탁
120 | 6월 |  | 동순천~광양 | 동순천-광양간 저압배전반 구매(송변전) | 제한 | 45 | 5 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처
121 | 6월 |  | 호남고속철도 | 호남고속철도 열차제어시스템 구매 | 수의계약 | 223720 | 1000 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호제어처 | 161434P01
122 | 6월 |  | 호남고속철도 | 호남고속철도 지장물 이설에 따른 밀착검지기(센서형 이중화) 구매 | 수의계약 | 130 | 65 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호제어처 | 신규생성
123 | 6월 |  | 호남고속철도 | 호남고속철도 지장물 이설에 따른 전기선로전환기(MJ-81형) 구매 | 제한경쟁 | 688 | 416 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호제어처 | 신규생성
124 | 6월 |  | 호남고속철도 | 호남고속철도 지장물 이설에 따른 정읍역 전자연동장치 구매 | 제한경쟁 | 600 | 400 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호제어처 | 신규생성
125 | 7월 |  | 경부고속철도 2단계 | 경부고속철도 2단계 대구변전소외 2개소 전력품질개선장치 구매 | 협상계약 | 9168 | 2440 | 계속 | 고속철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 102412C22
|  |  | 망우~금곡 |  | 협상계약 | 300 | 300 | 계속비 | 광역 | 신호 | 전기사업단/전철전력처 | 147433P03
126 | 7월 |  | 삼랑진~진주 | 경전선 차상신호시스템 구매 설치 | 제한경쟁 | 22927 | 10000 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단/신호제어처 | 신규생성
127 | 7월 |  | 순천~여수 | 전라선 금지~여수간 차상신호시스템 구매 설치 | 제한 (2단계) | 24264 | 10005 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단/신호제어처
|  |  | 전라선 복선전철 |  |  |  | 2000 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단/신호제어처
128 | 7월 |  | 전라선 복선전철 | 전라선 익산~금지간 차상신호시스템 구매 설치 | 제한 (2단계) | 24495 | 6333 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단/신호제어처
|  |  | 익산~신리BTL |  |  |  | 6405 | 민자 | 일반 | 신호 | 전기사업단/신호제어처
129 | 7월 |  | 삼랑진~진주 | 마산~진주간 전기선로전환기(MJ81형) 구매 | 제한경쟁 | 700 | 350 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단/신호제어처
130 | 7월 |  | 3/4분기물품 | 궤도/전차선장비 유지보수품 구매 엔진오버홀 등 | 일반경쟁 | 100 | 100 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 중앙기술단/장비팀 | 102320A02C
131 | 8월 |  | 오리~수원 | 분당선 죽전~수원간 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 1500 | 500 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 145412P02
132 | 8월 |  | 오리~수원 | 분당선 죽전~수원간 단권변압기 구매 | 제한 | 180 | 10 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 145412P03
133 | 8월 |  | 오리~수원 | 분당선 죽전~수원간 전철제어반 구매 | 제한 | 220 | 10 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 145412P04
134 | 8월 |  | 오리~수원 | 분당선 죽전~수원간 고장점표정장치 구매 | 제한 | 68 | 10 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 145412P05
135 | 8월 |  | 오리~수원 | 분당선 죽전~수원간 원격진단장치 구매 | 제한 | 335 | 10 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 145412P06 | 조달청 위탁
136 | 8월 |  | 오리~수원 | 분당선 죽전~수원간 저압배전반 구매(송변전) | 제한 | 48 | 10 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 145412P07
137 | 8월 |  | 수도권북부 내륙화물기지 | 수도권 북부내륙 LED형 신호기구 구매 | 제한경쟁 | 28 | 28 | 장기계속 | 기타 | 신호 | 전기사업단/신호제어처 | 신규생성
138 | 8월 |  | 수도권북부 내륙화물기지 | 수도권 북부내륙 AF궤도회로 구매 | 제한경쟁 | 136 | 120 | 장기계속 | 기타 | 신호 | 전기사업단/신호제어처 | 신규생성
139 | 8월 |  | 수도권북부 내륙화물기지 | 수도권 북부내륙 선로전환기(NS-AM) 구매 | 제한경쟁 | 50 | 50 | 장기계속 | 기타 | 신호 | 전기사업단/신호제어처 | 신규생성
140 | 8월 |  | 수도권북부 내륙화물기지 | 수도권 북부내륙 궤도회로기능감시장치 구매 | 제한경쟁 | 180 | 160 | 장기계속 | 기타 | 신호 | 전기사업단/신호제어처 | 신규생성
141 | 8월 |  | 시험장비 구매 | 길모어침 등 | 일반경쟁 | 92 | 92 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 중앙기술단/품질시험센터 | 102320A02C
142 | 9월 |  | 삼랑진-진주 | 경전선 진례변전소 전력품질개선장치 구매 | 협상계약 | 3438 | 1596 | 장기 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 122412P02
|  |  | 부산신항배후철도 | [5 empty] | 수탁 |  |  | 151413P16
143 | 9월 |  | 덕소~원주 | 중앙선 차상신호시스템 구매 설치 | 제한경쟁 | 12625 | 1000 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단/신호제어처 | 신규생성
144 | 9월 |  | 전라선 복선전철 | 전라선 고속화에 따른 전자연동장치 개수 | 제한경쟁 | 1500 | 1500 | 계속비 | 일반 | 신호 | 전기사업단/신호제어처
145 | 9월 |  | 덕소~원주 | 중앙선 용문~원주간 여객자동안내장치 구매설치 | 일반 | 800 | 10 | 계속 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 109426P09
146 | 9월 |  | 덕소~원주 | 중앙선 용문~원주간 영상감시설비 구매설치 | 제한 | 750 | 10 | 계속 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 109426P10 | 조달청 위탁
147 | 9월 |  | 덕소~원주 | 중앙선 용문~원주간 방송설비 구매설치 | 제한 | 300 | 10 | 계속 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 109426P11 | 조달청 위탁
148 | 9월 |  | 왕십리~선릉 | 분당선 왕십리~선릉간 영상감시설비 구매설치 | 제한 | 1206 | 10 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 144422P01 | 조달청 위탁
149 | 9월 |  | 왕십리~선릉 | 분당선 왕십리~선릉간 방송설비 구매설치 | 제한 | 401 | 10 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 144422P02 | 조달청 위탁
150 | 9월 |  | 왕십리~선릉 | 분당선 왕십리~선릉간 열차행선안내장치 구매설치 | 일반 | 803 | 10 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 144426P01
151 | 9월 |  | 경춘선 별내역 | 경춘선 별내역 외 1역 방송설비 구매설치 | 제한 | 80 | 5 | 장기 | 수탁 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성 | 조달청 위탁
|  |  | 경춘선 묵현역 |  |  | 80 | 0 |  | 수탁 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
152 | 9월 |  | 경춘선 별내역 | 경춘선 별내역 외 1역 열차행선안내장치 구매설치 | 일반 | 150 | 5 | 장기 | 수탁 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
|  |  | 경춘선 묵현역 |  |  | 150 | 0 |  | 수탁 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
153 | 9월 |  | 경춘선 별내역 | 경춘선 별내역 외 1역 영상감시설비 구매설치 | 제한 | 200 | 5 | 장기 | 수탁 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성 | 조달청 위탁
|  |  | 경춘선 묵현역 |  |  | 200 | 0 |  | 수탁 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
154 | 10월 |  | 삼랑진~진주 | 삼링진~진주간 큐비클형 가스절연개폐장치 구매 | 제한 | 3000 | 30 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
155 | 10월 |  | 삼랑진~진주 | 삼랑진~진주간 배전반 구매(전력) | 제한 | 850 | 30 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성 | 조달청 위탁
156 | 10월 |  | 삼랑진~진주 | 삼랑진~진주간 통신제어장치 구매 | 제한 | 150 | 20 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
157 | 10월 |  | 삼랑진~진주 | 삼랑진~진주간 22㎸ 특고압케이블 구매 | 제한 | 1000 | 20 | 계속 | 일반철도 | 전력 | 전기사업단/전철전력처 | 신규생성
158 | 10월 |  | 삼랑진~진주 | 경전선 고속화 안전설비 구매설치 | 제한 | 2000 | 1000 | 계속 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호제어처
159 | 10월 |  | 전라선 복선전철 | 전라선 고속화 안전설비 구매 설치 | 제한 | 2000 | 1000 | 계속 | 일반철도 | 신호 | 전기사업단/신호제어처
160 | 10월 |  | 오리~수원 | 기흥~수원간 유절연가청주파수[신호시스템(ATC-AF)] 구매 설치 | 제한경쟁 | 3300 | 150 | 계속비 | 광역 | 신호 | 전기사업단/신호제어처 | 신규생성
161 | 10월 |  | 삼랑진~진주 | 삼랑진~진주간 여객안내설비 구매설치 | 일반 | 1350 | 10 | 계속 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 122424P02
162 | 10월 |  | 삼랑진~진주 | 삼랑진~진주간 영상감시설비 구매설치 | 제한 | 700 | 10 | 계속 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 122422P02 | 조달청 위탁
163 | 10월 |  | 삼랑진~진주 | 경전선 진주역외 2개소 방송설비 구매설치 | 제한 | 200 | 10 | 계속 | 일반철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 122421P01
164 | 10월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 역무자동화설비 구매설치 | 지명 | 3040 | 20 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 144423P01
165 | 10월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 교통카드시스템 장비구매 | 수의 | 500 | 10 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 144423P02
166 | 10월 |  | 경춘선 별내역 | 경춘선 별내역 외 1역 역무자동화설비 구매설치 | 제한 | 600 | 20 | 장기 | 수탁 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
|  |  | 경춘선 묵현역 |  |  | 600 | 0 |  | 수탁 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
167 | 10월 |  | 경춘선 별내역 | 경춘선 별내역 외 1역 교통카드시스템 구매설치 | 수의 | 60 | 10 | 장기 | 수탁 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
|  |  | 경춘선 묵현역 |  |  | 60 | 0 |  | 수탁 | 통신 | 전기사업단/정보통신처 | 신규생성
167 | 10월 |  | 4/4분기물품 | 궤도/전차선장비 유지보수품 구매 엔진오버홀 등 | 일반경쟁 | 56 | 56 | 단차 | 고속철도 | 기타 | 중앙기술단/장비팀 | 102320A02C
168 | 12월 |  | 수도권고속철도 | 수도권고속철도 열차제어시스템 구매 | 수의계약 | 102844 | 10 | 계속비 | 고속철도 | 신호 | 전기사업단/신호제어처 | 신규생성
169 | 12월 |  | 삼랑진~진주 | 케이블트레이 | 일반(쇼핑몰) | 600 | 600 | 단차 | 일반철도 | 전력 | 호남본부/전철전력PM부 | 신규생성 | 조달청쇼핑몰
170 | 12월 |  | 수원~인천 | 형광등 | 일반(쇼핑몰) | 401 | 281 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 수도권본부 전철전력PM부 | 신규생성 | 조달청쇼핑몰
171 | 12월 |  | 수원~인천 | 가로등 | 일반(쇼핑몰) | 308 | 216 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 수도권본부 전철전력PM부 | 신규생성 | 조달청쇼핑몰
172 | 12월 |  | 왕십리~선릉 | 케이블트레이 | 일반(쇼핑몰) | 440 | 308 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 수도권본부 전철전력PM부 | 신규생성 | 조달청쇼핑몰
173 | 12월 |  | 왕십리~선릉 | 형광등 | 일반(쇼핑몰) | 439 | 307 | 장기 | 광역철도 | 전력 | 수도권본부 전철전력PM부 | 신규생성 | 조달청쇼핑몰
174 | 12월 |  | 오리~수원 | 케이블트레이 | 일반(쇼핑몰) | 340 | 70 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 수도권본부 전철전력PM부 | 신규생성 | 조달청쇼핑몰
175 | 12월 |  | 오리~수원 | 형광등 | 일반(쇼핑몰) | 394 | 80 | 계속 | 광역철도 | 전력 | 수도권본부 전철전력PM부 | 신규생성 | 조달청쇼핑몰
176 | 12월 |  | 수원~인천 | 오이도~송도간 케이블 트레이 구매 | 일반(쇼핑몰) | 50 | 50 | 단차 | 광역 | 신호 | 수도권본부 신호통신PM부 | 143431P08 | 조달청쇼핑몰
177 | 12월 |  | 오리~수원 | 죽전~기흥간 케이블 트레이 구매 | 일반(쇼핑몰) | 50 | 50 | 단차 | 광역 | 신호 | 수도권본부 신호통신PM부 | 신규생성 | 조달청쇼핑몰
178 | 12월 |  | 삼랑진~진주 | 마산~진주간 케이블 트레이 구매 | 일반(쇼핑몰) | 230 | 230 | 단차 | 일반 | 신호 | 수도권본부 신호통신PM부 | 신규생성 | 조달청쇼핑몰
179 | 12월 |  | 왕십리~선릉 | 왕십리~선릉간 케이블 트레이 구매(2011년) | 일반(쇼핑몰) | 204 | 204 | 단차 | 광역 | 신호 | 수도권본부 신호통신PM부 | 신규생성 | 조달청쇼핑몰
180 | 12월 |  | 수원~인천 | 송도~인천간 케이블 트레이 구매 | 일반(쇼핑몰) | 30 | 30 | 단차 | 광역 | 신호 | 수도권본부 신호통신PM부 | 신규생성 | 조달청쇼핑몰
181 | 12월 |  | 오리~수원 | 기흥~수원간 케이블 트레이 구매 | 일반(쇼핑몰) | 30 | 30 | 단차 | 광역 | 신호 | 수도권본부 신호통신PM부 | 신규생성 | 조달청쇼핑몰
182 | 12월 |  | 수원~인천 | 케이블트레이 | 일반(쇼핑몰) | 58 | 58 | 단차 | 광역철도 | 통신 | 수도권본부 신호통신PM부 | 신규생성 | 조달청쇼핑몰
183 | 12월 |  | 왕십리~선릉 | 케이블트레이 | 일반(쇼핑몰) | 143 | 80 | 장기 | 광역철도 | 통신 | 수도권본부 신호통신PM부 | 144421P02 | 조달청쇼핑몰
184 | 12월 |  | 오리~수원 | 케이블트레이 | 일반(쇼핑몰) | 100 | 70 | 계속 | 광역철도 | 통신 | 수도권본부 신호통신PM부 | 145421P02 | 조달청쇼핑몰
합 계 |  |  | 184 |  |  | 624965 | 154189